## INWESTYCJE 2021 (PODANIA)
Lp. | Placówka | Adres placówki | Zakres rzeczowy | Szacunkowa wartość zadania brutto | Decyzje/nakazy. Komentarz. | Formuła
1 | ZSO 5 | ul. Bohaterów Monte Cassino | Przebudowa patio i wentylacji. | 620000 | Gotowa dokumentacja z 2019r. | B
2 | ZSO 14 | ul. Kisielewskiego 4 b | Dostosowanie budynku PM 45 do wymagań ppoż. - pozostała częśc ekspertyzy. | 500000 | Postanowienie KWPSP WZ.5595.1.4.2019.MS - obiekt nie spełnia wymagań PSP w chwili obecnej po kontroli nadaje się do zamknięcia. | ZiB
3 | SP 10 | ul. Reymonta 36 | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Wykonana ekspertyza w 2020. Liczne ubytki i stan zagrażający życiu. Należy zabezpieczyć w 2020 i opracować kompletną dokumentację. | P
4 | SP 15 | ul. Wojska Polskiego 84 | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację sali gimnastycznej wraz z realizacją. | 0 | Budynek szkoły jest po termomdernizacji. Bydynek sali jest osobnym budynkiem i nie został objety pracami. Należy doprojekotwać i wykonać formuła ZiB. | ZiB
5 | SP 29 | ul. Zagłębiowska 25 | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Budynek kwalifikuje się do opracowania dokumentacji i złożenia o dofinasowanie w 2021r. | P
6 | SP 30 | ul. Sucha 21 | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Budynek kwalifikuje się do opracowania dokumentacji i złożenia o dofinasowanie w 2021r. | P
7 | PM 2 | ul. Szpaków 14 a | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Budynek kwalifikuje się do opracowania dokumentacji i złożenia o dofinasowanie w 2021r. | P
8 | PM 19 | ul. Ostrogórska 19 | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Budynek kwalifikuje się do opracowania dokumentacji i złożenia o dofinasowanie w 2021r. | P
9 | CKZiU | ul. Grota- Roweckiego 64 | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Budynek kwalifikuje się do opracowania dokumentacji i złożenia o dofinasowanie w 2021r. | P
10 | ZSS 4 | ul. Franciszkańska 5a | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Budynek kwalifikuje się do opracowania dokumentacji i złożenia o dofinasowanie w 2021r. | P
11 | ZSO 11 | ul. Skwerowa 21 | Opracowanie dokumentacji na termomondernizację placówki. | 0 | Budynek kwalifikuje się do opracowania dokumentacji i złożenia o dofinasowanie w 2021r. | P
12 | SP 21 | ul. Zawodzie 34 | Przebudowa kuchni z jadalnią. | 360000 | Gotowa dokumentacja z 2018r. Kuchnia nie spełnia żadnych wymogów. | B
13 | PM 38 | ul. Krzywoustego 6 | Przebudowa toalet. | 200000 | Toalety w bardzo złym stanie. | ZiB
14 | ZSM | ul. Wawel 2 | Przebudowa toalet segmentu A1 i A3. | 300000 | Gotowa dokumenatacja z 2018r. Toalety w bardzo złym stanie. | B
15 | SP 32 | ul. Armii Krajowej 93 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych, sali gminastycznej wraz z sanitariatmi. | 370000 | Etap II Decyzji 569/19. Kontynuacja decycji Sanepidu z uwagi na duży zakres prac i kosztorys zakwalifikowano do zadań inwestycynych. | B
16 | SP 36 | ul. Czołgistów 12 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych, klatek schodowych, szatni wraz z sanitariatami. | 350000 | Remont pomieszczeń Decyzja NS-HDM/1270/19 z dnia 06.12.2019r. Kontynuacja decyzji Sanepidu z uwagi na duży zakres prac i kosztorys zakwalifikowano do zadań inwestycynych. | B
17 | SP 20 | ul. Andersa | Modernizacja ciągów komunikacyjnych. | 300000 | Z uwagi na duży zakres prac i kosztorys zakwalifikowano do zadań inwestycynych. | B
|  |  | SUMA | 3000000

## REMONTY + AWARIE 2023(PODANIA)
| Lp. | Placówka | Adres placówki | Zakres rzeczowy | Szacunkowa wartość zadania brutto | Termin realizacji | Decyzje/nakazy. | Formuła | Przyznane środki
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Szkoły podstawowe: (80101) (80102 - ZSS4, SPS 30)
| 1 | SP 1 | ul. Niepodległości 1 | wymiana podłóg w salach lekcyjnychh, remont szatni |  | 07.-08.2023 | decyzja NS-HDM/976/19
|  |  |  | remont elewacji budynku,malowani eklatek schodowych i elewacji |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 2 | SP 3 | ul. Hutnicza 6 | remont biblioteki i czytelni |  | 07.-08.2023 | podanie placówki | B
| 3 | SP 4 | ul. Kościelna 9 | modernizacja bieżni | 160000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont podłogi w pokoju nauczycielskim | 31000 | 2023 | protokół okresowej kontrolii
|  |  |  | wymiana posadzek z terrakoty w korytarzach | 120000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont Sali gimnastycznej wraz wymianą parkietu, remont szatni | 200000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont półkolumny przy wejściu głównym | 7000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową | 40000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 4 | SP 6 | ul. Legionów 21 | naprawa pomy CO | 8197.8 | 05.-06.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wykonanie ekspertyzy w zakresie pęknięć na stropach i ścianach piwnicy |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | uzupełnienie ogrodzenia betonowego |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów wejścia bocznego |  | 2023-07-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów od strony kuchni |  | 2023-07-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | usunięcie pęknięć na schodach wejściowych z pochylnią dla niepełnosprawnych |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów zewnętrznych do piwnic |  | 2023-07-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wykonanie podestów wejściowych przy wejściach do budynku |  | 2023-07-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont studzienek |  | 2023-05-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni z płytek betonowych |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drzwi zewnętrznych do piwnic |  | 2023-12-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymienianie wykładzin PCV w salach lekcyjnych |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa bieżni |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  | ul. Wawel 13 | odnawiani e podłóg z parkietu |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont elewacji budynku | 1803042.59 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa rynien i rur spustowych |  | 08.-09.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 5 | SP 8 | ul. Teatralna 8 | remont generalny łazienek |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie korytarzy, wymiana drzwi w salach |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | cyklinowanie parkietu i malowanie linii w Sali gimnastycznej |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | generalny remont szatni uczniowskich |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, izolacja przeciwwilgociowa |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana wykładzin, odnawianie parkietów |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawy i wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana urządzeń sanitarnych |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | przebudowa, naprawa schodów zewnętrznych |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana rynien, naorawa zatoki śmietnikowej |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa ogrodzenia - wymiana przęseł |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana 18 okien w piwnicach |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | przebudowa parkingu |  | 2023 | podanie placówki
|  |  |  | naprawa pozostałej części elewacji budynku |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odgrzybianie i mallowanie ścian sekretariatu |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | montaż nowych drzwi wraz z domofonem |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie kuchni |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 6 | SP 9 | ul. B. Mieroszewskich 9 | remont pomieszczeń przy Sali gimnastycznej |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont pracowni informatycznej |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana wykładzin w jadalni | 35000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana drzwi w salach |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 7 | SP 10 | ul. Reymonta 36 | remont ogodzenia terenu szkoły | 144059.05 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | termomodernizacja budynku |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontrolii
|  |  |  | malowanie i odgrzybianie Sali gimnastycznej | 8309.61 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie pomieszczen szkolnych | 33824.18 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | renowacja powierzchni korytarzowch | 106897.87 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont wymienników wraz z instalacjami |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 8 | SP 12 | ul. Baczyńskiego 14 | remont kapitalny elewacji budynku |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont gzymsów, rynien, rur spustowych |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drzwi do wpiwnic |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów wyjściowych od strony boisk |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont kominów |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wyprowadzenie odpływów z rur spustowych (odwodnienie liniowe) |  | 2023-06-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie pomieszczenia wymiennikowni |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana pozostałych przęseł ogrodzenia |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa lub wymiana nawierzchni boiska |  | 2023-06-01 | protokół z okresowej kontroli stanu boiska
|  |  |  | renowacja parkietów w salach 4,5,13,na Sali gimnastycznej |  |  | protokół z kontroli BHP
|  |  |  | naprawa nawierzchni ciągu pieszego |  | 2023-02-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont pomieszczenia na niskim parterze |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 9 | SP 13 | ul. Jedności 7 | remont świetlicy szkolnej |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont szatni po gimnazjum, remont szatni szkoły |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | kompleksowa izolacja przeciwwodna budynku wraz z osuszaniem murów |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawy elewacji budynku |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów do budynku |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wykonanie zadaszenia nad wejsciem do budynku |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont sekretariatu, gabinetów |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana płytek betonowych na kostkę betonową w ciągu chodników i placu szkoły |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa studzienek piwnicznych |  | 01.-08..2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie toalet uczniowskich wraz z wymianą stolarki drzwiowej |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontrolo
|  |  |  | wykonanie instalacji odgromowej w części budynku |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odświeżenie ścian na korytarzach |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa parkietu w pomieszczeniach oraz wymiana uszkodzonych wykładzin PCV |  | 01.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont nawierzchni poliurytanoowogumowej zewnętrznych obiektów sportowych |  | 01.-08.2023 | decyzja Sanepidu NS_HDM/219/20 pkt 7
| 10 | SP 15 | ul. Wojska Polskiego 84 | budowa nowego placu zabaw | 70000 | 2023-04-01 | podanie placówki + pismo od rady rodzic ów
|  |  |  | remont chodnika do wejścia do przedszkola | 3700 | 2023-04-01 | podanie placówki
|  |  |  | wyburzenie sztolni | 20000 | 2023-03-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont elewacji, pokrycie dachu, rynny do wymiany | 70000 | 2023-07-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont Sali gimnastycznej | 400000 | 2023-07-01 | protkołół z okresowej kontroli
| 11 | SP 16 | ul. Okrzei 56 | usterki w bloku żywieniowym |  | 2022-12-01 | gwarancja ARCH INSTAL
|  |  |  | zmiana sposobu ogrzewania |  | 07.-08.2023 | uchwała antysmogowa
|  |  |  | remont schodów zewnętrznych bocznych i bramki ogrodzenia |  | 01.-12.2023 | podanie placówki
|  |  |  | siatki piłkochwytów |  | 01.-03.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | zabezpieczenie przed korozją i naprawa ogrodzenia wokół boiska i placu szkolnego |  | 04.-09.2023 | podanie placówki
| 12 | SP 17 | ul. Zamkowa 17 | remont elewacji - termomodernizacja |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drzwi wewnętrznych do klas, pomieszczeń admnistracyjnych |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni z płytek chodnikowych |  | .06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wyymiana ogrodzenia |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont wejścia głównego, montaż balustrad, odwodnienie zadaszenia |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów wyjściowych z Sali gimnastycznej, montaż balustrady, zadaszenia |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa dojścia do boisk |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów byłego mieszkania służbowego, wymiana balustrady |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa studzienek, wykonanie nowych nakryć |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | nowe pokrycie dachu nad kuchnią, wymiana klapy włazowej |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa kominów, naprawa lub wymiana rur spustowych |  | .06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont boisk do siatkówki i koszykówki |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa lub wymiana gaśnic, hydrantów |  | 06.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont jadalni wraz z wymianą wyposażenia |  | 06.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | modernizacja sieci internetowej |  | 2023-08-06 | podanie placówki
| 13 | SP 18 | ul. Przyjaciół Żołnierza 1 | renowacja podłóg w salach 16,18,28,29,30, aula, sala rekreacyjna. | 100000 | 31.08.2023 | Decyzja NS-HDM/745/2022 z dnia 21.07.2022 r. | B
|  |  |  | odnowienie powłok malarskich w Sali gimnastycznej i auli | 30000 | 2023-08-31 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie pomieszczeń piwnic | 100000 | 2023-08-31 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana koszy zlewowych przy rynnach, wymiana skordowanych rynien | 80000 | 2023-08-31 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni asfaltowej i płytek chodnikowych | 120000 | 2023-08-31 | protokół z okresowej kontroli
| 14 | SP 19 | ul. Składowa 5 | brak planu
| 15 | SP 20 | ul. Andersa | remont szatni przy Sali gimnastycznej | 66049 | 07.-08.2023 | decyzja prezydenta-pozwolenie na budowę z 2020 r.
|  |  |  | termomoderniczacja |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont schodów przy głównym wejściu |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana nawierzchni boisk |  | 07-082023 | protokół okresowej kontroli obiektu
| 16 | SP 21 | ul. Zawodzie 34 | wymiana stolarki drzwiowej w klasach tj. 45 drzwi | 67500 | 07-08.2023
|  |  |  | remont Sali gimnastycznej | 90000 | 07-08.2023
|  |  |  | malowanie korytarzy i zejść do szatni | 110000 | 07-08.2023
|  |  |  | nałożenie nowych nawierzchni poliuretanowych | 300000 | 01-12.2023
|  |  |  | wymiana oświetlenia w szatniach i korytarzach | 12000 | 01-12.2023
remont dachu wg. projaktu z 2022
| 17 | SP 22 | ul. Urbanowicz 14 | wymiana hydrantów | 16236 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont sanitariatów | 300000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana ogrodzenia | 180000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa posadzek - parkietu w Sali gimnastycznej i pomieszczeniach przyległych | 150000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drzwi dos al. I toalety - 25 szt | 12500 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa wynien | 2200 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | uszczelnienie pokrycia dachowego | 1200 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | uzupełnienie tynku i malowanie Sali gimnastycznej | 180000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie korytarzy | 35000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | dokumentacja projektowa na toalety |  | 2023 | ustalenia z narady z Prezydentem z dn.03.10.2022
|  |  |  | wymiana uszkodzonych urządzeń na placu zabaw |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 18 | SP 23 | ul. Jagiełły 3 | przebudowa toalety pracowniczej | 84624 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont fragmentów korzytarza - klatek schodowych | 147600 | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 19 | SP 25 | ul. Krasickiego 1 | modernizacja monitoringu |  |  | Podanie placówki. | B
|  |  |  | wymiana posadzki w kuchni |  | 07.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | renowacja parkietu w Sali gimnastycznej |  | 07.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | docieplenie dachu w Sali gimnastycznej |  | 07.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa ogrodzenia |  | 05-06.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | termomodernizacja |  | 06-10.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana dachu i obróbek blacharskich |  | 04-06.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni asfaltowej od striny frontowej |  | 07-08.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | likwidacja 2 boisk sportowych |  | 07-08.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nasady kominowej |  | 04-05.2023 | Protokół okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana monitoringu w szkole |  | 02-03.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | wyburzenie wolnostojącego budynku przy szkole i postawienie wiaty w to miejsce |  | 03-07.2023 | Podanie placówki.
| 20 | SP 27 | ul. Grabowa 2 | remont klatki schodowej i magazynu przy kuchni |  | 07-08.2023 | Decyzja 2022
|  |  |  | remont boisk szkolnych |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont placu zabaw |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont elewacji szkoły |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | wymiana stolarki drzwiowej w szkole |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | naprawa podłóg w 4 salach |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | malowanie korytarzy szkolnych |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | malowanie II klatki schodowej |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont pomieszczeń przy Sali gimnastycznej |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
| 21 | SP 29 | ul. Zagłębiowska 25 |  |  |  |  | B
|  |  |  | częściowa wymiana przęseł ogrodzenia |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | termomodernizacj abudynku wraz z salą gimnastyczną |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana wykładziny w Sali 13, bibliotece wraz z wyrównaniem podłoża |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 22 | SPS 30 | ul. Sucha 21 | kompleksowy remont elewacji, projekt termomodernizacji |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 23 | SP32 | ul. Armii Krajowej 93 | malowanie ścian i sufitów w ciągu komunikacyjnym przy Sali gimnastycznej, malowanie ścian i sufitów w szatniach przy Sali gimnastycznej, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych przy Sali gimnastycznej |  | 07.-08.2023 | decyzja PPIS NS-HDM/569/19, NS-HDM/990/2022
|  |  |  | malowanie Sali gimnastycznej |  | 07.-08.2023 | Decyzja PSP
|  |  |  | malowanie szatni przy Sali ginastycznej |  | 07.-08.2023 | Decyzja PSP
|  |  |  | wymiana pompy w przepompowni |  | 07-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | zapewnienie wymaganej szerokości drzwi wejscie ewakuacyjne i prawidłowej drogi ewakuacji w ciągach i dojciach |  | 07-08.2023 | Decyzja PSP
|  |  |  | wyposażenie szkoły w ppoż włacznik prądu |  | 07-08.2023 | Decyzja PSP
| 24 | SP 33 | ul. Starzyńskiego 41 | wymiana ogrodzenia | 70000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drzwi w 5salach | 15000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont parkietu na Sali gimnastycznej | 35000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni asfaltowych ciągów pieszych | 80000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana killku odcinków instalacji wody zoimnej | 20000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont schodów wejściowych na plac szkoły i remont schodów wejścoiowych | 50000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont szkolengo placu zabaw | 9554.64 | 03.-06.2023 | protokół z kontroli placu zabaw
| 25 | SP 35 | ul. Ligonia 3a | malowani eklatki schodowej | 2000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana wykładziny w Sali wraz z przygotowaniem posadzki | 9000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | uzupełnienie tynku na suficie wraz z malowaniem | 1000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 26 | SP 36 | ul. Czołgistów 12 | odnowienie elewacji starej cz.budynku, Sali gimnastycznej, przewiązki |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa gzymsów, amlowanie gzymsów |  | 07..-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | remont tarasu wraz z wymianą balustrady |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | odnowienie tynków, malowanie strafy |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | montaż rewizji do czyszczenia na 2rurach soustowych wnowej części budynku |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | podłączenie do kanalizacji deszczowej - odwodnienie liniowe z chodnika przy wejściu |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | wykonanie nowych odcinków odpływowych od rur spustowych do studzienek |  | 2023-08-07 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | remont szatni uczniowskich |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | wymiana podłóg z wykładziny PCV w 2 salach i bibliotece |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | wymiiana drzwi do klas lekcyjnych (4 szt) |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | malowanie korytarzyy starej części szkoły |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | montaż na dachu zabezpieczeń przed osuwaniem się śniegu, montaz daszku |  | 07.-08.2023 | protokół okresowej kontrololi
|  |  |  | remont pomieszczenia gospodarczego w piwnicy |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 27 | SP 39 | ul. Lubelska 51 | kompleksowy remont Sali gimnastycznej (wymiana parkietu, drzwi, malowanie ścian) |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | położenie płytek podłogowych na korytarzu przy Sali gimnastycznej |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont instalacji elektrycznej |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana wykładziny podłogowej na Sali gimnastyki korekcyjnej |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana powierzchni podłogowej z PCV na wykładzinę podłogową w świetlicy, bibliotece, czytelni, Sali lekcyjnej, harcówce, Sali plastycznej, gabinecie psychologa, pedagoga, logopedy, kierownika świetlicy, pielęgniarki |  | 07.-082023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana powierzchni podłogowej z PCV na wykładzinę podłogową, remont ścian i malowanie pracowni komputerowej |  | 07.-082023 | podanie placówki
|  |  |  | demontaż boazerii, malowanie ścian na klatkach schodowych A,B,C, wymiana drzwi w salach |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 28 | SP 45 | ul. Czeladzka 58
| 29 | SP 46 | ul. Gwiezdna 2 | sieć internetowa | 34000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 30 | SP 47 | ul. Białostocka 17 | remont bloku żywieniowego |  | 2023-08-31 | Decyzja NS-HŻŻ/221/2022 z dnia 23.03.2022, Decyzja NSHZZ/543/22 | B
|  |  |  | remont toalet, szatni, prysznicy przy Sali gimnastycznej, remont toalety w szatni szkolnej |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli obiektów
|  |  |  | wymiana wykładziny w 5 salach |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli obiektów
|  |  |  | wymiana drzwi wewnętrznych do sal |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana części ogrodzenia |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli obiektów
|  |  |  | malowanie korytarzy szkolnych |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont podłóg/ wymiana wykładzin w Sali 44, remont podłóg w łazienkach , zapleczu sanitarnym, natryskowni |  | 07.-08.2022 | Deczja nr NS-HDM/1210/2022
Obudowanie urządzeń grzewczych
remont zaplecza sanitarnego(malowanie śian i sufitów)- natryskownia, przedsionki, szatnie, sanitariaty
wymiana urządzeń sanitarnych i armatury w zapleczach sanitarnych, natryskowni
wymiana drzwi do zaplecz sanitarnych i pomieszczeń zapleczy
| 31 | ZSO 5 ( SP 38 i PM 43) | ul. BMC 46 | wykonanie sciany w segmencie sportowym (wymiana drzwi, malowanie pomieszczeń szatni, toalet, korytarza, uzupełnienie oświetlenia(SP38) | 211131.1 | 07.-08.2023 | Opinia techniczna Kos.
|  |  |  | remont Sali gimnastycznej (malowanie śican, cyklinowanie i malowanie parkietu)-SP38 |  | 07.-08.2023 | dokumentacja zdjęciowa
|  |  |  | roboty budowlane i instalacyjne, wentylacja i klimatyzacja | 599085 | 07.-08.2023 | dokumentacja projektowa
|  |  |  | przebudowa kuchni zgodnie z HACAP |  | 07.-08.2023 | dokuementacja projektowa do uaktualnienia
|  |  |  | demontaż ogrodzenia - 212 m, montaż słupków, bramy(PM 43) |  | 03.-10.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | kompleksowy montaż wykładziny PCV(PM43) |  | 2023-07-01 | protokół okresowej kontroli
|  | ZSO 11 (SP 37, PM 36) | ul. Skwerowa 21 | wymiana nawierzchni w Sali lekcyjnej | 20000 | 04.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana całego ogrodzenia w ZSO | 150000 | 04.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli obiektu
|  |  |  | termomodernizacja budynku |  | 04.-08.2023 | protokół z okresowejkontroli obiektu
|  |  |  | remont pokrycia dachu | 100000 | 04.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli budynku
|  |  |  | remont toalety dziewcząt (wyłączona z użytku) | 70000 | 04.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont toalety personelu | 70000 | 04.-08.2023 | podanie placówki
| 33 | ZSS 4 | ul. Franciszkańska 5a | remont dachu | 25000 | 2023 | podanie plaówki
|  |  |  | docieplenie zewnętrznej elewacji | 300000 | 2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana starych pionów kanalizacyjnych | 15000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | oszuszeni eścian i fundamentów Sali gimnastycznej i przewiązki | 100000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 34 | ZS 2 (SP 42, PM 51 ) | ul. Prusa 253A | reont podłóg w 3 salach (wymiana wykładziny na termozgrzewalną |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | likwidacja rozdzielni prądu elektrycznego w wymiennikowni |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | likwidacja boazerii na korytarzu przy Sali gimnastycznej |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  | ZS 2 (SP 42, PM 51 ) |  | remont podłóg w gabinatach (wymiana wykładziny na termozgrzewalną) |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | likwidacja boazerii na korytarzu przedszkolnym |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
AWARIE
Przedszkola Miejskie: (80104)
| 1 | PM 3 | ul. Dietla 1 | wykonanie napraw zastępczych wynikających z termomodernizacji | 60000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wykonanie remontu kuchni | 25000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana instalacji elektrycznej | 2000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 2 | PM 2 | ul. Szpaków 14a | termomodernizacja budynku |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | modernizacja, wymiana instalcji CO |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana pokrycia dachowego |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont sanitariatów - łazienka dzieci 1 |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 3 | PM 5 | ul. Ostrogórska 37 | wymiana ogrodzenia |  | 2023-08-07 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni asfaltowych |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 4 | PM 7 | ul. Wagowa 38 A | remont ubikacji dla personelu | 2500 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont schodów do sal przedszkolnych | 6500 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | połozenie płytek w kuchni i holu | 8500 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | malowanie korytarza przy kuchni | 2000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
| 5 | PM 11 | ul. Baczyńskiego 16 | zburzenie pieca kaflowego, położenie płytek, amalowanie kuchni |  | 07.-08.2023 | pouczenie Sanepisu
|  |  |  | remont podłóg w salach zajęć(2) oraz na holach |  | 07.-08.2023 | protokół Sanepidu, protokół z okresowej kontroli, decyzja Sanepid
|  |  |  | modernizacja instalacji ppoż |  | 11.-12.2023 | protokół Sanepidu, protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont tarasów - wymiana płytek, uzupełnianie ubytków w schodach |  | 04.-05.2023 | protokół Sanepidu, protokół z okresowej kontroli, decyzja Sanepid
| 6 | PM 12 | ul. Mościckiego 26 A | wymiana fragmentu ogrodzenia | 100000 | 2023 | Decyzja PPSSE 432/1216/221 z 26.02.2021
| 7 | PM 14 | ul. Maliny 25 |  |  |  |  | B
|  |  |  | wymiana podłóg w 5 slach | 106000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa pokrycia dachowego |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 8 | PM 15 | ul. Kilińskiego 6 | modernizacja posadzki w holu głównym i w szatni oraz korytarzach i gabinetach |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | modernizacja alejek ogrodowych i amfiteatru |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | modernizacja ogrodzenia |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 9 | PM 18 | ul. Szczecińska 7 | wymiana kanalizacji zew i wew na terenie przedszkola |  | 07-08.2023 | protokół konieczności - okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni drogi na terenie przedszkola |  | 07-08.2023
|  |  |  | położenie bezpiecznej nawierzchni pod urządzenia zabawowe |  | 07-08.2023
| 10 | PM 19 | ul. Ostrogórska 19 | termomodernizacja budynku |  | 07.-08.2023 | protokoł z okresowej kontroli
|  |  |  | remont wymienikowni CO i CWU |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana okien z mieszkaniach |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana posadzek w 4 salach zabaw oraz posadzek z terrakoty |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie klatki schodowej lokatorów oraz ciągu komunikacyjnego (parter z piwnicą |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 11 | PM 20 | ul. Śliwski 38 | częściowa wymiana instalacji elektrycznej |  |  | Podanie placówki. | B
|  |  |  | wymiana ogrodzenia | 17000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | montaż balustrady | 15000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | montaż poręczy | 5000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont generalny sanitariatów - 3 szt | 60000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont pralni, kuchenki | 45000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 12 | PM 22 | ul. Hutnicza 3 | dokończeni przebudowy bramy wjazdowej- remon nawierzchni placu |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | całościowy remont kuchni, zmywalni naczyń wraz z projektem |  | 07.-08.2023 | podanie placówki | ZIN
|  |  |  | remont instalacji CO |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 13 | PM 25 | ul. Pusta 9 | kompleksowy remont elewacji z dociepleniem ścian | 195000 | 04.-10.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont tarasu wraz ze studzienkami piwnicznymi | 40000 | 04.-10.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie nawierzchni schodów wyjścia na ogród | 30000 | 04.-10.2023 | protokół okresowej kontroli
|  |  |  | reemont kapitalny schodów i wymiana krat stalowych w podłożu budynku | 50000 | 04.-10.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont balkonu i wymian abalustrad | 70000 | 04.-10.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont kominów | 9000 | 04.-10.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont Sali dydaktycznej | 20000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa ogrodzenia |  | 04.-10.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | położenie wykładziny termozgrzewalnej w szatni | 7000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 14 | PM 27 | ul. Wawel 22 | remont kuchni | 210380 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana parkietu na PCV w 4 salach oraz Sali rekreacyjnej | 70000 | 07.-2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana ogrodzenia | 120000 | 07.-08..2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie sal, szatni, 5 łazienek, sekretariatu, pomieszczeń kuchni | 50000 | 08.-2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | renowacja elewacji | 17000 | 07.-2023 | protokół z okresowej kontroli
| 15 | PM 28 | ul. Pileckiego 9 | remont kuchni generalny | 600000 | 07-08.2023 | Protokół 26/06/2022 z dnia 06.06.2022 r.
|  |  |  | malowanie klatek schodowych oraz szatni |  | 07-08.2023
|  |  |  | wymienić nawierzchnię z płytek chodnikowych na kostkę betonową na tarasie i chodniku |  | 07-08.2023 | Protokół 26/06/2022 z dnia 06.06.2022 r.
|  |  |  | naprawa popękanej podmurówki ogrodzenia |  | 01-12.2023
|  |  |  | malowanie holu |  | 07-08.2023
|  |  |  | remont wc personelu |  | 07-08.2023
|  |  |  | wymiana grzejników w misiach,motylach,jezykach, myszkach i tygrysach |  | 07-08.2023
| 16 | PM 29 | ul. Hallera 3 | remont lub wymiana zadaszenia nad wejściami do placówki |  | 07.-08.2023 | protoół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa tarasu |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | uszczelnienie rynien dachowych |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie sal i korytarza |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 17 | PM 30 | ul. Legionów 9 | remont placu zabaw wraz z chodnikami i dojściami |  | 07.-08.2023 | Pismo mieszkańca., protokół z przeglądu technicznego
| 18 | PM 31 | ul. Gałczyńskiego 38 | remont chodnika do harcówki oraz drogi dojazdowej do placówki |  |  | Podanie placówki. | B
|  |  |  | modernizacja instalacji elektrycznej |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | wymiana oświetlenia wewnętrznego |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | remont szatni II i holu |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | remont sal - 6 szt, gabinetów - 2 szt, pomieszczenia socjalnego wraz z wymianą drzwi |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | remont łazienek dla dzieci |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | remont kuchni wraz z wymianą drzwi |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | remont gabinetu intendenta i WC (wymiana posadzki, malowanie, wymiana drzwi) |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | remont piwnic |  |  | pilne-zalewanie
| 19 | PM 33 | ul. Ogrodowa 6 | adaptacja poddasza na pomioeszczenia socjalne, amgazyny, pralnie, suszarnie |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont blloku żywieniowego wraz z wentylacją i klimatyzacją plus wyposażenie |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont drewnianych schodów |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wym iana drzwi wejściowych |  | 2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana wykładzin w salach zabaw |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 20 | PM 34 | ul. Kryptologów 1 | remont , przebudowa schodów zewnętrznych, montaz barierek, poręczy | 60000 | 07.-08.2023 | Sanepid
|  |  |  | remont toalet - wymiany ścianek | 30000 | 07.-08.2023 | Sanepiid
|  |  |  | usunięcie końcówek rur spustowych | 4000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
| 21 | PM 35 | ul. Zagórska 3 | brak planu
| 22 | PM 38 | ul. Krzywoustego 6 | remont podłóg w 3 salach i remont chodnika | 65000 | 07.-08.202 | protokół z okresowej kontroli, decyzja Sanepid-NS-HDM/1154/2022
połozenie wykładziny w 2 salach + korytarzach i schodach
| 23 | PM 39 | ul. Dmowskiego 18 A | kompleksowy remont elewacji z dociepleniem ścian |  | 07.-08.2023 | protokoł z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa pęknięcia narożnika ścian zewnętrznych i podokiennych |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa podłóg w 5 slach - odnowa parkietów |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana wykładziny PCV na korytarzach i schodach |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie w 5 salach, na korytarzach, w kuchni i zmywalni, w łazienkach |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa pęknięć ścianek działowych |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drzwi zewnętrznych, do biur i sal dla dzieci |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drewnianych ścianek w kabinach sanitarnych łazienek |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennch(magazyn, zmywalnie) |  | 07.-08.2023 | Decyzja Sanepid NS-HŻŻ/1253/2022
|  |  |  | odnowienie windy do transportu posiłków |  | 07.-08.2023 | Decyzja Sanepid NS-HŻŻ/1253/2022
| 24 | PM 40 | ul. Gwiezdna 16 D | przebudowa sanitaritów smerfy (ZiB) |  | 31.08.2023 | Decyzja NS- HDM/297/2022 z dnia 4.04.2022 r. | ZiB
|  |  |  | remont sanitariatówwraz z wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | termomodernizacja budynku |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli+projekt
|  |  |  | modernizacja lub wymiana placu zabaw |  | 10.-11.2023 | protokół z okresowej kontrolo
|  |  |  | wymiana nawierzchni ścieżek na kostkę brukową |  | 10.-11.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont dachu, kominów, rynien, wywiewek kanalizacyjnych, wpustów dachowych |  |  | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana drzwi wewnętrznych w salach dydaktycznych |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | instalacja odgromowa |  |  | protokół z okresowej kontroli + sprawozdanie z badan instalacji
|  |  |  | likwidacja schodów bez wejścia do budynku |  | dowolny | protokół z okresowej kontroli
| 25 | PM 44 | ul. Lubelska 49 | renowacja bramy wjazdowej i furtki, remont chodników, malowanie ogrodzenia, stabilizacja muru, | 400000 | 31.08.2023 | Decyzja NS-HDM/576/2022 z dnia 15.06.2022 r. | B
|  |  |  | remont instalacji hydrantowej | 15000 | 2023-07-01 | protokół ppoż
|  |  |  | wymiana placu zabaw | 50000 | 2023-08-01 | protokół okresowej kontroli
|  |  |  | remont pomieszczeń - przystosowanie ich pod gabinety dla specjalistów | 12000 | 2023-07-01 | podanie placówki
|  |  |  | remont 2 łazienek dla personelu | 12000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | podwyższenie balustrad, wymiana ścianek i drzwi do sal, | 70000 | 2023-08-07 | protokół z okresowej kontroli
wymiana wykładzin w 4 slaach
remont schodów,m wykonanie opasek wokół budynku
| 26 | PM 46 | ul. Koszalińska 55 | modernizacja kuchni |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | wymiana ogrodzenia |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont elewacji budynku |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont szatni |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | wymiana drzwi do 5 sal |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
| 27 | PM 47 | ul. Piłsudskiego 92 | wymiana ogrodzenia | 120000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana wykładziny PCV w 2 salach | 24000 | 2023-08-07 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana wykładziny PCV na górnym i dolnyym holu oraz ułożenie na stopniach klatki schodowej | 85000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 28 | PM 50 | ul. Franciszkańska 19 | naprawa pokrycia dachowego | 173818 | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont placu i chodników w ciągach komunikacyjnych zewnętrznych | 326818 | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa zewnętrznego wejścia do wymienników | 20440 | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana parkietu na wykłądziny PCV w 3 salach | 60000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 29 | PM 52 | ul. Witkiewicza 1 | remont pomieszczenia kuchni |  | 07.-08.2023 | protokol z dnia 09.06.2022
|  |  |  | remont łazienki przy pomieszczeniu kuchennym |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont szatni dla pracowników kuchni |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont schodów wejściowych |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | renowacja ogrodzenia |  | 05.-09.2023 | podanie placówki
| 30 | PM 53 | ul. Makuszyńskiego 4B | malowanie ogrodzenia, remont chodników, częsciowe odmalowanie elewacji, wymiana lastyka przed wejściem głównym |  | 31.08.2023 | Decyzja NS-HDM/580/2022 z dnia 15.06.2022 r. | B
|  |  |  | naprawa uszkodzeń w podłożu wraz z wymianą wykładziny pCV w Sali 6latków | 19600 | 07.-2023 | przegląd BHP
|  |  |  | naprawa uszkodzebn w podłożu wraz z wymianą wykładziny PCV w korytarzu-szatni | 32994 | 07.-2023 | przegląd BHP
|  |  |  | naprawa doświetli piwnicznych |  | 08.-2023 | protokół okresowej kontroli
|  |  |  | dostosowanie hydrantów do PPOŻ |  | 07.-2023 | protokół badania
|  |  |  | dokumentacja projektowa na termomodernizację budynku |  | 05.-2023 | podanie placówki
| 31 | PM 54 | ul. Kalinowa 115 A | remont sanitariatów personelu |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | budowa podjazdu dla wózków |  | 01.-12.2023 | pismo placówki
|  |  |  | modernizacja kuchni |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont ciągów wentylacyjnych |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | pokrycie schodów wewnętrznych wykładziną antypoślizgową |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont pokrycia dachu i obróbki |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont elewacji budynku |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont schodów zewnętrznych |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | wymiana drzwi |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont ogrodzenia oraz placu zabaw |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
|  |  |  | remont piwnic |  | 07.-08.2023 | pismo placówki
| 32 | PM 55 | ul. Akacjowa 1 | brak planu
| 33 | PM 56 | ul. Jagiellońska 13 E | remont saniteriatów |  | 07.-082023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont pomieszczeń kuchennych i rozdzielni posiłków n aparterze z wymianą okładzin ciennych i podłogowych |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana posadzek w 4 salach zajęć i holu na piętrze na wykładziny PCV |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | renowacja parkietów w 2 salach, malowanie holu przedszkola - parter, piętro |  | 07.-082023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana pokrycia dachowego |  | 07.-08.2023. | protokół z okresowej kontroli
| 34 | PM 57 | ul. Gospodarcza 63 | wymiana lub likwidacj okien kuchennych, malowanie kuchni | 90000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana pokrycia dachowego |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | renowacja parkietu w salach |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | modernizacja sieci internetowej | 16000 | . | podanie placówki
.- | 35 | PM 59 | ul. Długosza 11 A | remont chodników oraz schodów do ogrodu przedszkolnego i placu zabaw |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli | B
|  |  |  | renowacja parkietów w salach zajęć |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa ogrodzenia |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont kuchni |  | 2023-08-07 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | renowacja elewacji |  | 01.-12.2023 | protokół z okresowej kontroli
AWARIE
Licea ogólnokształcące: (80120)
| 1 | II LO | ul. Parkowa 1 | remont pomieszczeń szatni oraz strefy wejściowej z zewnątrz (klatki schodowej) |  | 2023-07-01 | decyzja Sanepidu NS_HDM/1066/2022
|  |  |  | remont korytarza |  | 2023-07-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | maalowanie w gabinecie dyrektora |  | 2023-01-01 | protokoł z pkresowej kontroli
|  |  |  | odgrzybianie i malowanie ścian w Sali nr 15 |  | 07.-08.2023 | Decyzja Sanepidu
|  |  |  | remont posadzki na II p.i renowacja parkietów w 12 salachh, na korytarzach II i III p. |  | 2023-07-01 | decyzja Sanepidu
|  |  |  | remont sanitariatu personelu na II p. |  | 2023-07-01 | protokoł z pkresowej kontroli
|  |  |  | wymiana ogrodzenia terenu, remont bramy wjazdowej |  | 2023-03-01 | Decyzja Sanepidu
|  |  |  | naprawa nawierzchni bieżni, obrzeża piaskownicy, odskoczni, boiska |  | 2023-03-01 | decyzja Sanepidu
| 2 | IV LO | ul. Zillingera 1 | remont korytarza na parterze i pomieszczeniach sojclanych | 700000 | 06.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont korytarza w skrzydle na II piętrze. |  |  | Podanie placówki.
|  |  |  | kontynuacja remontu korytarzy i holi szkoły |  |  | Podanie placówki.
| 3 | VI LO | ul. Zamenhofa 15 | kapitalny remont pomieszczeń szatni i pryszniców przy Sali gimnastycznej | 120000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | adaptacja mieszkania służbowego na cele Sali dydaktycznej do zajęć wf wraz z toaletami, ogrzewaniem, sieciami lektrycznymi, wentylacją | 150000 | 1.-12.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, energetycznej | 8000 | 1.-12.202 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont dachu wraz z kominkami wentylacyjnymi, rynnami, rurami spustowymi | 15000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wykonanie podjazdu dla windyda osób niepełnosprawnych | 12000 | 2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont schodów | 20000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | uszczelnienie i obróbka okien na Sali gimnastycznej, wymiana obróbek blacharskich i rynien | 10000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | demontaż starej bramy i wymiana na nową bramę wjazdową | 8500 | 2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont daszku nad wejściem głównym (wykonanie nowego pokrycia dachowego) | 7500 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont tuneli ciepłownicznych wokół budynku | 20000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wykonanie nowej instalacji oświetleniowej, wymiana lamp | 13000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | wymiana wyciągu elektrycznego w Sali gimnastycznej | 10000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | podłączenie rur spustowych rynien do istniejącej kanalizacji burzowej | 10000 | 1.-11.2023 | protkołół z okresowej kontrolli
| 4 | IX LO | ul. Dormana 9a | naprawa chodnika i schodów przynaleznch do szkoły |  |  | Podanie placówki. | B
|  |  |  | wymiana nawierzchni boiska do połki nożnej wraz z naprawą siatki na boisku, czyszczenie boiska wielofunkcyjnego | 250000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa/ wykonanie chodnika przed szkołą | 40000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | utwardzenie terenu parkingui wraz z naprawa podjazdu na parking | 70000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | wykonanie wentylacji na kuchni | 50000 |  | Podanie placówki.
|  |  |  | remont-wykonanie instalacji elektrycznej | 20000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
|  |  |  | remont jadalni szkolnej i wymiana drzwi, położenie nowej podłogi,zakup mebli | 100000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | cyklinowanie parkietu | 30000 | 07.-08.2023 | Podanie placówki.
| 5 | ZSO 3 (SP 48, III LO) | ul. Piłsudskiego 114 | remont Sali gimnastycznej - likwidacj aboazerii, zabezpieczenie instalacji elektr., tynkowanie, zabezpieczenie filarów i ścian |  | 2023-08-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | nowe pokrycie dachu na budynkach dydaktycznych |  | 2023-08-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa kominów, |  | 2023-08-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana blach na ogniomurach wewnętrznych budynków |  | 2023-08-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont/ wyymiana rur spustowych |  | 2023-08-01 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont toalet na poziomie -1 |  | 2023-08-01 | podanie placówki
|  |  |  | remont niecki basenowej |  | 2023-08-01 | podanie placówki
| 6 | ZSO 14 (PM 45, SP 40, VII LO) | ul. Kisielewskiego 4 B | wymiana wykładziny podłogowej w 4 salach | 89000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie sanitariatu oraz pralni | 25000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana posadzki z terrakoty w szatni i portierni | 24000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie parkietu w Sali gimnastycznej i multimedialnej | 60000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | w częśći przedszkolnej wymiana wykładziny podłogowej pcv w 2 salach oraz 2 rozdzielniach kuchennych generalny remont | 270000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie parkietu w Sali rekreacyjnej | 30000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni asfaltowejciągów pieszych od frontu budynku | 80000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | nowa nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego placu postojowego | 100000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa pęknięcia wyprawy tynkarskiej na murku oporowym | 15000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | uszczelnienie obróbek blacharskich na dachu | 20000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | usunięcie żródla zawilgocenia ściany zewnętrznej | 180000 | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont tynków sufitowych | 250000 | 2023 | zgłoszenia awarii/wypadek
|  |  |  | rempont i modernizacja klatki schodowej I i II . | 22000 | 2023 | podanie placówki - prace na wysokości
|  |  |  | remont szatni i sanitariatów w salach w częsci klas I-III (4 szatnie i 2 sanitariaty) | 360000 | 2023
AWARIE
Technika: (80115)
| 5 | CKZiU | ul. Kilińskiego 25 b.25 | termomodernizacja |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont Sali gimnastycznej, sanitariatów |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | modernizacja monitoringu |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont dachu |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont rynien na budynku szkoły i warsztatów |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa instalacji zimnej wody- ok 100m |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont instalacjiodgromowej |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont ogrodzenia |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 7 | CKZiU | ul. Kilińskiego 25 b. 31 | remont toalet uczniowskich |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | odnowienie Sali gimnastycznej |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont dachu |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont instalacjiodgromowej |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 8 | CKZiU | ul. Legionów 9 | remont basenu , szatni |  |  | Podanie placówki. Być może inwestycyjne. | B
|  |  |  | naprawa instalacji zimnej wody- ok 80m |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont instalacjiodgromowej |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana węży hydrantowych |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 9 | CKZiU | ul. B. Mieroszewskich 42 | remont instalacjiodgromowej |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont boiska szkolnego |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont instalacji CO i ciepłej wody |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 10 | CKZiU | ul. Szymanowskiego 3B | remont instalacji odgromowej |  | 2023 | protokół z okresowej kontroli
| 11 | CKZiU | ul. Grota - Roweckiego 64,66 | remont toalet uczniowskich | 100000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana nawierzchni w Sali gimnastycznej | 40000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | termomodernizacja |  | 2023 | podanie placówki
| 12 | CKZiU | ul. Wawel 1 | remont pomieszczenia z natryskami i toalety | 60000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana podłóg w 4 salach | 12000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont 2 pracowni gastronomicznych, wymiana kuchni gazowych - 34 szt | 120000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana ogrodzenia | 80000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 13 | CKZiU | ul. Warneńczyka 9 | kapitalny remont budynku - elewacji |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana ogrodzenia | 80000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
| 11 | ZSEiI | ul. Jagiellońska 13 | malowanie sanitariatów na wszystkich pietrach, sali 1.19, 202,sali gimnastycznej, szatni 140, 045, renowacja podłóg sala 303, 226A, 028,045, wymiana paneli na wejściu |  | 31.08.2023 | Decyzja NS-HDM/578/2022 z dnia 15.06.2022 r. | B
|  |  |  | malowanie ścian i sufitów na korytarzach | 95000 | 07.-08.2023 | podanie placówk
|  |  |  | remont siłowni | 120000 | ferie | podanie placówki..
|  |  |  | remont biblioteki - malowanie | 30000 | feria | podanie placówki
|  |  |  | odbudowa schodów ewakuacyjnych |  |  | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | naprawa włazu nad aulą, uzupełnienie o drabinki |  |  | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | wymiana instalacji elektrycznej |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | nowa instalacja ppoż, wymiana hudrantów, drzwi ewakuacyjne |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | remont podłogi i części instalacji w kantynie |  | 07,-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | malowanie i wymiana parkietu na salach gimnastycznych, remont szatni |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont toalet uczniowskich |  | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont ścian, sufitów - pracownia 312 | 20000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | montaż dodatkwych podchwytów na auli |  |  | protokół z okresowej kontroli
|  |  |  | remont kanalizacji |  | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie ścian i sufitów - pracownia 132 | 20000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie ścian, sufitów , remont podłogi - pracownia 130 | 35000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie ścian i sufitów - pracownia 302 | 20000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie ścian, sufitów, remont podłogi, elektryki - pracownia 303 | 35000 | 07.-08.2023 | podanie placówki
AWARIE
Szkoły Artystyczne: (80132)
| 7 | ZSM | ul. Wawel 2 | remont łazienek w budynku szkolnym | 605000 | 07.-08.2023 | protokół z okresowej kontroli obiektu, deczja NS-HDM/1318/2022
|  |  |  | naprawa systemu wentylacji | 970000 |  | ekspertyza instalacji
|  |  |  | naprawa elewacji drewnianej budynku Sali koncertowej | 80000 | 04.-08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | wymiana parkietu sceny Sali koncertowej | 105000 | 07.-.08.2023 | podanie placówki
|  |  |  | malowanie ciągów komunikacyjnch |  | 2023-08-07 | decyzja NS-HDM/1318/2022
AWARIE
ŁĄCZNA SUMA
|  | AWARIE CUW |  |  | 20000
środki na remonty - 1 500 000,00 zł
środkina awarie 1 481 102,53 zł

## DECYZJE
Załącznik nr 2 - Tabela zadań do realizacji na rok 2023.
Lp. | Placówka | Adres placówki | Zakres rzeczowy | Szacunkowa wartość zadania brutto | Termin realizacji (wynikający z decyzji SANEPID) | Decyzje/nakazy. | Formuła | Kosztorys inwestorski | okres realizacji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | zł brutto
Szkoły podstawowe: (80101) (80102 - ZSS4, SPS 30)
1 | SP 1 | ul. Niepodległości 7 | wymiana podłóg w salach lekcyjnychh, remont szatni | 0 | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/976/19 | B | 199359.5 | lipiec-sierpień 2023
2 | SP 13 | ul. Jedności 7 | remont nawierzchni poliurytanoowogumowej zewnętrznych obiektów sportowych | 0 | 01-08.2023 | Decyzja NS-HDM/219/20 pkt 7 | B | 761567.62 | lipiec-sierpień 2023
3 | SP 18 | ul. Przyjaciół Żołnierza 1 | renowacja podłóg w salach 16,18,28,29,30, aula, sala rekreacyjna. | 100000 | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/745/2022 z dnia 21.07.2022 r. | B | 51398.93 | lipiec-sierpień 2023
4 | SP 22 | ul. Urbanowicz 14 | dokumentacja projektowa na toalety, remont sanitariatów | 300000 | 07-08.2023 | ustalenia z narady z Prezydentem Świerzawskim z dn.03.10.2022 r. | ZIB | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipiec-sierpień 2023
5 | SP 27 | ul. Grabowa 2 | remont podłóg, klatki schodowej i magazynu przy kuchni | 0 | 07-08.2023 | Decyzja PPIS z 2019 r.i 2020 r. | B | 344957.81 | lipiec-sierpień 2023
6 | SP32 | ul. Armii Krajowej 93 | malowanie ścian i sufitów w ciągu komunikacyjnym przy Sali gimnastycznej, malowanie ścian i sufitów w szatniach przy Sali gimnastycznej, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych przy Sali gimnastycznej | 0 | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/569/19, NS-HDM/990/2022 r. | B | roboty budowlane w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego dla ppoż 206 023,00 | lipiec-sierpień 2023
|  |  | malowanie Sali gimnastycznej | 0 |  | Decyzja PSP
|  |  | malowanie szatni przy Sali gimnastycznej | 0
|  |  | zapewnienie wymaganej szerokości drzwi wejscie ewakuacyjne i prawidłowej drogi ewakuacji w ciągach i dojSciach , wyposażenie drogi komunikacyjnej w oświetlenie awaryjne, wyposażenie klatek schodowych w urządzenia wg przepisów ppoż, zapewnienie właściwej szerokości ciągu komunikacyjnego | 0
|  |  | wyposażenie szkoły w ppoż włacznik prądu | 0
7 | SP 47 | ul. Białostocka 17 | remont bloku żywieniowego | 0 | 07-08.2023 | Decyzja NS-HŻŻ/221/2022 z dnia 23.03.2022, Decyzja NSHZZ/543/22 | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipec-sierpień 2023
|  |  | remont podłóg/ wymiana wykładzin w Sali 44, remont podłóg w łazienkach , zapleczu sanitarnym, natryskowni |  | 07.-08.2023 | Decyzja nr NS-HDM/1210/2022 r. | B
Obudowanie urządzeń grzewczych
remont zaplecza sanitarnego(malowanie śian i sufitów)- natryskownia, przedsionki, szatnie, sanitariaty
wymiana urządzeń sanitarnych i armatury w zapleczach sanitarnych, natryskowni
wymiana drzwi do zaplecz sanitarnych i pomieszczeń zapleczy
8 | PM 11 | ul. Baczyńskiego 16 | remont podłóg w salach(2)oraz korytarzu | 0 | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/1124/2022 r. | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipiec 2023
|  |  | remont tarasów oraz chodnika przy piaskownicy | 0
9 | PM 31 | ul. Gałczyńskiego 38 | remont piwnic: wentylacja, tynkowanie, malowanie |  | 31.08.2023 |  | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipiec 2023
|  |  | likwidacja zagrzybień: snitariat dzieci, witarołap, pomieszczenia przedszkola; likwidacja pęknięć i zabrudzeń ścian i sufitów - sale dydaktyczne i ciagi komunikacyjne; liwidacja pęknięć i odnowienie malowania ścian i sufitów w pomieszczeniu sanitarnym dzieci | 0 | 31.08.2023 | Decyzja nr NS-HD.9027.3.1078.2023 | B |  | lipiec 2023
10 | PM 34 | ul. Kryptologów 1 | remont , przebudowa schodów zewnętrznychwraz z tarasem, montaz barierek, poręczy | 60000 | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/113/2022 | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | sierpień 2023
|  |  | remont toalet - wymiany ścianek | 30000
|  |  | remont podłóg w Sali Misie, remont chodnika | 0
11 | PM 38 | ul. Krzywoustego 6 | remont podłóg w 3 salach, remont chodnika przy wejściu i podjeżdzie dla wózków | 65000 |  | Decyzja MS-HDM/1154/2022 | B | 138325.33 | lipiec 2023
12 | PM39 | ul. Dmowskiego 18A | malowanie ścian w pomieszczeniach kuchennch(magazyn, zmywalnie) |  | 07.-08.2023 | Decyzja Sanepid NS-HŻŻ/1253/2022 | B | 24383.93 | sierpień 2023
|  |  | odnowienie windy do transportu posiłków |  | 07.-08.2023
13 | SP 39 | ul. Lubelska 51 | wymiana nawierzchni podłóg (prz Sali gimnastycznej, w świetlicy, w pracowni technicznej , harcówce | 0 | 2022-08-31 | Decyzja NS-HDM/1180/2022 r. | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipiec-sierpień 2023
|  |  | Uzupełnienie ubytków,malowanie ściany na Sali gimnastycznej | 0
|  |  | Malowanie ścian i sufitów na klatkach schodowych C,B,A na II p. | 0
|  |  | Obudowanie urządzeń grzewczych | 0
|  |  | remont ogrodzenia (uzupełnienie przęseł, uzupełnienie ubytków murów ogrodzenia) | 0
|  |  | remont schodów (likwidacja pęknięć, zapewnienie równej nawierzchni) | 0
|  |  | remont chodnikaprowadzącego na plac zabaw | 0
14 | PM 40 | ul. Gwiezdna 16 D | przebudowa sanitaritów smerfy | 0 | 07-08.2023 | Decyzja NS- HDM/297/2022 z dnia 4.04.2022 r. | ZiB | 125950.5 | lipiec-sierpień 2023
15 | PM 44 | ul. Lubelska 49 | renowacja bramy wjazdowej i furtki, remont chodników, malowanie ogrodzenia, stabilizacja muru, | 400000 | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/576/2022 z dnia 15.06.2022 r. | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipiec 2023
|  |  | remont instalacji hydrantowej | 15000 |  | protokół ppoż
16 | PM 53 | ul. Makuszyńskiego 4B | malowanie ogrodzenia, remont chodników, częsciowe odmalowanie elewacji, wymiana lastyka przed wejściem głównym |  | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/580/2022 z dnia 15.06.2022 r. | B | 95256.62 | sierpień 2023
17 | ZSEiI | ul. Jagiellońska 13 | malowanie sanitariatów na wszystkich pietrach, sali 1.19, 202,sali gimnastycznej, szatni 140, 045, renowacja podłóg sala 303, 226A, 028,045, wymiana paneli na wejściu |  | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/578/2022 z dnia 15.06.2022 r. | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipiec-sierpień 2023
18 | II LO | ul. Parkowa 1 | remont pomieszczeń szatni oraz strefy wejściowej z zewnątrz (klatki schodowej) |  | 07-08.2023 | Decyzja NS-HDM/1066/2022 r. | B | 157337.97 | lipec-sierpień 2023
odgrzybianie i malowanie ścian w Sali nr 15
remont posadzki na II p.i renowacja parkietów w 12 salachh, na korytarzach II i III p.
wymiana ogrodzenia terenu, remont bramy wjazdowej
naprawa nawierzchni bieżni, obrzeża piaskownicy, odskoczni, boiska
19 | SP8 | ul. Teatralna 8 | remont łazienek |  | 07-08.2023 | decyzja Prezydenta Świerzawskiego | B | w trakcie sporządzania kosztorysu inwestorskiego | lipec-sierpień 2023
20 | SP 20 | ul. Andersa | remont szatni przy Sali gimnastycznej | 66000 | 07-08.2023 | decyzja prezydenta-pozwolenie na budowę z 2020 r.Do wykonania w 2023- decyzja Prezydent Chęciński. | B | 87716.45 | lipec-sierpień 2023
21 | ZSM | ul. Wawel2 | remont łazienek w budyynku szkoły, malowanie sufitu w ciągu komunikacjnyym |  | 07.-08.2023 | Decyzja NS-HDM/1318/2022 | B | 739460.17 | lipec-sierpień 2023
22 | PM 12 | Mościckiego | wymiana pozostałej części ogrodzenia ok. 100 m |  | 31.08.2023 | Decyzja NS-HD.9027.3.2023 z dnia 10.03.2023 | B | 57303.02 | lipec-sierpień 2023
23 | ZSO 14 | Kisielewskiego 4B | modernizacja klas lekcyjnych w ZSO 14 przy ul. Kisielewskieo w Sosnowcu (sufity) |  | nie dotyczy | zadanie wprowadzone do Planu | B | 1050000 | 26.06- 31.08.23
24 | SP 17 | Zamkowa 17 | dokumentacja projektowa - droga pożarowa |  | nie dotyczy | Decyzja PSP | P | 23862 | 05. 2023
Środki na remonty 1 500 000,00 zł
Środki na awarie 1 481 102,53 zł