## Komisja 25.03.2024
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu Sprawozdanie z realizacji w roku 2023
Lp. | Nazwa zadania, ulicy | Opis zadania | Wartość Zadania | Realizacja
BUDŻETY OBYWATELSKIE
1 | ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej (BO24/VI/8) | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu o nawierzchni z płyt otworowych w zakresie miejsc postojowych oraz dróg manewrowych o nawierzchni z kostki brukowej | 586000 | W dniu 05.03.2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Otwarcie ofert wyznaczone jest na dzień 20.03.2024 r.
2 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 (BO24/XV/1) | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej płytami otworowymi i kostką brukową oraz montażu ławek | 95000 | W dniu 06.03.2024 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj". Do 22 marca 2024 zostanie zawarta umowa z Wykonawcą.
3 | Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny (BO24/X/1,6) | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową alejek na terenie parku, montażem elementów małej architektury, wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych oraz modernizacją fragmentu oświetlenia parkowego | 322000 | W trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4 | Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń (BO24/VII/8) | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową wybranych alejek na terenie parku, remontem wjazdu do parku od strony ul. Braci Mieroszewskich oraz montażem przewijaka. | 504000 | W trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5 | Zielony Zakątek Aleja Róż (BO24/XIII/1) | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z budową alejki w miejscu istniejącego przedeptu, montażu elementów małej architektury oraz wykonaniu nasadzeń na wysokości budynku nr 52-54 przy ul. Wagowej jak również na wykonaniu nasadzeń uzupełniających wzdłuż Alei Róż | 290000 | W trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
POZOSTAŁE INWESTYCJE
6 | Budowa przystanku autobusowego przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu | Zadanie polega na budowie przystanku komunikacji miejskiej w ciągu ul. Juliuszowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wileńską. Zadanie stanowi kontynuację robót związanych z ubiegłoroczną budową bezpiecznika dla pieszych. | 25000 | Wykonano montaż krawężników wiedeńskich, krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych. Rozpoczęto wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego. Zadanie na ukończeniu.
7 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy fragmentu chodnika z kostki brukowej stanowiącego dojście do ogródków działkowych oraz do przystanku autobusowego „Dębowa Góra Ogródki Działkowe”, wkonaniu przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem. | 17589 | W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
8 | Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I,4A | W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy dróg wewnętrznych przed budynkami nr 4, 4/I, 4A przy ul. Stefana Żeromskiego | 12095.08 | Uzyskano pozwolenie Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zostało zrealizowane.
9 | Przebudowa ulicy Aleksego Bienia w Sosnowcu | W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi przy ul. Aleksego Bienia | 9987.6 | Zadanie w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostało zrealizowane
10 | Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w Sosnowcu | W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi przy ul. Na Wzgórzu | 14993.7 | Zadanie w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostało zrealizowane
11 | Przebudowa ulicy Kukułek - boczna w Sosnowcu | W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi przy ul. Kukułek - boczna | 9987.6 | Zadanie w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostało zrealizowane