## Arkusz1
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
Lp. | Nazwa zadania, ulicy | Opis zadania | Wartość Zadania | Realizacja
INWESTYCJE I REMONTY
1 | ZIELONY Parking przy ul. Warszawskiej | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu o nawierzchni z płyt otworowych w zakresie miejsc postojowych oraz dróg manewrowych o nawierzchni z kostki brukowej. | 389891.82 | W dniu 18.04.2024 została zawarta umowa z Wykonawcą - realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin wykonania zadania: 27 października 2024. Stan realizacji - trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
2 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Saperów 13 | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej płytami otworowymi i kostką brukową oraz montażu ławek. | 74447.21 | W dniu 21.03.2024 roku została zawarta umowa z Wykonawcą - realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Termin wykonania zadania: 5 września 2024. Zadanie w trakcie realizacji.
3 | Rewitalizacja parku przy ul. Mariana Maliny | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową alejek na terenie parku, montażem elementów małej architektury, wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych oraz modernizacją oświetlenia parkowego wraz z montażem skrzynki elektryczne w klombie np. pod ozdoby świąteczne. Dodatkowo zaplanowano wymianę 16 szt. słupów oświetleniowych w parku oraz 2 szt. słupów oświetleniowych w ciagu ulicy Maliny, ponieważ są podpięte do obwodu parku). | 322000 | W dniu 24.04.2024 została zawarta umowa z Wykonawcą na zakup wraz z dostawą materiału roślinnego do nasadzeń. Zadanie w trakcie realizacji siłami MZUK. Termin zakończenia zadania sierpień 2024 r.
4 | Park Kępa - Oaza spokoju dla wszystkich pokoleń | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową alejek na terenie parku (ok. 2600m2), remontem wjazdu do parku od strony ul. Braci Mieroszewskich oraz montażem przewijaka. Dodatkowo zaplanowano ustawienie 19 szt. ławek oraz 12 szt. koszy na śmieci. Zostaną także wykonane nowe schody wraz z montażem poręczy. | 504000 | W trakcie kompletowania dokumentów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych - realizacja siłami MZUK. Wykonanie w 2024/2025 roku.
5 | Zielony Zakątek. Aleja Róż | Zadanie polegało na: - wykonaniu robót budowlanych związanych z budową chodnika oraz ustawieniem elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci), - utworzeniu rabat z nasadzeniami roślin. | 203386.2 | Zadanie zrealizowane.
6 | Remont ul. Arctowskiego | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z: wymianą nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu wzmocnionej podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, regulacją urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej oraz miejscową wymianą krawężników drogowych. | 442662.7 | Dnia 21.06.2024 zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Termin realizacji zadania: do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
7 | Remont fragmentu ul. Bronowej | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z: wymianą nawierzchni bitumicznej jezdni, wykonaniu wzmocnionej podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, regulacją urządzeń naziemnych infrastruktury podziemnej oraz miejscową zabudową brakujących krawężników drogowych - na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Kopalnianą. | 430226.2 | Dnia 21.06.2024 zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Termin realizacji zadania: do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
8 | Remont ul. Dalekiej | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z: wymianą nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z uzupełnieniem podbudowy na odcinku od ul. Wiązowej do wysokości budynku nr 7/IV, remoncie chodnika na długości budynku nr 9-11-13. Współpraca z Tauron Nowe Technologie S.A. w zakresie wymiany słupów oświetlenia ulicznego na długości budynku nr 9-11-13. | 284239.73 | Dnia 21.06.2024 zawarto umowę z Wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Termin realizacji zadania: do 15 tygodni od dnia zawarcia umowy.
9 | Remont drogi prowadzącej do przedszkola przy ul. Gwiezdnej | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przeprowadzeniem prac rozbiórkowych istniejących alejek i placów oraz remoncie drogi wewnętrznej usytuowanej wzdłuż budynków nr 16-16a-16b-16c oraz wraz z miejscami postojowymi usytuowanymi na wysokości Przedszkola Miejskiego nr 40 - zakres Gminy. Po stronie SM HUTNIK pozostaje wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń. | 619000 | W trakcie zawierania Porozumienia o współpracy z SM HUTNIK. W trakcie kompletowania dokumentów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
10 | Rewitalizacja skweru przy ul. Krakowskiej | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z remontem alejki na terenie skweru, na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Stacyjnej oraz schodów terenowych, wymianie elementów małej architektury, modernizacji 2 słupów oświetlenia parkowego oraz uzupełnieniu nasadzeń krzewów. | 202179.55 | W dniu 08.05.2024 została zawarta umowa z Wykonawcą na realizację robót budowlanych. Na chwilę obecną wykonano schody terenowe oraz nawierzchnię alejek z kostki brukowej. Oczekujemy na zamówione elemanty małej architektury. Termin realizacji zadania - do 25.09.2024
11 | Remont alejek w Parku im. Wandy Malczewskiej | Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową wybranych alejek wraz z zatoczkami na ławki na terenie parku (ok. 2000m2), wymianą elementów małej architektury (23 szt.), wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych oraz modernizacją fragmentu oświetlenia parkowego. Dodatkowo wymienione zostanie 11 szt. oraz montaż 3 szt. nowych słupów oświetleniowych. Wynienione zostaną kafelki fontanny na nowe. W dyszach fontanny zamontowane zostaną kolorowe światła. | 296000 | W trakcie kompletowania dokumentów do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup materiałów budowlanych - realizacja siłami MZUK. Termin reealizacji zadania w IV kwartale 2024 r.
12 | Budowa przystanku autobusowego przy ul. Juliuszowskiej w Sosnowcu | Zadanie polega na budowie przystanku komunikacji miejskiej w ciągu ul. Juliuszowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Wileńską. Zadanie stanowi kontynuację robót związanych z ubiegłoroczną budową bezpiecznika dla pieszych. | 17170.8 | Zadanie zrealizowane
13 | Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Mikołajczyka | W ramach zadania przewiduje się opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych dla budowy fragmentu chodnika z kostki brukowej stanowiącego dojście do ogródków działkowych oraz do przystanku autobusowego „Dębowa Góra Ogródki Działkowe”, wykonaniu przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem. | 23589 | Opracowano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych siłami MZUK planowana na okres: lipiec - sierpień 2024
14 | Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I,4A | W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy dróg wewnętrznych przed budynkami nr 4, 4/I, 4A przy ul. Stefana Żeromskiego. | 12095.08 | Zadanie w zakresie opracowania dokumentacji projektowej zostało zrealizowane. Na obecno chwilę brak deklaracji Spółdzielni Mieszkaniowej 'LOKUM" na kontynuację zadania w roku 2024
15 | Przebudowa ulicy Aleksego Bienia - II etap | W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi przy ul. Aleksego Bienia. | 35000 | Zadanie w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostało zrealizowane. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przekazano do WZP UM materiały do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin realizacji zadania: III kwartał 2025
16 | Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w- II etap | W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi przy ul. Na Wzgórzu. | 70000 | Zadanie w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostało zrealizowane. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przekazano do WZP UM materiały do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin realizacji zadania: III kwartał 2025
17 | Przebudowa ulicy Kukułek - boczna - II etap | W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno- Użytkowy na przebudowę drogi przy ul. Kukułek - boczna | 35000 | Zadanie w zakresie opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego zostało zrealizowane. Zadanie zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przekazano do WZP UM materiały do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - realizacja w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin realizacji zadania: III kwartał 2025 r.
18 | Wykonanie i montaż bramownicy wraz z tablicami U-9c oraz znakiem B-16 (3,1m) przy ulicy Kujawskiej w Sosnowcu" | W ramach zadania zostanie wykonana bramownica zapobiegająca poruszaniu się pojazów pow. 3,1m wysokości. | 29397 | Zadanie zrealizowane.
19 | Przebudowa ulicy Hallera w Sosnowcu | W ramach zadania przebudowany zostanie fragment ulicy Hallera w Sosnowcu w zakresie: zwiększenia ilości miejsc parkingowych, przeniesienia ciągu pieszego na teren SSM oraz usunięcie tzw. wąskiego gardła będącego powodem licznych uszkodzeń pojazdów. |  | Zawarto porozumienie o współpracy na realizację niniejszego zadania z Sosnowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową.Przekazano do WZP UM materiały do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumentacja projektowa została opracowana w 2023 roku.
20 | Remont kapliczki przy ul. S. Staszica w Sosnowcu | W ramach zadania przewidziano: • usunięcie warstwy tynku na konstrukcji ogrodzenia oraz czapach, • usunięcie luźnych fragmentów betonu na wylewce betonowej oraz schodach, • odkopanie i wykonanie dwustronnej izolacji murków, • usunięcie istniejącej powłoki malarskiej z kapliczki, przęseł, bramy ogrodzenia, poszycia dachu kapliczki, ściany blaszanej zlokalizowanej za kapliczką, • naprawę spękań betonu przy pomocy żywicy epoksydowej oraz klamer do naprawy betonu bądź prętów stalowych, • naprawę wylewki betonowej przy pomocy mas naprawczych do betonu, • osiatkowanie słupów oraz murków konstrukcji ogrodzenia, • odtworzenie powierzchni tynkarskiej na konstrukcji ogrodzenia, • rekonstrukcję czap słupów ogrodzeniowych wraz z zabezpieczeniem przed czynnikami atmosferycznymi, • wymianę skorodowanych płaskowników oraz blach w dolnej części ogrodzenia, • zabezpieczenie powierzchni betonowych silikonowym impregnatem do betonu, • gruntowanie powierzchni przed malowaniem, • odtworzenie powłok malarskich – kolor powłok malarskich, • konserwację i rekonstrukcję ramy płyciny pod figurą na fiali. | 62885.19 | Zawarto 12.06.2024r. umowę z Wykonawcą na roboty budowlane. Termin realizacji zadania do 30.09.2024 r.
REMONTY BIEŻĄCE
1 | Kościelna | Remont cząstkowy parkingu przy PZU. |  | III kwartał
2 | Plonów | Remont nawierzchni jezdni i chodnika. |  | W trakcie realizacji
3 | Armii Krajowej | Remont cząstkowy nawierzchni przy granicy z DG + wykonanie łącznika trasy rowerowej. |  | III kwartał
4 | Targowisko BMC | Wykonanie parkingu z asfaltobetonu + krawężniki - dodatkowo wykonanie chodnika. |  | Termin realizacji zadanania uzależniony jest od WGN
5 | Niwecka | Naprawy częściowe najbardziej zdegradowanych części chodnika od budynku nr 4 w kierunku Przychodni (łuk + 2 miejsca do pierwszego zjazdu). |  | IV kwartał
6 | Koszalińska | Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego. |  | Realizacja możliwa po zakończeniu prac przez Spółdzielnię Mieszkaniową
7 | Inwestycyjna | Budowa chodnika w rejonie skrzyżowania z ul. Logistycznej i przejścia dla pieszych oraz miejscowa naprawa nawierzchni z kostki do końca II półrocza 2024r. |  | IV kwartał
8 | Aleksandra Marudy | Remont nawierzchni. |  | III kwartał
9 | Stanisława Mikołajczyka | Naprawa chodnika na odcinku od nr 47 do 59, miejscowa naprawa chodnika w ciągu ulicy na odc. od ul. Czarnej do ul. Franciszkańskiej + Budowa chodnika przy ogródkach działkowych. |  | III kwartał
10 | Wilg | Naprawa nawierzchni gruntowej - do sierpnia 2024. |  | III kwartał
11 | Ceglana | Naprawa nawierzchni mająca na celu wyeliminowanie zalewiska. |  | IV kwartał
12 | Andrzeja Niemojewskiego | Naprawa drogi gruntowej (tak jak Hubala 109) do końca lipca 2024r. |  | III kwartał
13 | Przygraniczna | W rejonie nr 45-35 miejscowa naprawa nawierzchni jezdni (kostka). |  | IV kwartał
14 | Staropogońska | Remont chodnika wzdłuż budynku nr 75 - 79. |  | IV kwartał
15 | Białostocka | Remont chodnika prowadzącego na przystanek tramwajowy "Białostocka II". |  | III kwartał
16 | Teofila Lenartowicza | Remont chodnika biegnącego wzdłuż linii tramwajowej. |  | IV kwartał
17 | Gabrieli Zapolskiej | Budowa nowego chodnika (dz. 1161/36). |  | IV kwartał
18 | Legionów | Odtworzenie chodnika w rej. nr 6-6a (dz. 2729, 2736 ob.11). |  | IV kwartał
19 | Legionów | Remont chodnika w rejonie nr 18I (dz. 1535,1537 ob.11). |  | IV kwartał
20 | Seweryna Goszczyńskiego | Remont cząstkowy nawierzchni ul. Wyspiańskiego 89 (klataka nr 1) i Goszczyńskiego (okolice piekarni Kłos) - I półroczu 2024r. interpelacja 993 Ociepka (ready 1141). |  | Zadanie zrealizowane
21 | Przedszkole Miejskie nr 29 | Miejscowa naprawa tarasu PM nr 29 ul. Hallera 3. |  | III kwartał
22 | Przedszkole Miejskie nr 53 | Wymiana części nawierzchni tarasu, miejscowe naprawy nawierzchni przy wyjściach z sal na ogród, likwidacja środkowej części nawierzchni pomiędzy schodami ul. Makuszyńskiego 4b. |  | III kwartał
23 | TEREN SOSNOWCA - Rowery | Wybrukowanie miejsc pod stojaki rowerowe do końca lipca 2024r. - 23 stacje. |  | W trakcie realizacji
24 | Kraszewskiego/Zapolskiej | Budowa drogi dojazdowej do garaży z parkingu zlokalizowanego vis a vis Centrum Pediatrii dz. 469/30 i 469/57. |  | Zadanie zrealizowane
25 | Jaworznicka | Wykonanie utwardzenia łącznika z istniejącą nawierzchnią w rejonie nr 4i 8 (dz. nr 4340 ob. Klimontów). |  | IV kwartał
26 | Kazimierzowska | Poprawa stanu technicznego szlaku Lasu Zagórskiego. |  | Zadanie zrealizowane
27 | Lwowska | Remont cząstkowy jezdni na wys. ogródków działkowych (ściany szczytowe budynków 29-29a-29b + miejscowe naprawy chodnika (Sucha - Zbaraska przy bud. 29b). |  | Zadanie zrealizowane
28 | Dąbrowska | Remont cząstkowy + doraźna naprawa mieszanką emulsyjno-grysową nawierzchni jezdni. |  | Zadanie zrealizowane
29 | Maczkowska | Zabudowanie betonowych korytek ściekowych przy krawędzi jezdni pod wiaduktem kolejowym. |  | Zadanie zrealizowane
30 | Aleja Zwycięstwa | Wykonanie fragmentów chodnika wokół śmietnika (mapka przy piśmie nr 0559/2024). |  | III/IV kwartał
31 | Kępa | Remont cząstkowy + naprawy doraźne nawierzchni jezdni. |  | III kwartał
32 | Karola Szymanowskiego | Przeprofilowanie nawierzchni wjazdu w boczną ulicę Szymanowskiego nr 73 tak, aby woda płynąca główną ul. Szymanowskiego nie wpływała w boczny odcinek a odnierana była przez istniejący wpust w II półroczu. |  | III kwartał
33 | Wiejska | Remont cząstkowy nawierzchni jezdni. |  | W trakcie realizacji
34 | Romualda Traugutta | Remont drogi prowadzącej do osiedla wybudowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "budowa czterech budynków mieszkalnych przy ul. Traugutta w Sosnowcu". |  | IV kwartał
35 | Placówki Oświatowe | Prace remontowe na terenie placówek oświatowych. |  | III kwartał
36 | Kamila Krzysztofa Baczyńskiego + Saturnowska | Wynonanie nakładki + remont cząstkowy nawierzchni jezdni. |  | Zadanie zrealizowane
37 | Aleksandra Janowskiego | Wykonanie wjazdu na teren nowej siedziby stacji pogotowia - Janowskiego. |  | Zadanie zrealizowane
38 | Kasprowicza | Wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej + ułożenie krawężników. |  | Zadanie zrealizowane
39 | ZNP | Budowa chodnika. |  | Zadanie zrealizowane
40 | Juliuszowska | Wykonanie peronu przystankowego oraz nakładki na jezdni. |  | Zadanie zrealizowane
41 | Park Fusińskiego | Budowa chodnika w parku przy egotarium. |  | Zadanie zrealizowane
42 | Mościckiego Bulwary | Remont alejek w parku. |  | Zadanie zrealizowane
43 | Wojska Polskiego | Remont nawierzchni jezdni. |  | Zadanie zrealizowane
44 | Krasickiego | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych. |  | W trakcie realizacji
45 | Górna | Wykonanie odwodnienia. |  | IV kwartał
46 | Wysoka | Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych. |  | Zadanie zrealizowane