## Arkusz1
REALIZOWANE ZADANIA
L.p. | Nazwa zadania | Termin realizacji | Zakres realizacji | Stan realizacji
1 | Remont ul. Piotrkowskiej w Sosnowcu. | 05.12.2023 r. - 05.07.2024 r. | W ramach zadania została wyremontowana istniejąca nawierzchnia jezdni, chodniki, wykonano remont peronów przystankowych, zrealizowano wyniesione przejścia dla pieszych. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. | Zadanie zakończone.
2 | Remont fragmentu ul. Suchej, Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu. | 05.07.2024 r. - 30.04.2025 r. | W ramach zadania zaplanowano wymianę krawężników, wymianę warstwy ścieralnej, wiążącej w ulicach Suchej, Lwowskiej, Małobądzkiej i Gospodarczej (fragment). Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano eliminację zalewiska tworzącego się po intensywnych opadach atmosferycznych w rejonie skrzyżowania ul. Suchej z ul. Gospodarczą. | Wyłoniono wykonawcę i w dniu 25.11.2024 r. przekazano plac budowy.
3 | Budowa węzła na ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. | 07.02.2022 r. - 31.03.2024 r. | Aktualizacja dokumentacji projektowej: Zadanie 1. Rozbudowa drogi S1 wraz z budową węzła i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec – obejmująca rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej na odcinku km 540+700 - 541+750 wraz z budowę węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Zadanie 2. Budowa drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1,978 km | W dniu 18.11.2024 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Sosnowiec i GDDKiA ws zasad realizacji węzła Klimontów. Harmonogram realizacji przekazany przez GDDKiA: • planowana data odbioru Projektu budowlanego i wykonawczego przez Oddział GDDKiA – grudzień 2024 r. • planowana data posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ZOPI w zakresie Projektu budowlanego – styczeń 2025r. • planowana data posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w zakresie Projektu budowlanego – marzec 2025 r. • planowany termin uzgodnienia i zatwierdzenia aneksu do Programu Inwestycji – marzec 2025 r. – czerwiec 2025 r. • planowana data posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w zakresie Projektu wykonawczego – kwiecień 2025 r. • planowana data złożenia wniosku o uzyskanie decyzji ZRID – lipiec 2025 r. • planowana data uzyskania ZRID – luty 2026 r. • planowana data przekazania do GDDKiA dokumentacji koniecznej do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – kwiecień 2026 r. • planowany termin przygotowania materiałów do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane w tym (SWK) – kwiecień 2026 r. – listopad 2026r. • planowana data ogłoszenia przetargu na roboty budowlane – listopad/grudzień 2026 r. • planowana data zakończenia przetargu na roboty budowlane – czerwiec 2027 r. • planowany termin realizacji robót budowlanych: lipiec 2027 r. – listopad 2029 r.
4 | Innowacyjne Branżowe Centrum Mody | 10.10.2023 r. - 15.11.2024 r. | Zakres robót dla zadania obejmuje roboty budowlane w obrębie fundamentów: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, oraz izolacji termicznej, wykonanie drenażu wokół budynku, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ościeży , skucie tynków, wykonanie nowej zaprawy tynkarskiej w jasnych kolorach, wykonanie nowych obróbek blacharskich, remont istniejącej przypory, likwidacja schodów zewnętrznych. W ramach zadanie zostanie dobudowany szyb windowy. Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj" | Wykonane zostały roboty związane z ukończeniem pomieszczeń wewnątrz budynku oraz prace na zewnątrz - układanie kostki betonowej na dojeździe i dojściu do obiektu, elementy małej architektury Ponadto wykonane zostały roboty dodatkowe dot. naprawy istniejącego muru - W dniu 14.11.2024 r. PINB wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie - W dniu 15.11.2024 r, WRB – zgłosił gotowość do odbioru końcowego inwestycji przedkładając „Dokumentację powykonawczą” - W dniu 22.11.2024 komisja dokonała odbioru końcowego Inwestycji. W ramach zawartych umów na dostawę wyposażenia: - w dn.08.10.2024 r. dostarczono wyposażenie zakres 5 „sprzęt gospodarstwa domowego” - w dn.23.10.2024 r. – dostarczono wyposażenie zakres 3 „urządzenia komputerowe”. - w dn. 29.10.2024 r.- dostarczono wyposażenia zakres 2 " sprzęt fryzjerski" - w dn. 12.11.2024 r.- dostarczono wyposażenia zakres 4 "meble" - w dn. 18.11.2024 r.- dostarczono wyposażenia zakres 1 "sprzęt krawiecki" - w dn. 30.10.2024 r. ogłoszono przetarg na dostawę maszyny do uszczelniania szwów. - w dn. 08.11.2024 – otwarcie ofert - w dn. 12.11.2024 r. wyłoniono w przetargu dostawcę maszyny do uszczelniania szwów - w dn. 20.11.2024 r, dostarczono wyposażenie „maszynę do uszczelniania szwów:
5 | Modernizacja fragmentu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu |  | Zadanie przekazane do MZUiK Sosnowiec | Zadanie przekazane do MZUiK Sosnowiec
6 | Drogowa Trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec |  | Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód (DTŚ) | • Została uzyskana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla węzła „Bór”, która jest ostateczna. • GDDKiA jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej węzła „Jęzor”, który uwzględnia przebieg DTŚ. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane przez GDDKiA w kwietniu 2026 r. • W ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) został opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID dotyczący rozbudowy odcinka ul. Orląt Lwowskich (DK79) od węzła „Jęzor” do granicy z miastem Jaworzno do przekroju 2x2. • W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Sosnowica i Jaworzno w maju 2024 r. została opracowana koncepcja projektowa utworzenia nowego korytarza drogowego łączącego węzeł "Bór" Drogowej Trasy Średnicowej Wschód na terenie miast Sosnowiec i Jaworzno z planowaną drogą łączącą węzeł "Klimontów" z miastem Sławków.
7 | Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu. |  | W ramach zadania zostanie wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i ul. Traugutta. | Wykonawca złożył komplet dokumentów do WAB wymaganych do uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu do realizacji zamierzenia budowlanego.
8 | "Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego z ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu wraz z realizacją zespołu parkingów na cele poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu w tym: Zadanie 1. Rozbudowa skrzyżowania ul. Mjr H.Dobrzańskiego – Hubala z ul. Gacka i ul. G. Zapolskiej Zadanie 2. Rozbudowa ul. G. Zapolskiej w Sosnowcu od skrzyżowania z ul. Hubala-Dobrzańskiego do zjazdu do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II wraz z realizacją zespołu parkingów w celu poprawy dostępności do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. | Zadanie 1: 14.09.2023 r. - 31.08.2024 r. | Zadanie 1: Przebudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka w zakresie poprawy stanu nawierzchni i regulacji krawędzi jezdni. W obszarze skrzyżowania przewiduje się uporządkowanie ruchu pieszego poprzez zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych oraz przebudowę nawierzchni chodników. Przebudowa ul. Hubala Dobrzańskiego na odcinku ok. 180 m w zakresie wymiany warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni wraz z przebudową/ uporządkowaniem parkingu/miejsc obsługi podróżnych w rejonie skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Gacka, budowa zatoki autobusowej oraz powiązania z istniejącymi ciągami pieszymi. Rozbudowa skrzyżowania ul. Hubala Dobrzańskiego/Zapolskiej w zakresie zmiany na skrzyżowanie typu ronda. Budowa kanalizacji deszczowej o długości ok. 200 mb. wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na odcinku ok. 50 m. | Zadanie zakończone.
9 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu | 03.01.2024 r. - 31.10.2025 r. | Zakres zadania – realizowany w formule: „zaprojektuj i wybuduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów w Sosnowcu polegająca na: -rozbudowie istniejącego skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i Minerów, -budowie ronda wraz z bypassem, w kierunku ul. Minerów -budowie dodatkowych pasów ruchu; -odtworzenie w wykonanie nowych zieleńców; -budowie zatok autobusowych; -budowie chodnika z betonowej kostki brukowej; -budowie/przebudowie oświetlenia; -przebudowie/budowie/likwidacji odwodnienia (kanalizacja deszczowa); -przebudowie/zabezpieczeniu kolidującego uzbrojenia terenu (kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa, telekomunikacyjna); -wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. W dniu 03.01.2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót Silesia Invest sp. z o.o. Sp.k. | Został opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W trakcie wykonania projekt techniczny/wykonawczy. Wykonawca złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji dokumentacji projektowej do dnia 2 lutego 2025 r. Wniosek w trakcie analizy.
10 | Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec - w tym:
11 | Przebudowa ul. 1 Maja, ul. H. Sienkiewicza, ul. J. Piłsudskiego w Sosnowcu | 28.06.2022-13.12.2023 | Zakres zadania - przebudowa ul. 1 Maja, ul. Sienkiewicza, ul. Piłsudskiego na odcinku od Ronda Ludwik do Ronda Praw Kobiet, polegająca m.in. na: - Przebudowie nawierzchni i obramowań, - Przebudowie konstrukcji zatok autobusowych wraz z zabudową krawężników peronowych, - Budowie i przebudowie zatok postojowych, - Przebudowie i budowie chodnika z betonowej kostki brukowej, - Przebudowie i budowie ścieżki rowerowej, - Budowie doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, - Eliminacji zastoisk wodnych - Budowie kanału technologicznego, - Wymianie włazów kanalizacyjnych na pływające - Wymianie rusztów żeliwnych na wpustach, - Wymianie przykanalików, - Dobudowie wpustów. | Zadanie zakończone.
12 | Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu | 15.05.2024 r. - 15.02.2025 r. | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Dokończenie robót budowlanych w ramach zadania p.n.: „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Sosnowiec”. 1.2. Zamówienie zostało podzielone na 3 (trzy) części: 1) Część 1 – „Przebudowa ul. Wawel, ul. Parkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Barbary”. 2) Część 2 – „Przebudowa ul. Centralny Węzeł Komunikacyjny”. 3) Część 3 – „Przebudowa ul. Grota Roweckiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Orlą”. | Trwają roboty budowlane, które są w końcowej fazie. Na ul. Wawel, ul. Parkowej, ul. Centralny Węzeł Komunikacyjny (tzw. ślimak), ul. Orlej i ul. Grota Roweckiego ułożono nową nawierzchnię bitumiczną. Wykonano nowe rondo na skrzyżowaniu ul. Wawel z ul. Barbary. Wyremontowano dylatacje na obiekcie CWK (tzw. ślimak). Zabudowano kanał technologiczny na obiekcie CWK. Wykonano doświetlenie przejść dla pieszych. Wybudowano nowe i przebudowano istniejące miejsca postojowe w ciągu ul. Wawel. Przebudowano ciągi piesze przy ul. Wawel. Trwa przebudowa parkingu przed przychodnią na ul. Wawel. Trwa budowa drogi dla rowerów w rejonie nowowybudowanego ronda oraz w ciągu ul. Parkowej w rejonie Biblioteki miejskiej, stanowiącej połączenie drogi dla rowerów przy ul. 3 Maja oraz ul. Wawel.
13 | Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu | 28.06.2022 r. - 30.11.2024 r. | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu. Zadanie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dł. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dł. ok. 110,80 m. Prace obejmują w szczególności: - rozbudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach; - budowę chodnika z betonowej kostki brukowej; - budowę ścieżki rowerowej; - budowę/przebudowę oświetlenia; - przebudowę/budowę/likwidacje odwodnienia (kanalizacja deszczowa); - przebudowę/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu; - wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu | Zakończono prace związane z przebudową układu drogowego - budową ronda na skrzyżowaniu ul. Lenartowicza z ul. Paderewskiego - wykonano: jezdnię, chodniki, drogę rowerową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przebudową i budową sieci: elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, teletechnicznej, gazowej, kanalizacji deszczowej. Wykonano nasadzenia na rondzie i wyspach. Trwają procedury odbiorów technicznych przebudowanych i nowo wykonanych sieci z ich gestorami. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.11.2024 r. - argumentując wniosek kilkakrotną zmianą przez TD S.A. terminu dopuszczenia do przełączeń kabli SN, niezinwentaryzowaną siecią teletechniczną podwieszoną do słupów TD S.A. podlegających likwidacji i trwającymi uzgodnieniami z właścicielem sieci. Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy - wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.11.2024 r.
14 | Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu | 28.06.2022 r. - 31.07.2024 r. | Rozbiórka nawierzchni jezdni, chodnika oraz torowiska tramwajowego, - Rozbiórka istniejącego wiaduktu drogowego wraz z elementami wyposażenia, - Budowa nowego wiaduktu wraz z systemem izolacji, odwodnieniem oraz elementami wyposażenia, - Wykonanie kanalizacji kablowej dla nowej trasy kabli, - Przebudowa drogi na dojazdach do obiektu (budowę nawierzchni jezdni, chodnika oraz ścieżki rowerowej w dostosowaniu do podniesionej niwelety drogowej), - Przebudowa torowiska tramwajowego na dojazdach do obiektu (z uwzględnieniem planowanej rozbudowy o drugi tor) | Zadanie zakończone.
15 | Przebudowa ul. Małachowskiego | 28.06.2022-01.03.2024 | Przebudowa ul. Małachowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Mościckiego do skrzyżowania z ul. 3 Maja; przebudowa ul. Targowej i Kościelnej od skrzyżowania z ul. Modrzejowską do skrzyżowania z ul. Małachowskiego, obejmują m.in.: - Elementy małej architektury, ławki, kosze stojaki na rowery - Zmianę aranżacji zieleni miejskiej, nasadzenia drzew i roślin, wycinka drzew - Miejsca pod punkty gastronomiczne/ogródki wraz z zasilaniem w energię elektryczną - Budowę/przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego - Rozbudowę monitoringu miejskiego, oraz sieci miejskiej, sieci internetowej - Budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej - Zmianę organizacji ruchu - Zmianę aranżacji terenu na skwerku przy Wydziale Komunikacji - Wymianę nawierzchni na ul. objętych zadaniem na nawierzchnię z kostki betonowej szlachetnej i płyt kamiennych. | Zadanie zakończone.
16 | Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego | 28.06.2022 r. - 30.11.2024 r. | Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz odcinka al. Księdza Franciszka Blachnickiego. Rozbudowa ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego w zakresie od rejonu skrzyżowania z ul. Kombajnistów do rejonu skrzyżowania z ul. 11 Listopada/ Braci Mieroszewskich z wyłączeniem tych skrzyżowań. Rozbudowa ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Zaruskiego do skrzyżowania z ul. Blachnickiego włącznie. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego oraz ronda na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Blachnickiego. Prace obejmują w szczególności: - Rozbudowę/przebudowę ul. Gen. Mariusza Zaruskiego (droga powiatowa 7261S klasy Z) oraz ul. Bora-Komorowskiego (droga gminna 120150S klasy L), - Rozbudowę/przebudowę skrzyżowań ulic Zaruskiego/Komorowskiego oraz Komorowskiego/Blachnickiego, - Budowę układu drogowego z miejscami postojowymi w rejonie ogródków działkowych, - Budowę zjazdów na potrzeby skomunikowania obiektu sportowego ZSP, - Budowę elementów wpływających na poprawę BRD, - Przebudowę istniejących zjazdów, - Budowę ścieżek rowerowych i chodników; - Budowę kanalizacji deszczowej, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, - Przebudowę i budowę oświetlenia, - Przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, - Budowę kanału technologicznego, - Budowę systemu monitoringu miejskiego, - Rozbiórkę i demontaże, - Gospodarkę zielenią. | Zakończono prace związane z przebudową układu drogowego ul. Zaruskiego, ul. Bora-Komorowskiego i ul. Blachnickiego - wykonano: jezdnie, zatoki autobusowe, chodniki, drogi rowerowe, miejsca postojowe, wjazdy do posesji, niezbędną infrastrukturę techniczną, przebudowę i budowę sieci: elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, teletechnicznej, monitoringu miejskiego, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Wykonano nasadzenia zieleni izolacyjnej na odcinkach ul. Zaruskiego. Trwają procedury odbiorów technicznych przebudowanych i nowo wykonanych sieci z ich gestorami. Trwa wykonywanie oznakowania poziomowego grubowarstwowego na ul. Bora - Komorowskiego i Blachnickiego. Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30.11.2024 r. - argumentując wniosek zmianą zakresu prac do wykonania na ul. Blachnickiego - korekta w związku z PFU na Blachnickiego, warunkami pogodowymi w miesiącu wrzesień, utrudnieniami w dostawach materiałów na budowę w związku z przebudową głównych dróg dojazdowych - m.in. DK86 na terenie Katowic Zamawiający przychylił się do wniosku Wykonawcy - wydłużenie terminu realizacji zadania do 30.11.2024r. W dniu 29.11.2024 r. WRB złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 20.12.2024 r.ze względu na brak możliwości wykonania oznakowania poziomego. Trwa analiza wniosku.
17 | Budowa drogi łączącej ul. Sedlaka i ul. Niepodległości | 28.06.2022 r. - 23.10.2024 r. Zadanie zrealizowane. | Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego układu drogowego w tzw. nowym śladzie oraz niezbędny zakres przebudowy i rozbudowy istniejących układów drogowych ul. Sedlaka i ul. Niepodległości w Sosnowcu. Ul. Niepodległości i ul. Sedlaka są drogami gminnymi o znaczeniu lokalnym z ruchem uspokojonym. W bezpośrednim otoczeniu ww. ulic zlokalizowane są tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny należące do Wyższej Szkoły Humanitas, a także zespoły garaży wolnostojących (zespoły garażowe zlokalizowane są zarówno od strony ul. Sedlaka, jak i od strony ul. Niepodległości), spośród których pojedynczy zespół 6-stanowiskowy ulegnie koniecznej rozbiórce na potrzeby realizacji inwestycji, z uwagi na bezpośrednią kolizję. Prace obejmują w szczególności: - Budowę drogi łączącej ul. Niepodległości i ul. Sedlaka, - Przebudowę skrzyżowania z ul. Niepodległości, - Budowę skrzyżowania z ul. Sedlaka, - Budowę skrzyżowania w ciągu drogi łączącej, - Budowę ścieżki rowerowej, - Budowę chodników, - Budowę zatok postojowych, - Budowę/ przebudowę zjazdów, - Budowę/ przebudowę oświetlenia ulicznego, - Budowę/ przebudowę kanalizacji deszczowej, - Zabezpieczenie i przebudowę kolidującej infrastruktury, - Budowę kanału technologicznego, - Wyburzenie pojedynczego wolnostojącego 6-stanowiskowego zespołu garaży (od strony ul. Niepodległości). | Zakończono realizację zadania. W dniu 23.10.2024 r. odbył się odbiór końcowy. W dniu 31.10.2024 r. odebrano usunięcie usterek wskazanych w protokole odbioru końcowego.
18 | Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec | 24.03.2023 r. - 24.07.2024 r. | W ramach zadania opracowywane są Programy Funkcjonalno-Użytkowe dla velostrady nr 1 i 7 na terenie Gminy Sosnowiec, tj. odcinków: - Droga rowerowa Katowice – Sosnowiec (Katowice – Sosnowiec rejon skrzyżowania ul. Orlej z ul. Grota – Roweckiego). - Droga Rowerowa Sosnowiec (Sosnowiec ul. Wiązowa – Sosnowiec ul. Będzińska) oraz Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Będzin (Sosnowiec ul. Będzińska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza (Sosnowiec ul. Będzińska – Sosnowiec ul. Sokolska) - Droga Rowerowa relacji Sosnowiec – Czeladź Łączna długość velostrady to ok. 11 km. Zadanie sfinansowanie ze środków GZM w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 100% finansowania. | Dokonano odbioru końcowego czterech programów funkcjonalno-użytkowych. Trwa uzgadnianie PFU z GZM.
19 | Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą wraz z przebudową istniejącej części ul. Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II' | 13.12.2023 r. - 28.02.2025 r. | Zakres zadania - W ramach zadania planuje się połączenie ul. Wiązowej z ul. Gospodarczą z budową ronda oraz przebudowę ul. Gospodarczej i ul. Siennej. W ramach zadania przewidziano budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej. | Trwa etap opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych. Wykonawca złożył wniosek na ZRID dla budowy łącznika ul. Gospodarczej z ul. Wiązową oraz zgłoszenie na realizację przebudowy ul. Siennej. Oczekuje się na wydanie stosownych decyzji przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
20 | Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu | 23.11.2023 r. - 28.02.2025 r. | Dokumentacja projektowa obejmuje rozbudowę skrzyżowania ul. Braci Mieroszewskich z ul. Kasprzaka wraz z rozbudową fragmentu ul. Kasprzaka. | Został opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. W trakcie wykonania projekt techniczny/wykonawczy. Prace projektowe zostały wydłużone do dnia 28.02.2025 r.
21 | Budowa i przebudowa sygnalizacji świetlnych na trasie przejazdu linii tramwajowej T15 w ciągu ulic 3 Maja, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Jana III Sobieskiego w Sosnowcu | 21.12.2023 r. – 31.10.2024 r. | W ramach zadania wykonano sygnalizacje świetlne na przejazdach drogowo-tramwajowych, przejściach dla pieszych, przejściu pieszo-rowerowym, przejeździe rowerowym w ciągu ulic: 3 Maja i Jana III Sobieskiego. Powyższe pozwoliło na skrócenie czasu przejazdu linii tramwajowej T15 na terenie Gminy Sosnowiec, a przede wszystkim poprawiło bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Zadanie sfinansowanie ze środków GZM w formie dotacji celowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 100% finansowania. | Zadanie zakończone.
22 | Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa dróg - etap II" | 21.12.2023 r. - 31.10.2026 r. | W ramach zadania zaplanowano: - budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Komuny Paryskiej, Kukuczki, Projektowej, Długosza - budowę przejść dla pieszych wraz z ich doświetleniem, - budowę ścieżki rowerowej, - przebudowę obramowania jezdni i chodników, - przebudowę przystanku autobusowego - przebudowę chodników, - przebudowę jezdni , - dobudowę oświetlenia ulicznego, - przebudowę zjazdów, - przebudowę/rozbudowę systemu odwodnienia, - remont skrzyżowania w ciągu ul. Długosza (istniejące rondo). Zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach środków Polskiego Ładu - edycja VIII. | W dniu 14 października 2024 r. złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
23 | Rozbudowa budynku OSP Cieśle w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu | 14.02.2023 r. - czerwiec 2024 r. | Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” Przedmiotem Umowy jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych dla 3-stanowiskowego garażu samochodów bojowych wraz ze zmianą zagospodarowania terenu oraz wykonaniem przyłącza gazu i kotłowni. | Zadanie zakończone.
24 | Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 30.04.2024 r. | W zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzi między innymi wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych do linii terenu. Z uwagi na konieczność zachowania walorów estetycznych budynku wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków nie projektuje się izolacji termicznej ścian powyżej gruntu. Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu wraz z jego izolacją i orynnowaniem, wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, wymianę instalacji hydrantowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów i obróbek blacharskich. Zaprojektowano panele fotowoltaiczne, wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje dostosowanie strefy wejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całość inwestycji / wartość robót budowlanych szacuje się na 5 182 843,98 zł brutto. | Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa została odebrana.
25 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 30.03.2024 r. | W zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzi między innymi wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian powyżej gruntu. Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu wraz z jego izolacją i orynnowaniem, wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, wymianę instalacji hydrantowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów i obróbek blacharskich. Zaprojektowano panele fotowoltaiczne, wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje dostosowanie strefy wejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Całość inwestycji / wartość robót budowlanych 4 633 079,14 zł brutto. | Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa została odebrana.
26 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 "Modrzejów" ul. Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 30.03.2024 r. | W zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzi między innymi: - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej ścian fundamentowych - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji - izolacja termiczną dachu i stropodachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej - dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych - częściowa wymiana poszycia deskowania dachu po dokonaniu odkrywek; - odprowadzenie wód opadowych z dachu; wymianę wszystkich obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, renowację attyk dachowych w przypadku konieczności oraz odtworzenie gzymsów; - wymiana i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, parapetów, podokienników itp.; - wymiana części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - montaż głównego wyłącznika prądu ppoż., - remont schodów zewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do wymogów dla osób z niepełnosprawnością; likwidację barier architektonicznych - wymiana i udrożnienie istniejącej instalacji wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji); - wymiana źródła ciepła - wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; - montaż zadaszeń wejść. | Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa została odebrana.
27 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 13 ul. Jedności 7 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 30.03.2024 r. | W zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzi między innymi wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian powyżej gruntu. Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu wraz z jego izolacją i orynnowaniem, wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, wymianę instalacji hydrantowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów i obróbek blacharskich. Zaprojektowano panele fotowoltaiczne, wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje dostosowanie strefy wejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa została odebrana.
28 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 30.03.2024 r. | W zakres opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wchodzi między innymi wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian powyżej gruntu. Zaprojektowano wymianę pokrycia dachu wraz z jego izolacją i orynnowaniem, wymianę instalacji wody zimnej i ciepłej, wymianę instalacji hydrantowej, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz ze źródłem ciepła, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę parapetów i obróbek blacharskich. Zaprojektowano panele fotowoltaiczne, wymianę opraw oświetleniowych. Projekt przewiduje dostosowanie strefy wejścia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. | Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa została odebrana.
29 | Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu | 14.07.2023 r. - 30.03.2024 r. | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej wykonanie m.in..: - likwidację barier architektonicznych mającą na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; - izolację przeciwwilgociową; - ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. - izolację termiczną dachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; - kompleksowej wymianę dachu [konstrukcja drewniana, pełne deskowanie, wierzchnie krycie z blachy] - wymiany stropu o konstrukcji drewnianej pomiędzy parterem, a poddaszem nieużytkowym wraz z wykonaniem nowych sufitów na całej powierzchni; - odprowadzenia wód opadowych z dachu do istniejącej sieci; - wymiany stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych; - wymiany i montażu instalacji odgromowej, hydrantowej; - dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - przebudowy instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu) itp., - wymiany części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - montażu głównego wyłącznika prądu ppoż.,; - remontu schodów zewnętrznych z dostosowaniem ich do wymagań warunków technicznych - wymiany i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji); - wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), montaż obudów grzejnikowych - wymiany węzła wymiennika; | Opracowano dokumentację projektową, dokumentacja w trakcie weryfikacji przez Zamawiającego.
30 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr1, nr 3, nr 23 i nr 36 w Sosnowcu
31 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 1 w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji ścian poniżej poziomu terenu (do wysokości linii terenu) wraz z remontem schodów zewnętrznych z balustradami oraz zjazdem do garażu, wymiana okiem i drzwi wejściowych. Wykonanie prac renowacyjnych elewacji, wymiana ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką. W ramach prac należy również wykonać wymianę poszycia dachu wraz z wykonaniem izolacji termicznej, wymianę instalacji CO wraz z wymiennikiem, wykonanie izolacji termicznej podłogi w piwnicy. | Wykonawca zakończył prace wewnątrz placówki w zakresie instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania (pozostaje do wymiany źródło ciepła). Zakończono wymianę pokrycia dachu oraz wykonana została izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian poniżej poziomu gruntu. Wymienione zostały okna i drzwi wejściowe do budynku. Wykonano nowe wylewki w części piwnic. Trwają prace w zakresie wykonania wyprawy tynkarskiej z użyciem tynków renowacyjnych i malowaniem elewacji.
32 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 3 w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji termicznej ścian budynku wraz z wyprawą tynkarską oraz malowaniem elewacji, kompleksowy remont niecki basenowej, wymiana instalacji CO i wód-kan. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu oraz izolacji termicznej przestrzeni międzystropwej. W zakres robót wchodzą również prace remontowe dot. strefy wejścia/schodów oraz pochylni. | Wykonawca prowadzi prace w następujących obszarach: - w części basenowej trwają prace w zakresie ułożenia płytek na ścianach. - zakończono prace w zakresie ułożenia instalacji elektrycznej
33 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 23 w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian zew. wraz z wykonaniem elewacji, izolacji termicznej dachu i stropodachu wraz z remontem kominów, wymianie pokrycia dachowego, izolacji i dociepleniu fundamentów, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianie stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie, wymianie i montażu nowych parapetów i podokienników, likwidacji krat okiennych, wymianie zew. instalacji elektrycznych, wymianie instalacji odgromowej, montażu przeciwpożarowego wyłącznika prądu, montażu/rozbudowie instalacji monitoringu wizyjnego, przebudowie instalacji wodnej zew. tzn. uporządkowanie gospodarki wodnej (wód deszczowych) związanych z odwodnieniem dachu, likwidacji studzienek doświetlających okna piwnicze, montażu zadaszenia nad wejściem do budynku, remoncie pochylni i podestu przy wejściu głównym, wymianie wentylacji mechanicznej dla segmentu sportowego tj.: sali gimnastycznej z zespołem szatniowym i biblioteki, wymianie instalacji ciepłej i zimnej wody dla projektowanych łazienek w części kuchennej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami z zastosowaniem instalacji automatyk sterowania ogrzewaniem, demontażu uchwytów i elementów metalowych występujących na elewacji do ponownego montażu, lokalnym demontażu nawierzchni chodników i opasek do ponownego odtworzenia, dodatkowych pracach naprawczych i wykończeniowych, których konieczność wykonania powstanie w wyniku termomodernizacji. | Zakończono prace w zakresie wymiany pokrycia dachowego, wykonano instalację wentylacji na sali gimnastycznej i bloku biblioteczno-szatniowego oraz ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji.
34 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja SP nr 36 w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian zew. oraz stropodachu; wymianie pokrycia dachu w budynku łącznika i sali gimnastycznej; utworzeniu drzwi zew. ewakuacyjnych z sali gimnastycznej; wymianie luksferów na stolarkę okienną; wykonaniu opaski wokół budynku; likwidacji krat okiennych na rzecz folii P2; montażu zadaszeń systemowych nad wejściami; przebudowie instalacji C.O. oraz części wew. inst. elektrycznej; remoncie wymianie istniejącej nawierzchni placu zabaw; wykonaniu wentylacji mech. w pomieszczeniu kuchni. | Wykonano prace w zakresie wymiany pokrycia dachu, trwają prace elewacyjne. Wykonano wymianę instalacji CO oraz wod-kan. I wentylacji.
35 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część II - Termomodernizacja PM nr 5 i nr 40 w Sosnowcu
36 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja PM nr 5 w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych | Trwają roboty budowlane w zakresie wykonania termoizolacji ścian zewnętrznych.
37 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja PM 40 w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji termicznej ścian budynku wraz z wyprawą tynkarską oraz malowaniem elewacji, wymiana instalacji CO i wod-kan. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu oraz izolacji termicznej przestrzeni międzystropowej. W zakres robót wchodzą również prace remontowe dot. strefy wejścia/ schodów oraz pochylni. Roboty budowlane obejmują również wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Wymianę oświetlenia terenu. | Zakończono prace w zakresie ułożenia płytek w części sanitariatów objętych remontem w ramach dokumentacji. Wykonawca zamontował umywalki oraz miski ustępowe. W trakcie realizacji są kabiny HPL. Wykonano pokrycie dachu. Spółka wystąpiła do PSG o wymianę przyłącza gazowego oraz wyniesienie licznika gazu z pomieszczenia piwnicy. PSG wykonała ww. zakres prac. Wykonawca złożył kosztorys na roboty dodatkowe w zakresie wykonania samozamykacza oraz wymianę wkładki w drzwiach ewakuacyjnych na wniosek Dyrekcji. Kosztorys na kwotę 5 093,96 zł brutto został zweryfikowany i zaakceptowany. W dniu 7 maja Dyrekcja placówki zgłosiła zalanie pomieszczeń z uwagi na nieszczelność instalacji kanalizacji sanitarnej. Podjęto decyzję o konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wymianie odcinka wadliwej kanalizacji sanitarnej oraz wodnej. Spółka po konsultacji z WIM wystąpiła do WRB o przedstawienie kosztorysu na roboty dodatkowe.
38 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część III - Termomodernizacja LO nr VI i nr IX w Sosnowcu
39 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja LO VI w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Przedmiotem umowy są roboty budowlane w zakresie wykonania izolacji termicznej ścian budynku wraz z wyprawą tynkarską oraz malowaniem elewacji, wymiana instalacji CO i wod-kan. Wykonanie nowego pokrycia stropodachu oraz izolacji termicznej. W zakres robót wchodzą również prace remontowe dot. strefy wejścia/ schodów oraz pochylni, wymianę części stolarki okiennej. Remont terenów utwardzonych, wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnościami. | Trwają roboty budowlane w zakresie termomodernizacji ścian, budynku oraz dachu. Trwają prace wewnątrz obiektu.
40 | Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych - część I - Termomodernizacja LO IX w Sosnowcu | 06.07.2023 r. - 31.01.2025 r. | Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie termomodernizacji budynku liceum wraz z wykonaniem elewacji oraz wymianą części stolarki okiennej. Wykonanie instalacji wentylacji i instalacji hydrantowej, wymianę instalacji CO oraz wod-kan. | Trwają roboty przygotowawcze związane z remontem pokrycia dachu.
41 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu | 24.04.2024 r. - 29.11.2024 r. | Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach pola gry 20mx40m, wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego. | WRB jest w trakcie prac wykończeniowych zaplecza sanitarno-szatniowego oraz w trakcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu. WRB wnioskuje o wydłużenie terminu zakończenia zadania do 31.12.2024 r.
42 | Adaptacja pomieszczeń w ZSO nr 5 przy ul. Bohaterów Monte Cassino 46 w Sosnowcu | 03.12.2024 r. | Ogólny zakres prac koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji projektowej to między innymi: wykonanie tynków żywicznych, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana części drzwi, wymiana wykładzin PCV, malowanie ścian i sufitów, wykonanie nowego sanitariatu, cyklinowanie parkietu, uzupełnienie ubytków w tynkach. | Wybrano Wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem Nadzoru Autorskiego. Trwa procedura związana z podpisaniem umowy.
43 | Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu | 2 miesiące od daty podpisania umowy | Remont sali gimnastycznej i szatni damskiej. | W trakcie postępowania przetargowego.
44 | Modernizacja bazy Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada | 05.09.2024 r. - 24.10.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie robót budowlanych na boiskach wchodzących w skład Orlika przy ul. 11 Listopada, związanych z modernizacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz wymianą siatki piłkochwytów zewnętrznych i wewnętrznych przy boiskach | Inwestycja zakończona i odebrana w październiku 2024 r.
45 | Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12 | 12.08.2024 r. - 30.04.2025 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i części nawierzchni boiska do piłki nożnej, oraz wymiana siatki piłkochwytów przy boiskach wchodzących w skład Orlika przy ul. Czołgistów. | Inwestycja w zakresie boiska wielofunkcyjnego zakończona i odebrana 05.11.2024 r. Realizacja wymiany nawierzchni na boisku do piłki nożnej o nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy w trakcie realizacji.
46 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu | 22.05.2024 r. - 31.10.2024 r. | Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach pola gry 20mx40m, wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego. | Zamawiający oczekuje na złożenie poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W trakcie opracowania aneks terminowy wydłużający zakończenie zadania do 31.12.2024 r.
47 | Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów w Sosnowcu | 03.01.2024 r. - 29.02.2024 r. | Opracowanie kompleksowej dokumentacji w tym m.in. opracowanie ekspertyzy stanu technicznego: budynku hali basenu, pomieszczeń niezbędnych dla funkcjonowania hali basenu, konstrukcji nośnej podpasienia i niecki basenowej wraz z plażą, konstrukcji dachu wraz ze wskazaniem możliwości modernizacji konstrukcji obiektu z dostosowaniem do obowiązujących przepisów | Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Zadanie zgłoszone do dofinansowania Sportowa Polska.
48 | Przebudowa budynku CKZiU ul. Wawel w Sosnowcu | 12.09.2023 r. - 25.03.2024 r | Zakres rzeczowy: Wykonanie projektu budowlanego i technicznego z podziałem na branże, wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego, wykonanie STWiORB, wykonanie projektu organizacji i prowadzenia robót budowlanych. Zakres projektu obejmuje wykonanie wzmocnienia fundamentów oraz wykonanie izolacji termicznej ścian do poziomu terenu. | Zadanie zakończone w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
49 | Modernizacja infrastruktury boiska przy II LO im E. Plater w Sosnowcu | 24.04.2024 r. - 29.11.2024 r. | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. | Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla budowy hali umożliwiającą realizację robót budowlanych.
50 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu | 05.09.2024 r. - 24.10.2024 r. | Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji, wykonanie nawierzchni poliuretanowej boiska o wymiarach pola gry 20mx40m, wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego. | WRB jest w trakcie prac wykończeniowych zaplecza sanitarno-szatniowego oraz w trakcie robót związanych z zagospodarowaniem terenu. WRB wnioskuje o wydłużenie terminu zakończenia zadania do 31.12.2024 r.
51 | Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a | 05.09.2024 r. - 24.10.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie robót budowlanych przy boiskach i bieżni wchodzących w skład Orlika przy IX LO ul. Dormana 9 a, związanych z modernizacją nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego, modernizacją części nawierzchni boiska do piłki nożnej sportowej ze sztucznej trawy, modernizacją nawierzchni bieżni poliuretanowej oraz z wymianą siatki piłkochwytów zewnętrznych i wewnętrznych przy boiskach | Inwestycja zakończona i odebrana w październiku 2024 r.
52 | Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" | Przebudowa balkonów: 05.11.2024 – 05.12.2025 Modernizacja i przebudowa wentylacji 17.10.2024 – 17.11.2025 | Część I: Modernizacja i renowacja płyt żelbetowych balkonowych wraz z zadaszeniami od strony frontowej, a także roboty elewacyjne polegające na oczyszczeniu i nałożeniu nowej warstwy malarskiej. Ponadto zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie nowej pochyli dla osób z niepełnosprawnościami Część II: Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS 1 | Cz. I Przebudowa balkonów na elewacji frontowej w DPS: - w dn. 05.11.2024 r. zawarto umowę na roboty budowlane - w dn. 08.11.2024 r. przekazano plac budowy - w dn. 18.11.2024 r.- rozpoczęto prace związane z ogrodzeniem miejsca robót i zapleczem WRB. Cz.II. Modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji - 17.10.2024r - zawarcie umowy, - 23.10.2024r. - przekazanie placu budowy
53 | Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" | 17.10.2024 r. - 17.11.2025 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego przy Domu Pomocy Społecznej nr 2 przy ul. Jagiellońskiej. Zakres prac obejmuje rozbiórkę starego ogrodzenia i wykonanie nowego z paneli stalowych. Zadanie dofinansowywane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. | Przygotowanie materiałów ogrodzeniowych w zakładzie produkcyjnym Wykonawcy
54 | Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu | 21.11.2023 r. - 22.09.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na jej podstawie wykonanie robót budowlanych. Planowana Inwestycja polega na rozbudowie budynku Ośrodka Pomocy Doraźnej w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 86 w zakresie doposażenia obiektu w windę zewnętrzną z napędem elektrycznym o parametrach technicznych spełniających przepisy dotyczące transportu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem prac budowlanych towarzyszących związanych z realizacją ww. zamówienia i uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również świadczenie na rzecz Zamawiającego usług serwisu i konserwacji dostarczonego dźwigu w okresie trwania gwarancji. | Roboty budowlane zakończone
55 | "Kazimierz OdNowa - rekultywacja terenów po górniczych w gminie Sosnowiec" | 16.08.2023 r. - 31.08.2024 r. | Zadanie polega na rekultywacji terenów po górniczych w gminie Sosnowiec. Zakres zadania obejmuje: Zadanie I - Kompleks BHP składający się z części biurowej, cechowni, łaźni oraz lampowni. Zadanie II - Budynek stacji ratowniczej. Zadanie III - Budynek maszyny wyciągowej szybu K-1 i stacji transformatorowo-rozdzielczej 6kV wraz z budynkiem transformatorów z rozdzielnią elektryczną 500V. Zadanie IV - Budynek warsztatu MD. Zadanie V - Budynek nadszybia szybu K-I Zadanie VI - Wieża szybowa szybu K-I. Zadanie VII - zagospodarowanie terenu Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej m.in inwentaryzacji, koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami [m.in. ornitologiczną, dendrologiczną etc.], ekspertyzami [w tym ekspertyza przeciwpożarowa dla wszystkich budynków objętych niniejszym opracowaniem] i uzyskaniem pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją. | Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy z zakończeniem prac projektowych do dn. 30.11.2024 r. W dn. 17.07.2024 uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Trwa przygotowywanie przez Projektanta dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej (STWIORB, cześć przedmiarowa i kosztorysowa)
56 | Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu | 22.05.2024 r. - 22.03.2025 r. | Zakres rzeczowy zawiera m.in. zaprojektowanie holu wejściowego oraz pomieszczeń na wózkownię, szatnie, pomieszczenia biurowe/administracyjne, personelu przedszkola, kuchnię technologiczną dla przygotowania posiłków z odrębnym wejściem celem transportu dostaw spożywczych zgodnie z wymogami przepisów prawa, zaprojektowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji sal dydaktycznych o pow. min. 51m2, zaprojektowanie węzłów sanitarnych dla każdej grupy dzieci, zaprojektowanie pomieszczenia socjalnego i węzłów sanitarnych dla personelu żłobka, zaprojektowanie strefy komunikacyjnej, zaprojektowanie pomieszczeń techniczno-gospodarczych i pomocniczych, zaprojektowanie pomieszczeń gospodarczych i magazynowych. Ponadto dokumentacja będzie zaprojektowanie utwardzonych dojść i podjazdów [w przypadku dojść kostka brukowa gr. 6cm na podbudowie, w przypadku podjazdów kostka brukowa gr 8 cm na podbudowie]; Zaprojektowanie miejsc parkingowych w tym dla osób z niepełnosprawnościami [ilość wynikająca z przepisów prawa budowlanego], projekt wygrodzonego placu zabaw wraz z urządzeniami w tym zaprojektowanie nawierzchni bezpiecznych, dostosowanie budynku dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi w wielu do lat trzech, kompleksowy projekt aranżacji wnętrz z przedstawieniem materiałów wykończeniowych, w pełni wyposażona kuchnia wraz z projektem technologii, instalacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu, w tym: m.in.. inst. elektryczną i teletechniczną, c.o. c.w.u, wod-kan, wentylację mechaniczną, etc. dostosowanie budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych, wykonanie audytu energetycznego, dostosowaniu budynku do aktualnych wymagań p.poż i BHP oraz uwzględnienie montażu przeciwpożarowego wyłącznika pądu. | Wykonawca wystąpił o zmianę MPZP. Wykonawca przedłożył projekt koncepcyjny, który został zaakceptowany przez Zamawiającego. Wykonawca jest w trakcie opracowania projektu budowlanego.
57 | Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu | 30.07.2024 r. - 30.12.2024 r. | W ramach zadania przewidziano wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, wraz z budową chodnika oraz odbudową nawierzchni jezdni. | Wykonano kanalizację deszczową. Trwa realizacja robót drogowych, w tym chodnika wzdłuż ul. Maczkowskiej.
58 | Zamek Sielecki w Sosnowcu - roboty budowlane na obiekcie zabytkowym | 11.03.2024 r. - 31.04.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu przyległego do Zamku Sieleckiego. Zadanie w zakresie wykonania robót budowlanych na obiekcie zabytkowym wraz z opracowaną analizą finansowo - ekonomiczną zostało złożone do dofinansowania zewnętrznego ze środków Funduszy Europejskich 2021-2027 | Zadanie w zakresie aktualizacji dokumentacji projektowej zostało zakończone i odebrane. Obecnie oczekujemy na wyniki naboru na dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich 2021-2027
59 | Balaton reaktywacja, etap 2: miejsce wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe BO 24/O/26 | 12.06.2024 r. - 12.11.2024 r. | W ramach zadania zaplanowany jest następujący zakres: − wykonanie przekopów kontrolnych, − wykonanie prac ziemnych obejmujących odpowiednie przygotowanie i wyrównanie terenu, w tym nawiezienie i rozplantowanie ziemi tak, aby było możliwe zamontowanie projektowanego wyposażenia obiektu, − dostawa i montaż wyposażenia obiektu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, − przygotowanie terenu pod budowę ciągów komunikacyjnych obejmujące: korytowanie, podbudowę i wykonanie nawierzchni mineralnych z kruszywa typu HANSEGRAND, − uzupełnienie/wykonanie/odtworzenie murków celem stworzenia zielonej pergoli − wykonanie/odtworzenie zegara słonecznego wraz z niezbędnymi elementami (rekonstrukcja elementów betonowych oraz metalowych iglica wskazująca czas itp.) − wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych, − prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu polegające na wyrównaniu i zagrabieniu terenu inwestycji, w szczególności gruntów przylegających do obiektu, które zostały uszkodzone podczas wykonywania robót budowlanych. W tych miejscach należy wykonać trawnik z siewu z uprzednim nawiezieniem i przygotowaniem podłoża – rozścielanie warstwy humusu o grubości minimum 10 cm przed zagęszczeniem. − opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z zakresem ujętym w umowie i PFU | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie stosownej decyzji zezwalającej na realizacje robót budowlanych.
60 | „Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabawi integracji w Ostrowach Górniczych (BO24/XVI/2,4)” | 12.06.2024 r. - 12.11.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową placu zabaw przy ul. Gałczyńskiego 9 na terenie MOSiR Sosnowiec | Inwestycja została zgłoszona do odbioru w dniu 12.11.2024 r. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji powykonawczej. W dniu 20.11.2024 r. przeprowadzono odbiór inwestycji.
61 | „Park linowy w parku Modrzejów- Wygoda oraz nasadzenia roślin (BO24/XIII/1)” | 12.06.2024 r. - 12.11.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową mini parku linowego na terenie Parku Wygoda przy ul. Powstańców | Inwestycja została zgłoszona do odbioru w dniu 12.11.2024 r. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji powykonawczej. W dniu 29.11.2024 r. przeprowadzono odbiór inwestycji.
62 | „Strefa aktywności Juniora i Seniora na placu Kożuchów(BO24/IV/1)” | 12.06.2024 r. - 12.11.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni terenowej, strefy do ćwiczeń street workout, pieszych ciągów komunikacyjnych, rozbudowy oświetlenia parkowego i nasadzeń roślin ozdobnych na terenie placu im. Br. Kożuchów przy ul. Ujejskiego | Inwestycja została zgłoszona do odbioru w dniu 12.11.2024 r. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji powykonawczej. W dniu 20.11.2024 r. przeprowadzono odbiór inwestycji.
63 | „Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota- Roweckiego (BO24/II/2)” | 12.06.2024 r. - 12.11.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzonego placu zabaw, siłowni terenowej i pieszych ciągów komunikacyjnych przy ul. Lotników. | Inwestycja została zgłoszona do odbioru w dniu 08.11.2024 r. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji powykonawczej. W dniu 20.11.2024 r. przeprowadzono odbiór inwestycji.
64 | „Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej(BO24/I/1)” | 12.06.2024 r. - 12.11.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową siłowni terenowej oraz betonowych stołów do gier i nasadzeń roślin ozdobnych na obrzeżach parku Tysiąclecia | Inwestycja została zgłoszona do odbioru w dniu 12.11.2024 r. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji powykonawczej. W dniu 21.11.2024 r. przeprowadzono odbiór inwestycji.
65 | „Wybieg dla psów przy ul. Czołgistów (BO24/XV/4)” | 26.03.2024 - 26.10.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową ogrodzonego wybiegu dla psów wyposażonego w urządzenia sprawnościowe. | Inwestycja została zgłoszona do odbioru w dniu 12.11.2024 r. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji powykonawczej. W dniu 20.11.2024 r. przeprowadzono odbiór inwestycji.
66 | „Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów (BO24/V/3,6)” | 12.06.2024 r. - 12.11.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem rozbudowy placu zabaw przy ul. Legionów o nowe urządzenia zabawowe wraz z nawierzchnią bezpieczną z gumowych mat przerostowych oraz ciągiem pieszym z bez fazowej kostki brukowej w typie Holland. | Inwestycja została zgłoszona do odbioru w dniu 12.11.2024 r. Rozpoczęto weryfikację dokumentacji powykonawczej. W dniu 21.11.2024 r. przeprowadzono odbiór inwestycji.
67 | „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu” | 30.06.2023 r. - 30.04.2024 r. | Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową w zakres której wchodzi: izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych oraz fundamentów wraz z wykonaniem wymiany poszycia dachu. Wymiana instalacji wod-kan, CO oraz wykonanie wentylacji oraz opraw oświetleniowych. | Zadanie zakończone. Dokumentacja projektowa została odebrana.
68 | „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu’’ | 26.03.2024 r. - 26.10.2024 r. | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na branże oraz z uzyskanie niezbędnych do realizacji inwestycji ostatecznych decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz w tym decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie zadania pn.:„Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu”. | Wykonawca wystąpił z wnioskiem o aneks terminowy z zakończeniem prac projektowych do dn. 03.12.2024 r. Opracowane zostały: - Projekt Budowlany, - audyt energetyczny budynku oraz karta charakterystyki energetycznej. Trwa przygotowywanie przez Projektanta dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej (STWIORB, część przedmiarowa i kosztorysowa)
69 | Bezpieczny Pieszy. Chodnik ul. Objazdowa | 30.06.2023 r. - 30.04.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodników przy ul. Objazdowej | Inwestycja zakończona i odebrana w kwietniu 2024r.
70 | Ogrody Deszczowe w Parku Sieleckim | 13.12.2023 r. - 19.05.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie ogrodu deszczowego w Parku Sieleckim obejmujące nasadzenia roślin ozdobnych, elementów małej architektury oraz nawierzchni utwardzonych. | Inwestycja zakończona i odebrana w kwietniu 2024r.
71 | Ogród deszczowy - kontynuacja zagospodarowania skweru przy ul. Piłsudskiego | 30.06.2023 r. - 31.01.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: wykonanie ogrodu deszczowego przy ul. Piłsudskiego obejmujące nasadzenia roślin ozdobnych, elementów małej architektury oraz nawierzchni utwardzonych. | Inwestycja zakończona i odebrana w maju 2024 r.
72 | BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabawa, nowe alejki, leżaki i inne | 09.10.2024 - 09.01.2024 | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem alejek pieszych wokół zbiornika, odnowieniem zegara słonecznego, odnowieniem pergoli oraz wykonaniem nasadzeń roślin ozdobnych | Inwestycja zakończona i odebrana w maju 2024 r.
73 | Strefa Aktywności Mieszkańca - ul. Legionów | 30.06.2023 r. - 31.01.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego placu zabaw i siłowni plenerowej o nowe urządzenia wraz z oświetleniem, nasadzeniami i alejką pieszą. | Inwestycja zakończona i odebrana w lutym 2024 r.
74 | „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w rejonie ulic Aleksandra Fredry i Nowej w Sosnowcu” | 09.10.2024 r - 09.01.2026 r. | W ramach zadania zaplanowany jest następujący zakres: 1) budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości ok. 1,5km, a w tym: - budowa zamkniętego zbiornika retencyjnego, - budowa separatora substancji ropopochodnych, - budowa wylotu wód deszczowych i roztopowych, 2)przebudowa ul. Fredry i ul. Nowa (odcinek przy Cmentarzu): - poprzez wykonanie nowych chodników, zjazdów, nawierzchni, w tym budowa miejsc postojowych przy cmentarzach - poprzez wykonanie nowych jezdni - poprzez wykonanie dwóch wyniesionych skrzyżowań: (skrzyżowanie ul. Fredry z ul. Anki Kowalskiej, skrzyżowanie ul. Fredy z ul. Broniewskiego). 3) wykonanie nowego chodnika na fragmencie ul. Broniewskiego 4) wykonanie nowej jezdni wraz z chodnikiem na fragmencie ul. Anki Kowalskiej 5) wykonanie kanału technologicznego | W dniu 16 października 2024 r. przekazano teren budowy. Wykonawca złożył wnioski o wydanie opinii w zakresie projektu tymczasowej organizacji ruchu
75 | „Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu” | 04.09.2024 - 10.12.2024 | Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej: rozbiórkę pomieszczenia gospodarczego, termomodernizację dachu, termomodernizację Sali gimnastycznej oraz małej Sali gimnastycznej, remont Sali gimnastycznej. Remont sztolni przyszkolnej | Opracowane zostały: - Inwentaryzacja, - Projekt Budowlany, Trwa przygotowywanie przez Projektanta dokumentacji wykonawczej oraz dokumentacji przetargowej (STWIORB, część przedmiarowa i kosztorysowa)
76 | „Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska” | 30.08.2023 r. - 30.12.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego placu zabaw o nowe urządzenia. | Etap opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania decyzji warunkującej realizację inwestycji. Planowane przekazanie terenu budowy w pierwszym tygodniu grudnia br.
77 | „Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu” | 30.08.2023 r. - 30.12.2024 r. | Zakres rzeczowy zadania: formuła „zaprojektuj i wybuduj” - opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego placu zabaw przy ul. Szpaków. | Etap opracowania dokumentacji projektowej i pozyskania decyzji warunkującej realizację inwestycji. Planowane przekazanie terenu budowy w pierwszym tygodniu grudnia br.
78 | „ Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul Teatralna 8 w Sosnowcu” |  | Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględniającej wykonanie m.in..: - likwidację barier architektonicznych mającą na celu udostępnienie całego obiektu do korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami; - izolacji przeciwwilgociowej - ociepleniu ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji. - izolację termiczną dachu, posadzki piwnicy wraz z remontem kominów i wymianą wyłazu zewnętrznego oraz drabiny wewnętrznej – w zależności od potrzeb jakie zajdą dla zapewnienia odpowiednich współczynników; - odprowadzeniu wód opadowych z dachu do istniejącej sieci; - wymianę stolarki i ślusarki w miejscach koniecznych; - wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej; - dostosowaniu budynku pod kątem odnawialnych źródeł energii poprzez m.in. montaż paneli fotowoltaicznych, a także z wykorzystaniem wody opadowej, z wykonaniem ekspertyz i zapotrzebowań oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń z tym związanych; - przebudowę instalacji elektrycznej na elewacji (w tym: wyłączniki, dzwonki, oświetlenie, instalacji monitoringu) itp., - wymianę części opraw oświetleniowych na oświetlenie LED; - montażu głównego wyłącznika prądu ppoż.,; - remontu schodów zewnętrznych z dostosowaniem ich do wymagań warunków technicznych - wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji); - wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), montaż obudów grzejnikowych - wymianę węzła wymiennika; | Przygotowano postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej.
79 | „Modernizacja Instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu” | 2025 r. | Czek – zakres robót do ustalenia z Dyrekcją szkoły | Planowane postępowanie przetargowe w 2025 r.
80 | „Remont dachu przy ul Jodłowej 1 w Sosnowcu” | 2025 r. | Remont dachu ok 100 m2 | Unieważniono przetarg. Planowane nowe postępowanie I kw 2025 r.
81 | „Remont Przedszkola Miejskiego nr 44 przy ul Lubelskiej 49 w Sosnowcu” | 2025 r. | Czek – zakres robót do ustalenia z Dyrekcją szkoły | Planowane postępowanie przetargowe w 2025.
82 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska | do 30.06.2025 r. | Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sosnowiec. W ramach przedmiotu umowy wykonawca dostarczy i zamontuje na dachach budynków panele fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. | W dniu 3.12.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót, tj. Firmą SUN FEE Sp. z o.o. (Lublin)
83 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40, w tym środki z Ochrony Środowiska | do 30.06.2025 r. | Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sosnowiec. W ramach przedmiotu umowy wykonawca dostarczy i zamontuje na dachach budynków panele fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. | W dniu 3.12.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót, tj. Firmą SUN FEE Sp. z o.o. (Lublin)
84 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI", w tym środki z Ochrony Środowiska | do 30.06.2025 r. | Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sosnowiec. W ramach przedmiotu umowy wykonawca dostarczy i zamontuje na dachach budynków panele fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. | W dniu 3.12.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót, tj. Firmą SUN FEE Sp. z o.o. (Lublin)
85 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska | do 30.06.2025 r. | Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sosnowiec. W ramach przedmiotu umowy wykonawca dostarczy i zamontuje na dachach budynków panele fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. | W dniu 3.12.2024 r. podpisana została umowa z Wykonawcą robót, tj. Firmą SUN FEE Sp. z o.o. (Lublin)
86 | Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu | 2025 r. | W ramach zadania dotyczącego remontu ul. Konstytucji planowana jest zmiana nawierzchni ul. Konstytucji na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kopalniana do rejonu skrzyżowania z ul Żelazna. Dodatkowo przewidziano wymianę krawężników, oraz warstwę ścieralną chodników i obrzeży. | Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty : P.P.U.H. "LIBUD" SPÓŁKA Z O.O., ul. Spacerowa 5A, 41-253 Czeladź
87 | Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II | 2025 r. | Opracowanie dokumentacji projektowej pasa włączenia i wyłączenia w ciągu DK 94 na odcinku od wyjazdu Auchan do połączenia z zakresem realizowanym przez PKP PLK - kierunek do Katowic | Trwają prace projektowe i geodezyjne związane z podziałem części nieruchomości Auchan, pod przyszły pas drogowy. Projektant sukcesywnie otrzymuje od gestorów warunki przebudowy lub zabezpieczenia sieci. Ustalono, że zostaną przygotowane 3 dokumentacje projektowe: 1. Pas włączenia i wyłączenia – zgłoszenie robót 2. Budowa nowego peronu przystankowego i przebudowa wjazdu do Auchan – decyzja ZRID 3. Budowa połączenia z zakresem aktualnie realizowanym przez PKP PLK – decyzja ZRID możliwa po zakończeniu robót przez PKP PLK.
88 | Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska | 2025 r. | Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu. W ramach przedmiotu umowy wykonawca dostarczy i zamontuje na dachach budynków panele fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. | Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie, został pozytywnie zweryfikowany. W grudniu br. zostanie ogłoszona decyzja o przyznaniu dofinansowania.
89 | Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Mościckiego 14 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska | 2025 r. | Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu. W ramach przedmiotu umowy wykonawca dostarczy i zamontuje na dachach budynków panele fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. | Złożony przez Gminę wniosek o dofinansowanie, został pozytywnie zweryfikowany. W grudniu br. zostanie ogłoszona decyzja o przyznaniu dofinansowania.
90 | Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska | 2025 r. - 2026 r. | Przedmiotem zadania jest kompleksowa termomodernizacja budynku, uwzględniająca wykonanie m.in.: izolację przeciwwilgociową, ocieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną wraz z wykonaniem elewacji, izolację termiczną dachu, iniekcję ciśnieniową ścian piwnic, odprowadzeniu wód opadowych z dachu do istniejącej sieci, wymianę stolarki i ślusarki, wymianę i montaż instalacji odgromowej, hydrantowej, wymianę opraw oświetleniowych na oświetlenie LED, montażu głównego wyłącznika prądu ppoż., wymianę i udrożnienie istniejącej wentylacji (daszki, kominki na dachu i elewacji), wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami; zastosowanie instalacji automatyki sterowania ogrzewaniem (zarządzanie energią), montaż obudów grzejnikowych, wymianę węzła wymiennika. | Opracowane PFU wraz z audytem energetycznym budynku przekazano do WFZ celem złożenia wniosku o dofinansowanie.
91 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu |  | Przedmiotem zadania jest budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji | Złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o wydłużenie terminu realizacji.
92 | Przebudowa ul Pileckiego w Sosnowcu | 11.03.2024 r. do 13.12.2024 r. | Projektowanie przebudowy ul. Pileckiego 1. Wymiana krawężników 2. Wymiana warstw konstrukcyjnych nawierzchni 3. Budowa miejsc postojowych 4. Wymiana przykanalików i wpustów ulicznych 5. Budowa chodników | 02.12.2024 r. Wykonawca złożył do WAB Projekt w celu uzyskania zaświadczenia o braku sprzeciwu.
93 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP 16 przy ul. Okrzei | 2025 r. | Wykonanie dokumentacji projektowej. | Dyrekcja szkoły oczekuje na odpowiedź z WIM czy może podpisać umowę z PSG na odbiór gazu. Podpisanie umowy zobowiąże PSG do zaprojektowania i wybudowania przyłącza gazowego do granicy działki szkoły. Po podpisaniu umowy na odbiór gazu zostanie wszczęte postępowanie przetargowe na zaprojektowanie kotłowni gazowej z instalacją c.o. Ujęto w planie postępowań o udzielenie zamówień publicznych Sosnowieckich Inwestycji na 2025 rok
94 | Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu. | Od 2025 r. | W ramach zadania zaplanowano porządkowanie gospodarki wodami opadowymi w rejonie Środula Dolna. | Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej przekazanej przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
95 | Bulwar Czarnej Przemszy – Park edukacyjno – przyrodniczy. | 6 miesięcy od daty podpisania umowy | Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację robót budowlanych. Montaż małej architektury; montaż oświetlenia; wykonanie ciągów pieszych; ukształtowanie terenu; nasadzenia krzewów i roślinności ozdobnej; montaż tablic edukacyjnych | Trwa postępowanie przetargowe; termin na składanie upłynął z dniem 22.11.2024 r. Wystąpiono do Wykonawców o wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.