## Zbiorówka
Sosnowieckie Wodociągi S.A. |  | 2024-10-31
Realizacja inwestycji
Nazwa | realizacja I-X.2024
| mb | tys zł
Inwestycje sieć wodociągowa | 2857.35 | 4267.71
Inwestycje sieć kanalizacyjna | 3581.9 | 6147.778
Inwestycje Oczyszczalnie |  | 15426.25
Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od inwestorów |  | 646.64
SUMA: | 6439.25 | 26488.378

## Rob. inwest. WODA
I. A. ROBOTY INWESTYCYJNE DZIAŁ SIECI WODOCIĄGOWEJ 2024r.
Lp. | Nazwa zadania | System (własny/ zlecony) | Dokumentacja Nr umowy | Wykonawstwo Nr umowy | Średnica | Plan rzeczowy (w mb) |  |  | Plan finansowy (w tys. zł) |  |  | WYKONANIE X. 2024 |  |  |  | Uwagi
[12 empty] | zakres rzeczowy |  | zakres finansowy
[6 empty] | narastająco mb do 31.12.2023 | 2024 | 2025 | nakłady do 31.12.2023 | 2024 | 2025 | mb | % | tys.zł | %
1. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Orląt Lwowskich (od ujęcia GPW "Mostowa" do ul. Orląt Lwowskich kościół) + (od ujęcia GPW "Mostowa" do Designer Outlet) w Sosnowcu | własny TR | 115/DTT/2022 |  | 90-315 |  | 1794 |  | 113.62 | 1540 |  | 1794.17 | 100% | 1516.52 | 98.48% | w trakcie realizacji siłami własnymi
2. | Przebudowa sieci wodociągowej we fragmencie ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Sosnowcu | zlecony | 201/DTT/2022 | 4/DTT/2024 | 40-110 |  | 623 |  | 30 | 684.21 |  | 623.12 | 100% | 642.72 | 93.94% | Inwestycja rozliczona
3. | Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Wolności /Lenartowicza (od ujęcia GPW "Wolności" do hydroforu przy ul. Lenartowicza) oraz budowa kontenerowej stacji hydroforowej w Sosnowcu | zlecony | 355/DTT/2021 | 146/DTT/2023 | 90-315 | 692 | 127.81 |  | 1204.3 | 726.73 |  | 127.81 | 100% | 726.72 | 100% | Inwestycja rozliczona
4. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Gabrieli Zapolskiej w Sosnowcu | zlecony | 169/DTT/2021 | 101/DTT/2023 | 40-160 | 1424.83 | 0 |  | 318.1 | 618.19 |  |  |  | 618.19 | 100% | Inwestycja rozliczona
5. | Przebudowa sieci wodociągowej od ujęcia GPW "Polmo" do budynku przy ulicy Zielonogórska 1A w Sosnowcu | zlecony | 84/DTT/2022 | 93/DTT/2023 | 40-315 | 1257.49 | 51.38 |  | 1231.64 | 336.2 |  | 51.38 | 100% | 336.2 | 100% | Inwestycja rozliczona
6. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Schonów w Sosnowcu | zlecony | 278/DTT/2022 | 206/DTT/2023 | 40-160 | 100 | 260.87 |  | 84.95 | 427.364 |  | 260.87 | 100% | 427.36 | 100% | zadanie w trakcie odbioru końcowego; zgłoszono do PINB
| RAZEM |  |  |  |  | 3474.32 | 2857.06 | 0 | 2982.61 | 4332.694 | 0 | 2857.35 | 100% | 4267.71 | 98.5%

## Rob. inwest. KANAŁ
I. B. ROBOTY INWESTYCYJNE NA SIECI KANALIZACYJNEJ 2024r.
Lp. | Nazwa zadania | System (własny/zlecony) | Dokumentacja | Wykonawstwo | Średnica | Plan rzeczowy (w mb) |  |  | Plan finansowy (w tys. zł) |  |  | WYKONANIE X. 2024 |  |  |  | Uwagi
[12 empty] | zakres rzeczowy |  | zakres finansowy
|  |  | Nr umowy | Nr umowy |  | narastająco mb do 31.12.2023 | 2024 | 2025 | nakłady do 31.12.2023 | 2024 | 2025 | mb | % | tys.zł | %
1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Schonów w Sosnowcu | zlecony | 278/DTT/2022 | 206/DTT/2023 | 160-250 | 280 | 647.22 |  | 344.4 | 1992.4466 |  | 647.22 | 100% | 1992.45 | 100% | zadanie w trakcie odbioru końcowego; zgłoszono do PINB
2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Makuszyńskiego 4a, 4c, 5c, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 13a, 13b, 13c, 13d, 15a, 15b, 15c, 19c, 21, 21a, 21b w Sosnowcu | zlecony | 273/DTT/2022 | 191/DTT/2023 | 200 | 56 | 540.09 |  | 75.29 | 394.6 |  | 540.09 | 100% | 394.598 | 100% | Inwestycja rozliczona
3. | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Studziennej 12-18 w Sosnowcu | zlecony | 260/DTT/2022 | 253/DTT/2023 | 200-300 | 0 | 367 |  | 31.01 | 318.98 |  | 367.8 | 100.2% | 318.98 | 100% | Inwestycja rozliczona
4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu (w ulicach: Starzyńskiego, Klubowej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej i Niecałej) Etap I - ul. Maczkowska + tłocznia | zlecony | 54/TT/2019 | 264/TT/2023 | 110-315 | 0 | 1651.2 |  | 210.8 | 4145.041 |  | 1620 | 98.11% | 2881.19 | 69.51% | zadanie wspólnie z Gminą, w trakcie realizacji
5. | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie budynków 24B-50) | zlecony | 65/DTT/2023 | 127/DTT/2024 | 160-200 | 0 | 283.83 |  | 24 | 592.33 |  | 280 | 98.65% | 277.49 | 46.85% | zadanie w trakcie realizacji
6. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Sosnowcu | zlecony | 254/DTT/2022 | 53/DTT/2024 | 160-200 | 0 | 126.79 |  | 18.77 | 340.8 |  | 126.79 | 100% | 156.63 | 45.96% | roboty technologiczne skończone; konieczność zmiany terminu z uwagi na potrzebę wykonania odwodnienia drogi przez Gminę
7. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul.Podjazdowej w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 600 |  | 196.88 |  |  | 198.6 |  |  | 0% | 9.5 | 4.783% | zadania w trakcie realizacji
8. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul.Pogotowia w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 300/400 |  | 28.31 |  |  | 21.5 |  |  | 0% | 3.5 | 16.28%
9. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Siennej w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 400 |  | 185 |  |  | 132 |  |  | 0% | 7.5 | 5.682%
10. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul.Rzeźniczej w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 800/1200 |  | 146.5 |  |  | 582.5 |  |  | 0% | 11 | 1.888%
11. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. 3-go Maja w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 600 |  | 40 |  |  | 93 |  |  | 0% | 5 | 5.376%
12. | Opomiarowanie poziomu ścieków w sieci kanalizacji ogólnospławnej we wskazanych punktach | [8 empty] | 89.94 |  |  |  | 89.94 | 100% | Inwestycja rozliczona
| RAZEM |  |  |  |  | 336 | 4212.82 | 0 | 704.27 | 8901.7376 | 0 | 3581.9 | 85.02% | 6147.778 | 69.06%

## Rob. inwest. OCZYSZCZ.
I. C. | ROBOTY INWESTYCYJNE DZIAŁ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 2024r.
Lp. | Nazwa zadania | Plan system zlecony w tys. zł | WYKONANIE X. 2024 |  | Uwagi
|  |  | system zlecony | %
| RAZEM OCZYSZCZALNIE, W TYM: | 16604.3167 | 15426.25 | 92.91%
I | OCZYSZCZALNIA RADOCHA II | 16604.3167 | 15426.25 | 92.91%
1. | Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II - etap V (wraz z kosztami nadzorów inwestorskich i autorskich) | 13783.213 | 12642.91 | 91.73% | zadanie w trakcie realizacji
2. | Zabudowa nowego zbiornika biogazu wraz z rozbiórką istniejącego zbiornika (wraz z kosztami nadzorów inwestorskich i autorskich) | 1736.2337 | 1760.31 | 101.4% | rozpoczęto odbiór zadania
3. | Dostawa i montaż zasuw (DN 800 4 szt. i DN 500 4 szt.) wraz z napędami AUMA w komorach zasuw nr 25.4 i 25.5 przy reaktorach biologicznych od 7.1 do 7.4 Oczyszczalni ścieków RADOCHA II | 957.31 | 957.31 | 100% | zadanie rozliczone
4. | Dostawa i montaż kół podporowych do zgrzebeł zgarniających osad na osadnikach wtórnych od 8.5 do 8.8 oczyszczalni ścieków RADOCHA II. | 60.72 | 60.72 | 100% | zadanie rozliczone
5. | Realizacja Zadania IV - Stacja odwadniania osadu obiekt nr 14 (część "Przebudowy oczyszczalni ściekow RADOCHA II w Sosnowcu - etap V") | 66.84 | 5 | 7.481% | zadanie w trakcie realizacji

## 1 Rob. inwest. REZERWA
IV. ROBOTY INWESTYCYJNE REZERWA 2024r.
Lp. | Nazwa zadania | Plan finansowy (w tys. zł) |  |  | Uwagi | WYKONANIE X. 2024 |  |  |  | Uwagi
[6 empty] | zakres rzeczowy |  | zakres finansowy
|  | nakłady do 31.12.2023 | 2024 | 2025 |  | mb | % | tys.zł | %
A. | Przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od inwestorów |  | 1637.62 |  | aktualizacja wartości |  |  | 646.64 | 39.49% | Klimontowska, Blachnickiego, Długa; wycena sieci ul. Wodociągi; Kukułek; Kol. Cieśle