## Arkusz1
Zestawienie realizowanych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w rok 2025
Lp. | Nazwa zadania | Wartość wynagrodzenia brutto | Zakres zadania | Stan realizacji zadania
1 | „Przebudowa ul. Marcina Kasprzaka w Sosnowcu” | 1257415.75 | Rozbudowa skrzyżowania i odcinka ok. 70 mb ul. Kasprzaka wraz z niezbędnym dowiązaniem układu drogowego; przebudowa infrastruktury dla pieszych; przebudowa zjazdów; rozbiórka obiektów budowlanych (ogrodzeń, murków oraz drobnych elementów budowlanych); wycinka kolidującej zieleni; budowa murów oporowych; budowa kanalizacji deszczowej; przebudowa kanalizacji sanitarnej; przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej; zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia technicznego terenu; regulacja elementów infrastruktury i armatury; przebudowa sieci telekomunikacyjnej. | Trwają prace budowlane.
2 | „Remont fragmentu ul. Suchej Małobądzkiej, Lwowskiej i Gospodarczej w Sosnowcu” | 2264000 | Remont ul. Suchej na odcinku od Lewiatana do wiaduktu na S 86 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gospodarczą który polegał na wymianie dwóch warstw nawierzchni, wraz z wymianą krawężników oraz wymianą wpustów ulicznych, a także wymianą nawierzchni chodnika po stronie południowej | Zadanie zakończone w kwietniu 2025 r.
3 | Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II | 239850 | Zakres dokumentacji projektowej z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne został podzielony na poniższe etapy: Etap 2.1 Rozbudowa odcinka al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) na odcinku od zjazdu CH Auchan do projektowanego pasa skrętu w prawo na ul. Północną. Etap 2.2 Przebudowa odcinka al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) - dotyczy budowy pasa do skrętu w prawo do połączenia z ul. Północną. Etap 2.3. Budowa odcinka drogi publicznej - ul. Północnej do połączenia z al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) w Sosnowcu oraz dodatkowej jezdni do obsługi komunikacyjnej ogródków działkowych. Zostało przygotowane postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki nadziemnej w ciągu al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94). W rejonie skrzyżowania z ul. Frankiewicza. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej 31.01.2026 r. | Trwają prace projektowe. Planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę grudzień 2025 r. Termin opracowania dokumentacji projektowej I uzyskanie pozwolenia na budowę kładki 31.01.2026 r.
4 | Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu | 12750000 | Zakres zadania obejmuje budowę parterowego, niepodpiwniczonego budynku z dachem płaskim, o funkcji żłobka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje wewnętrzne – wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, CO, wentylacji, elektryczne i teletechniczne oraz instalacji gazowej. W budynku zaprojektowano 6 oddziałów żłobka dla 145 dzieci -5 grup po 25 dzieci (dzieci pow. 1,5 r.ż.) i 1 grupa dla 20 podopiecznych (do 1,5 r.ż.). Budynek został podzielony na 3 segmenty – 2 z nich przeznaczone zostały dla funkcjonowania żłobka, 3 zawiera zaplecze kuchenne. Całość połączona została strefą komunikacji z kontrolą dostępu. W strefach żłobkowych zawarte zostały: - Bawialnie/Sale żłobkowe – 6 pomieszczeń z wydzielonymi przestrzeniami ścianą ruchomą przeznaczonymi do wypoczynku dzieci. W ramach bawialni przewidziano także przestrzenie pod spożywanie posiłków i zabawę. - Sanitariaty – dla każdej bawialni przypisane zostały niezależne sanitariaty dostosowane do potrzeb dzieci. - Szatnie – do każdej Sali żłobkowej przypisano pomieszczenie szatni dla dzieci. Dodatkowo zaprojektowano jedną salę dydaktyczną z przeznaczeniem do zajęć (np. sensorycznych, gimnastycznych). Każda sala posiada bezpośrednie wyjście na zewnątrz na tarasy i ogrody wydzielone pod poszczególne oddziały. Ponadto zaprojektowano plac zabaw, zjazd z drogi publicznej oraz drogę wewnętrzną, miejsca postojowe zarówno dla opiekunów dzieci, jak i dla pracowników żłobka. Budynek zaprojektowano z uwzględnieniem pełnego dostępu dla osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia użytkowa = 1162,61m2 Powierzchnia zabudowy = 1 375,02m2 Kubatura brutto = 5964,96 m3 | Trwają prace budowlane.
5 | "Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Traugutta w Sosnowcu" | 5948000 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego oraz ul. Traugutta a w tym przebudowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego, roboty rozbiórkowe, budowa nasypu z gruntu zbrojonego, przebudowa sieci gazowej, | Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone. Została rozpoczęta procedura odbiorowa.
6 | „Rozbudowa skrzyżowania ul. Wileńskiej z ul. Łukasiewicza i ul. Minerów w Sosnowcu" | 5768500 | Rozbudowa istniejącego skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo ul. Wileńskiej, ul. Łukasiewicza i ul. Minerów wraz z niezbędnym dowiązaniem układu drogowego; przebudowa infrastruktury dla pieszych; przebudowa zjazdów; rozbiórka obiektów budowlanych (ogrodzeń, murków oraz drobnych elementów budowlanych); wycinka kolidującej zieleni; budowa przepustu pod ul. Minerów; budowa kanalizacji deszczowej; przebudowa sieci wodociągowej; przebudowa oświetlenia ulicznego; przebudowa sieci elektroenergetycznej; regulacja elementów infrastruktury i armatury; przebudowa sieci telekomunikacyjnej; budowa kanału technologicznego. | Trwają prace budowlane.
7 | "Kompleksowa przebudowa dróg na terenie gminy Sosnowiec" w tym:
7a | Przebudowa wiaduktu drogowego nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu. | 41731832.6 | Zadanie obejmowało przebudowę wiaduktu drogowo - tramwajowego wraz z wymianą ustroju nośnego i nowymi przyczółkami, budowę dwutorowego torowiska oraz kanalizacji daczowej w ciągu ul. Wojska Polskiego. | Zadanie zakończone w sierpniu 2024 r.
7b | „Przebudowa ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Wawel w Sosnowcu” | 18093483.09 | Zadanie obejmowało: przebudowę ul. Orlej, ul. Parkowej, ul. Grota Roweckiego, ul. Wawel na odcinku od skrzyżowania z ul. Saropogońckiej do skrzyżowaniu z ul. Barbary, a w tym: wymianę nawierzchni jezdni, budowę doświetlenia przejść dla pieszych, budowę kanału technologicznego, przebudowę zatok autobusowych, budowę miejsc postojowych, zagospodarowanie parkingu przed przychodnią, odcinkową wymianę krawężników, budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wawel z ul. Barbary. W ramach zadania odstąpiono od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy. Uruchomiono kolejne postępowanie przetargowe z podziałem na trzy części zadania. | Zadanie zakończone w grudniu 2024 r.
7c | „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z Al. Paderewskiego w Sosnowcu” | 8231027.68 | Przedmiotem inwestycji była rozbudowa skrzyżowania ul. Lenartowicza z al. Paderewskiego w Sosnowcu. Zadanie obejmowało zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji zezwalających na realizację inwestycji, wybudowanie oraz oddanie do użytkowania skrzyżowania dróg powiatowych klasy Z – odcinek ul. Lenartowicza dł. ok. 227,30 m i odcinek al. Paderewskiego dł. ok. 110,80 m. Prace obejmowały w szczególności: rozbudowę skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo z wyspą środkową i wyspami rozdzielającymi na dojazdach, budowę chodnika i wjazdów do posesji z betonowej kostki brukowej, budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltobetonowej, budowę/przebudowę oświetlenia, przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę/zabezpieczenie kolidującego uzbrojenia terenu, wykonanie innych koniecznych elementów niezbędnych do funkcjonowania obiektu. | Zadanie zakończone w grudniu 2024 r.
7d | „Rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego” | 28739379.85 | Przedmiotem inwestycji była rozbudowa ul. Gen. Mariusza Zaruskiego, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz odcinka al. Księdza Franciszka Blachnickiego, tj. rozbudowa ulicy Gen. Mariusza Zaruskiego od rejonu skrzyżowania z ul. Kombajnistów do rejonu skrzyżowania z ul. 11 Listopada/ Braci Mieroszewskich, rozbudowa ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego od skrzyżowania z ul. Zaruskiego do skrzyżowania z ul. Blachnickiego, budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zaruskiego i Bora-Komorowskiego oraz ronda na skrzyżowaniu Bora-Komorowskiego i Blachnickiego. Prace obejmowały: rozbudowę/ przebudowę układu drogowego ul. Zaruskiego, Bora-Komorowskiego i odcinka ul. Blachnickiego, budowę układu drogowego z miejscami postojowymi w rejonie ogródków działkowych, budowę zjazdów na potrzeby skomunikowania obiektu sportowego ZSP, przebudowę istniejących zjazdów, budowę ścieżek rowerowych i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej, przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych, przebudowę i budowę oświetlenia, przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, budowę kanału technologicznego, budowę systemu monitoringu miejskiego, roboty wykończeniowe - zieleń. | Zadanie zostało zakończone w czerwcu 2025 r
8 | Metropolitarna droga rowerowa w obszarze GZM na terenie Gminy Sosnowiec | 76733643.8 | GZM otrzymał Dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację Działania FESL 10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych. Budowa metropolitalnych dróg rowerowych w trzech lokalizacjach: - Metropolitalna droga rowerowa nr 1 (odcinek 1) od ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kresową wzdłuż S86 do wysokości istniejących obiektów nad S86, następnie śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż ulicy Wiązowej oraz Sedlaka, aż do centrum Sosnowca do skrzyżowania ul. Orlej z ul. Gen. Grota – Roweckiego, - Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 2) od połączenia z odcinkiem 1 i 4 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północnym wzdłuż S86 do ul. Gen. Grota-Roweckiego, ul. Małobądzkiej, a dalej wzdłuż DK86 i DK94 do ul. Będzińskiej, - Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 4) od połączenia z odcinkiem 1 i 2 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północno – zachodnim wzdłuż ul. Stalowej do skrzyżowania ul. Gen. Grota-Roweckiego z ul. Okólną, a dalej wzdłuż ul. Gen. Grota Roweckiego do granicy z Czeladzią. | Złożono dokumentację przetargową do WZP UM Sosnowiec. Wartość zadania wynika ze zbioerczego zestawienia kosztów.
9 | „Budowa drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą w Sosnowcu wraz przebudową istniejącej części Gospodarczej oraz przebudową ul. Siennej” | 6370000 | Zadanie obejmuje: - budowę drogi łączącej ul. Wiązową z ul. Gospodarczą wraz z budową ronda; - przebudową istniejącej ul. Gospodarczej do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego; - przebudową ul. Siennej; - przebudową oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa kanalizacji ogólnospławnej; - budową chodników; - roboty rozbiórkowe; - budowę muru oporowego; - przebudowę sieci gazowej, sieci wodociągowej, elektycznej | Trwają prace budowlane.
10 | „Rozbudowa fragmentu ul. Jana Długosza w Sosnowcu” | 5876000 | Zadanie obejmuje: - przebudowę istniejącego ronda na ul. Długosza, przebudowa fragmentu ul. Długosza od ronda do skrzyżowania z ul. Komuny Paryskiej; - budowę drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych; - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę sieci wodociągowej; - przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z budową doświetlenia przejść dla pieszych; - przebudowę przystanku autobusowego. | Trwają prace budowlane.
11 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu | 7975842.93 | Zadanie obejmuje: - remont attyk, - docieplenie stropodachów, docieplenie fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego iniekcja ścian fundamentowych, - wymianę stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, - skucie głuchych tynków na elewacji oraz ich zrekonstruowanie, - kompleksową wymianę pionów kanalizacyjnych, - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, - przebudowę instalacji wody bytowej. | Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wartość zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego.
12 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu | 6935279.29 | Zadanie obejmuje: - docieplenie stropodachów - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów, - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej, - wymianę drzwi zewnętrznych, - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - kompleksową wymianę pionów kanalizacyjnych, - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, - przebudowę instalacji wody bytowej, | Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wartość zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego.
13 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 „Modrzejów” ul. Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu | 3006339.87 | Zadanie obejmuje: - docieplenie stropodachów - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej - wymianę drzwi zewnętrznych - wykonanie nowej instalacji odgromowej - kompleksową wymianą pionów kanalizacyjnych - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej. | Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wartość zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego.
14 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu | 5084783.35 | Zadanie obejmuje: - docieplenie stropodachów - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej - wymiana drzwi zewnętrznych - wykonanie nowej instalacji odgromowej - kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej. | Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Wartość zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego.
15 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej nr 33 w Sosnowcu | 1277008.04 | Wykonanie szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Sp nr 33 wraz z dostawą i montażem infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwyty itp.), elementów małej architektury, utwardzeniem terenu oraz wykonania oświetlenia i monitoringu boiska. | Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej. Wartość zadania wynika z kosztorysu inwestorskiego.
16 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 4644526.3 | Zadanie obejmuje: - remont pokrycia dachowego - remont elewacji - docieplenie ścian fundamentowych - remont instalacji odgromowej - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - remont instalacji C.O. - remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych | Zadanie zakończone.
17 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 5902927.28 | Zadanie i obejmuje: - pokrycie dachu wraz z ociepleniem - docieplenie ścian zewnętrznych - izolację ścian fundamentowych - remont schodów i pochylni - remont instalacji sanitarnej - remont instalacji C.O. - remont instalacji elektrycznej - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej - remont w zakresie technologii basenu | Zadanie zakończone.
18 | Szkoła Podstawowa nr 23 | 4554723.96 | Zakres obejmuje: - remont pokrycia dachowego - remont elewacji - docieplenie ścian fundamentowych - remont instalacji odgromowej - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - remont instalacji c.o. - remont wentylacji | Zadanie zakończone.
19 | Szkoła Podstawowa nr 36 | 2859569.46 | Zadanie obejmuje: - remont pokrycia dachowego - remont elewacji - docieplenie ścian fundamentowych - remont instalacji odgromowej - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej - remont instalacji c.o. - remont instalacji hydrantowej - remont wentylacji - remont schodów zewnętrznych | Zadanie zakończone.
20 | Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu | 343888.54 | Zadanie uwzględnia: - remont sali gimnastycznej - remont pomieszczeń szatni dla dziewcząt i chłopców oraz korytarza (odbicie głuchych tynków, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, wyminą grzejników c.o., wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej w pomieszczeniach szatni oraz korytarzu, dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej). | Zadanie zakończone.
21 | "Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12" | 646980 | Zadanie uwzględnia wymianę nawierzchni boisk szkolnych, dostawę i montaż infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwyty itp.). | Zadanie zakończone.
22 | Przedszkole Miejskie nr 5 | 2207593.16 | Zadanie obejmuje: - docieplenie ścian fundamentowych - remont elewacji - docieplenie dachu - remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych - prace związane z zagospodarowaniem terenu - remont instalacji c.o. - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej | Zadanie zakończone.
23 | Przedszkole Miejskie nr 40 | 2871080.77 | Zadanie obejmuje: - remont pokrycia dachowego - remont elewacji - remont instalacji C.O. - docieplenie ścian fundamentowych - remont instalacji odgromowej - remont instalacji hydrantowej - remont schodów - budowę pochylni dla niepełnosprawnych - zagospodarowanie terenu | Zadanie zakończone.
24 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu | 1788313.95 | Zadanie uwzględnia: - docieplenie stropodachów, - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów, - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów, - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych, - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, - przebudowę instalacji wody bytowej, | Ogłoszono postepowanie przetargowe na roboty budowlane.
25 | Liceum Ogólnokształcące nr VI | 3996363.06 | Zadanie obejmuje: - remont elewacji - remont instalacji C.O. - docieplenie ścian fundamentowych - remont instalacji odgromowej - remont schodów - budowę pochylni dla niepełnosprawnych | Zadanie zakończone.
26 | Liceum Ogólnokształcące nr IX | 3685559 | Zadanie obejmuje: - docieplenie ścian fundamentowych - remont elewacji - docieplenie dachu - remont schodów zewnętrznych oraz wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych - prace związane z zagospodarowaniem terenu - remont instalacji c.o. - remont instalacji hydrantowej - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej | Zadanie zakończone.
27 | "Modernizacja i przebudowa balkonów na elewacji frontowej oraz modernizacja i przebudowa instalacji wentylacji w DPS nr 1 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu” | 1045500 | Zadanie obejmuje: - modernizację i renowację płyt żelbetowych balkonowych wraz z zadaszeniami od strony frontowej, a także roboty elewacyjne polegające na oczyszczeniu i nałożeniu nowej warstwy malarskiej - wykonanie nowej pochyli dla osób z niepełnosprawnościami - montaż konstrukcji wsporczej na dachu pod centrale nawiewno – wywiewne - wykonanie kanałów nawiewno-wywiewnych z ociepleniem - montaż klimatyzatora, montaż central nawiewno-wywiewnych - wykonanie instalacji elektrycznej dla central nawiewno-wywiewnych - montaż okapów kuchennych, roboty budowlane | Trwa realizacja robót.
28 | "Modernizacja ogrodzenia w DPS nr 2 w Sosnowcu w ramach zadania "Modernizacja infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej nr 1 i 2 w Sosnowcu" | 721737.79 | Zadanie obejmuje: - wymianę zewnętrznego i wewnętrznego ogrodzenia przy DPS nr 2 wraz utwardzeniem terenu pod wiatę przystankową oraz wykonaniem dwóch wewnętrznych ciągów pieszych i montażem domofonów i nowej bramy wjazdowej | Zadanie zakończone.
29 | „Kazimierz Odnowa – rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec” | 81700000 | Zadanie polega na rekultywacji terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie rekultywacji terenów oraz urządzenie i zagospodarowanie terenu, a także przewrócenie wartości historycznych i kulturowych budynków po byłej kopalni KWK Kazimierz Juliusz wraz z przypisaniem im nowych funkcji użytkowych w oparciu o dokumentację projektową, OPZ, umowę oraz SWZ. Poszczególne budynki będą remontowane, przebudowywane i nadbudowywane zgodnie z zakresem właściwej decyzji o warunkach zabudowy. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, warunkami Umowy oraz SWZ. Zespół siedmiu budynków obejmuje roboty w zakresie : - B1 oraz B2 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków technicznych na funkcje gastronomiczne, - B3 – budynek stacji ratowniczej – zmiana aranżacji na parterze - B4 - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży wyciągowej na wieżę widokową, - B5, B6, B7 - przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków administracyjnych na funkcje muzeum, żłobka i przedszkola miejskiego . | Trwa realizacja robót.
30 | „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu” | 5381643.35 | Gmina Sosnowiec posiada dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej, Gałczyńskiego, Starzyńskiego. W etapie I wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej (fragment zakresu), wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni oraz wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Niecałej do ul. Leśnej. W etapie II - obecnie realizowanym - zostanie wykonana kanalizacja deszczowa na ul. Niecałej (pozostały zakres), na ul. Maczkowskiej (odcinek przy skrzyżowaniu Maczkowska/Metalowa/Starzyńskiego) oraz na ul. Starzyńskiego. Zostaną odtworzone nawierzchnie jezdni, chodników i wjazdów. | Etap I- zadnie zakończone w kwietniu 2025 r. Etap II - trwa realizacja robót. Wartość robót dot. Etapu I i II.
31 | "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" | 1093470 | Zakres zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu przyległego do Zamku Sieleckiego. W zakres robót wchodzą m. in.: - wykonanie utwardzeń z nawierzchni mineralnych i kraty trawnikowej, - wykonanie oświetlenia zewnętrznego, - wykonanie instalacji elektrycznej, - wykonanie schodów zewnętrznych, terenowych, - nasadzenia zieleni, - wykonanie traktu pieszego z kostki brukowej - dojście do terenu ogrodowo-rekreacyjnego dla osób mających trudności z poruszaniem się oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach, - wykonanie oraz montaż tablicy promocyjnej. | Trwa realizacja robót.
32 | „BALATON reaktywacja, etap 2:miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/0/26)” | 1159382.31 | Zadanie obejmuje : 1. Wykonanie pomostów pływającego i lądowego z impregnowanego drewna z modrzewia syberyjskiego, przyłącza elektrycznego doświetlającego pomost lądowy, montaż elementów małej architektury, wykonanie pieszej alejki mineralnej, nasadzenia drzew, bylin i krzewów w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca. 2. Wykonanie badań osadów i dna w strefie przybrzeżnej Zbiornika Balaton w Sosnowcu w celu określenia możliwości wykonania basenów pływających zawieszonych przy pomostach | Trwa realizacja robót I badań.
33 | „Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach Górniczych (BO25/V/7)” | 197000 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: rozbudowy istniejącego placu zabaw o dodatkowe urządzenia zabawowe, nawierzchnię bezpieczną oraz nasadzenia roślin drzew i krzewów | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca oczekuje na wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
34 | „Witajcie w naszej bajkotece ! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)” | 378840 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: placu zabaw, nawierzchni bezpiecznej oraz rozbudowy miejskiej sieci oświetleniowej o dodatkowy słup oświetleniowy. | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
35 | „Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO/25/0/16)” | 283050 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: rozbudowy placu zabaw, nawierzchni bezpiecznej oraz nasadzeń roślin ozdobnych | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca oczekuje na wydanie oświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
36 | „Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki / Dziewiczej, czyli uśmiech Bąbelka (BO/25/I/1)” | 323735.28 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: nowego, ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej wraz z utwardzonym dojściem do obiektu oraz nasadzenia roślin ozdobnych | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca oczekuje na wydanie oświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
37 | „ Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń (BO25/I/5)” | 194400 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: ogrodzonego wybiegu dla psów wyposażonego w urządzenia sprawnościowe dla psów wraz z wykonaniem utwardzonych dojść oraz nasadzenia roślin ozdobnych | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca oczekuje na wydanie oświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
38 | „Bulwar Czarnej Przemszy: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)” | 578235 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: zagospodarowanie terenu po dawnym parku zabytkowym przy ul. 1 Maja w zakresie wykonania alejek mineralnych, montażu małej architektury i nasadzeń roślin ozdobnych | Opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają uzgodnienia z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków z siedzibą w Katowicach zmierzające do wydania decyzji i zaleceń konserwatorskich niezbędnych do starania się o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
39 | „ Zielonogórska Strefa rekreacji (BO25/III/10,21)” | 637890 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: nowego, ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej, strefy do ćwiczeń street workout, utwardzonych ciągów pieszych, nasadzeń roślin ozdobnych oraz rozbudową istniejącej miejskiej sieci oświetleniowej o dodatkowe punkty oświetleniowe | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca oczekuje na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
40 | „Dziecięcy zakątek -plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18) | 288450 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: nowego, ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej wraz z utwardzonym dojściem do obiektu oraz nasadzenia roślin ozdobnych | Opracowano dokumentację projektową. Wykonawca oczekuje na wydanie oświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
41 | „Bulwar Czarnej Przemszy – Park edukacyjno – przyrodniczy (BO23/VI/5) | 483619.46 | Zadanie zakończono i odebrane. Zakres realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmował wykonanie: nowych alejek parkowych, montażu elementów małej architektury, nasadzeń roślin ozdobnych oraz rozbudową istniejącej miejskiej sieci oświetleniowej o dodatkowe punkty oświetleniowe | Zadanie zakończone
42 | „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 29 ul. Zagłębiowska 25 w Sosnowcu” | 5068510.18 | Prace termomodernizacyjne polegające na: docieplenie stropodachów, docieplenie elewacji docieplenie fundamentów, remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów, wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej na p.poż i bytowe. | Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
43 | „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 20 ul. Andersa 66 w Sosnowcu’’ | 5714060.6 | Prace termomodernizacyjne polegające na: docieplenie stropodachów, docieplenie elewacji docieplenie fundamentów, remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów, wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji odgromowej, kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej p.poż i bytowe. | Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane.
44 | „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w rejonie ulic Aleksandra Fredry i Nowej w Sosnowcu” | 6097032.81 | Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz robót budowlanych na ul. Aleksandra Fredry, ul. Nowej, ul. Anki Kowalskiej (fragment), ul. Broniewskiego (budowa chodnika). Obecnie w I etapie realizowana jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Aleksandra Fredry i na ul. Nowej (odcinek przy cmentarzu), w tym: budowa zbiornika retencyjnego zamkniętego, budowa separatora substancji ropopochodnych, budowa wylotu wód deszczowych i roztopowych; budowa kanału technologicznego na w/w ulicach, przebudowa jezdni - wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej jezdni ul. Fredry i ul. Nowej (odcinek przy cmentarzu) wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie wyniesionych skrzyżowań - skrzyżowanie ul. Fredry z ul. Anki Kowalskiej, skrzyżowanie ul. Fredry z ul. Broniewskiego, skrzyżowanie ul. Fredry z ulica Nową, budowa/przebudowa chodników, wjazdów do posesji i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie krawężników i obrzeży na ul. Fredry i ul. Nowej (odcinek przy cmentarzu). W II etapie planowana jest realizacja pozostałego zakresu prac tj. na ul. Nowej (odcinek równoległy do S1), w tym: budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, przebudowa jezdni - wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie wyniesionego skrzyżowania - skrzyżowanie ul. Nowej z łącznikiem pomiędzy ul. Nową a ul. Fredry, budowa chodników, wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie krawężników i obrzeży. | Etap I - w dniu 09.10.2024 r. podpisano umowę na realizację prac, planowane wykonanie zadania - 15 miesięcy, tj. do 09.01.2026 r. Etap II - trwa przygotowanie postepowania przetargowego.
45 | „Rewitalizacja Sztolni Górniczej przy Szkole Podstawowej nr 15 w Sosnowcu” | 156210 | Opracowano dokumentację projektową uwzgledniajaca rozbiórki pomieszczenia gospodarczego, termomodernizację dachu, termomodernizację w Sali gimnastycznej oraz małej Sali gimnastycznej, remont Sali gimnastycznej. Remont sztolni przyszkolnej | Odebrano dokumentację projektową.
46 | „Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia” | 158670 | Podstawowym celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego. Autor wybranej koncepcji zaproszony zostanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej koncepcji projektowej. | Trwa procedura konkursowa.
47 | „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 ul Teatralna 8 w Sosnowcu” | 152643 | Zadanie dotyczy termomodernizacji placówki. | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
48 | „Modernizacja Instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu” | 200000 | Zadanie obejmuje: - przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitów na - klatce schodowej nr 1 i nr 2 - salach gimnastycznych (małwj i dużej) - wymiana wentylatora dachowego, – wymiana monitoringu | Trwa przygotowanie ponownego postępowania przetargowego.
49 | „Remont dachu przy ul Jodłowej 1 w Sosnowcu” | 42340.43 | Zadanie obejmowało: - rozebranie ok. 100 m2 dachu drewnianego w miejscu uszkodzenia, - wyprowadzenie ponad dach odpowietrzeń pionów kanalizacji sanitarnej, - wykonanie nowego poszycia dachu z desek zaimpregnowanych, - zamurowanie nieczynnych przewodów wentylacyjnych, - pokrycie dachu papą podkładową, - pokrycie dachu papą wierzchniego krycia, - wywóz i utylizacja odpadów budowlanych, | Zadanie zakończone w lipcu 2025 r.
50 | Remont przedszkola miejskiego nr 44 przy ul. Lubelskiej 46 w Sosnowcu | 332001.65 | Zadanie obejmowało: - wymiana wykładziny w 6 salach, - wykonanie ścianek działowych z karton-gips do 10 sal, - ułożenie płytek na schodach klatki schodowej nr 1 i 2, - wymiana balustrad na klatce schodowej nr 1 i 2, - ułożenie płytek w holu klatki schodowej nr 1, - zszywanie posadzek betonowych | Zadanie zakończone we wrześniu 2025 r.
51 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: SP nr 1, nr 3, nr 23, nr 32, nr 33, nr 35, nr 36, nr 39, nr 46, nr 47, ZS nr 2, ZSO nr 15", w tym środki z Ochrony Środowiska | 1514000 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z magazynami energii o mocach wynikających z opracowanej dokumentacji projektowych. | Instalacje wykonane i odebrane w: SP32, SP33, SP 39, SP 47 ZS nr 2, ZSO nr 5. Wykonane instalacje przed odbiorem: SP 35.
52 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu, w tym: PM nr 5, nr 40, w tym środki z Ochrony Środowiska | 211350 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z magazynami energii o mocach wynikających z opracowanej dokumentacji projektowych. | Instalacja wykonana i odebrana w PM 40.
53 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: ZSEiI", w tym środki z Ochrony Środowiska | 193528.2 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z magazynami energii o mocach wynikających z opracowanej dokumentacji projektowych. | Instalacja wykonana i odebrana.
54 | Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu w tym: LO nr II, nr IV, nr VI, nr IX, ZSO nr 3, ZSO nr 14", w tym środki z Ochrony Środowiska | 1053618 | Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z magazynami energii o mocach wynikających z opracowanej dokumentacji projektowych. | Instalacje wykonane i odebrane w: LO IV, ZSO 3, ZSO 14 Wykonane instalacje przed odbiorem: II LO. Trwają prace w IX LO.
55 | Remont ul. Konstytucji w Sosnowcu | 1877481.3 | W ramach zadania wykonany został remont nawierzchni asfaltobetonowej jezdni, remont nawierzchni miejsc postojowych oraz nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie wyniesionego skrzyżowania: skrzyżowanie ul. Konstytucji z ul. Frycza-Modrzewskiego, wykonanie robót wykończeniowych. | Zadanie zostało zakończone.
56 | Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska | 13514652.38 | Trwa przygotowywanie dokumentów do przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje: - termomodernizację budynku oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku - docieplenie ścian, hydroizolacja fundamentów, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej. | Przekazano dokumentację przetargową do WZP UM Sosnowiec.
57 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Liceum Ogólnokształcącym nr II przy ul. Parkowej 1 w Sosnowcu | 4836240.23 | Zakres w szczególności obejmuje: - budowa nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Nowa hala będzie wolnostojącym, zadaszonym obiektem z membranową powłoką. W środku znajdzie się pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dodatkowo, w bryle hali, powstanie zaplecze socjalno-techniczne z szatniami, łazienkami, toaletami oraz pomieszczeniami gospodarczymi i magazynowymi. | Trwa procedowanie rozliczenia umowy.
58 | Przebudowa ul Pileckiego w Sosnowcu | 126850 | Wykonano dokumentacje projektową dotycząca przebudowy chodników, jezdni, oświetlenia odwodnienia | Dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Przekazano do MZUK Sosnowiec.
59 | Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Niwecką w Sosnowcu | 1488673.31 | Przebudowa skrzyżowania polegająca na zmianie geometrii skrzyżowania ( dobudowa pasa ruchu w ciągu ul. Wojska Polskiego) oraz poszerzeniu ul. Niweckiej wraz ze zmianą lokalizacji przejazdu pieszo rowerowego w kierunku dzielnicy Niwka wraz z budową drogi dla rowerów oraz ciągu pieszego. | Trwa realizacja robót.
60 | Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu | szacowana wartość 220 785,00 zł | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Lipowej w Sosnowcu, w szczególności: przebudowy jezdni i chodników, budowy dróg dla rowerów, budowy wyniesionych przejść dla pieszych, budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz dojść do przejść i przejazdów rowerowych, budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Niwecką, zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Tabelnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do głównej jezdni ul. Gen. Władysława Andersa poprzez przebudowę drogi na odcinek drogi jednokierunkowej | Trwa postępowanie przetargowe.
61 | „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota – Roweckiego w Sosnowcu” | 5850000 | Rozbudowa budynku szkolnego, remont i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota – Roweckiego w Sosnowcu wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu: - nowobudowany budynek o kubaturze ok. 2 179,00 m3 dla m in.: pracowni technologii gastronomicznej; pracownią weterynaryjną, laboratorium tekstylno – odzieżowe, strefy doświadczeń sensorycznych, pracownia konstrukcji i modelowania odzieży, pracowni multimedialnej - remont istniejących pomieszczeń dla utworzenia: Centrum psychologiczno – pedagogiczne, Studia fotograficznego z zapleczem W ramach oddzielnego postępowania przewiduje się wyposażenie ww. pracowni i laboratorium w niezbędnych sprzęt do nauki zawodów. | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
62 | „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25” | 2834375.97 | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie pracowni szkolnych w CKZIU przy ul. Jana Kilińskiego 25 i Legionów Polskich 9 w miejscowości Sosnowiec: Technikum nr 5 przy ul. Jana Kilińskiego 25: - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dla pracowni spawalniczej, - utworzenie nowego placu manewrowego z dojazdem do 3 blaszanych garaży o wym. 9,0x4,0 m oraz pięcioma słupami oświetleniowymi, Technikum nr 6 przy ul. Legionów Polskich 9: - dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego; - przesunięcie wjazdu oraz wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, Technikum nr 2 przy ul. Braci Miroszewskich 42 - pracownia terapeutyczna Technikum nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego 31 - pracownia terapeutyczna W ramach oddzielnego postępowania przewiduje się wyposażenie w sprzęt pracowni: - projektowania grafiki komputerowej i druku cyfrowego, - elektrycznej, - języka obcego zawodowego, - logistyki, - geodezji, - spawalniczej | Trwa postępowanie przetargowe.
63 | „Adaptacja pomieszczeń na aule w IV LO im. Staszica w Sosnowcu” | 59600 | Dokumentacja projektowa obejmuje: 1.Likwidację barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do pomieszczenia osobom z niepełnosprawnościami 2. Demontaż parkietu; 3. Ocenę stanu technicznego istniejącego parkietu, wymiana posadzki i rodzaj posadzki do uzgodnienia z Zamawiającym; 4. Ściany i sufity akustyczne, osłony grzejnikowe, żaluzje zaciemniające, przebudowę istniejącej sceny, schody wejściowe na scenę, ściankę działową lub ruchomą/składaną ściankę na scenie; 5. Wykonanie oświetlenia sceny i kurtynę sceniczną, wykonanie ściany akustycznej, wykonanie zabudowy podciągów; 6. Usunięcie przyczyny oraz zawilgoceń ścian wewnętrznych i zabezpieczenie przed zagrzybieniem; 7. Skucie głuchych tynków wewnętrznych, uzupełnienie tynków, nałożenie gładzi gipsowej wraz z malowaniem; 8. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na nowe LED z funkcją sterowania i możliwością ściemniania; 9. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej wraz z tablicą bezpiecznikową; 10. Wykonanie instalacji systemu nagłośnienia; multimedialnej; 11. Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacją; 12. Wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej; | Dokonano odbioru dokumentacji projektowej
64 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu | 4435257 | Zakres w szczególności obejmuje: - budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Nowa hala będzie wolnostojącym, zadaszonym obiektem z membranową powłoką. W środku znajdzie się pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dodatkowo, w bryle hali, powstanie zaplecze socjalno-techniczne z szatniami, łazienkami, toaletami oraz pomieszczeniami gospodarczymi i magazynowymi. | Trwają roboty budowlane.
65 | „Zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie dzielnicy Środula Dolna w Sosnowcu” | 1000000 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mokrej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni. | Zadanie zostało zakończone i odebrane we wrześniu 2025 r.
66 | „Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul Mościckiego 14 w Sosnowcu” „Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul 3 Maja 33 w Sosnowcu” „Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu” „Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu- CEE Egzotarium” | 4580000 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. W CEE Egzotarium panle będą zamontowane na carportach (wiatach samochodowych) | Trwa postepowanie przetargowe.
67 | „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu” | 93480 | 1. Opracować, wykonać i uzgodnić z Komendantem PSP w Sosnowcu ekspertyzę techniczną ppoż. dla budynku z uwzględnieniem nieprawidłowości zawartych w Decyzjach oraz uzyskać postanowienie uzgadniające; 2. Pełnienie nadzoru autorskiego; 3. Uzgodnienie projektów przez rzeczoznawcę ppoż.; 4. Wykonawca zobowiązany jest do analizy nieprawidłowości określonych w załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia; 5. Wykonawca biorąc pod uwagę aspekt techniczno-finansowy dokona podziału uchybień, dla których należy uzyskać postanowienie uzgadniające wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Komendanta PSP dot. uzyskania odstępstwa od przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Bezpieczeństwo pożarowe; 6. Załącznikiem nr 2 jest Postanowienie uzgadniające z dnia 03.09.2020 r.. Wykonawca odpowiedzialny jest za analizę przedmiotowego dokumentu pod kątem aktualnych przepisów. W przypadku, gdy okaże się konieczne uzyskanie nowego postanowienia z uwagi na uwarunkowania opisane w pkt 6 powyżej, Wykonawca w cenie kontraktowej oraz w terminie umownym uzyska nowe postanowienie. W terminie do 3 miesięcy od daty podpisania Umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową określoną w pkt 1.A Opisu Przedmiotu Zamówienia dla zakresu, którego biorąc pod uwagę aspekt finansowo-techniczny brak będzie konieczności uzyskania odstępstwa. 7. Wykonanie na podstawie uzyskanego postanowienia uzgadniającego od Komendanta Miejskiego PSP kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z podziałem na branże wraz z uzyskaniem niezbędnych do realizacji inwestycji ostatecznych decyzji, uzgodnień, opinii, ekspertyz w tym decyzji pozwolenia na budowę; | Wykonawca jest w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej. W dniu 10.09.25.r Wykonawca złożył wniosek z prośba o uzgodnienie ekspertyzy technicznej przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach.
68 | „Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu” | 6598999.2 | Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Blachnickiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich z wyłączeniem ronda na skrzyżowaniu ul. Blachnickiego z ul. Bora-Komorowskiego. W ramach zadania planowane jest: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych (w niezbędnym zakresie), budowę i przebudowę chodników z kostki brukowej betonowej, budowę i przebudowę dróg dla rowerów o nawierzchni asfaltowej, budowę i przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę poboczy gruntowych, budowę zabezpieczenia skarpy nasypu, budowę i przebudowę zatok postojowych, przebudowę peronów autobusowych wraz z budową infrastruktury, wykonanie koniecznych przebudów innych dróg publicznych, wykonanie elementów organizacji ruchu w tym barier ochronnych i innych urządzeń BRD, wykonanie niezbędnych wycinek i nasadzeń, budowę kanału technologicznego, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, przebudowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu, dostawę i montaż wiaty przystankowej. | Podpisano umowę 09.10.2025 r. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
69 | „Budowa i montaż dźwigu windy w budynku przy ul. Wojska Polskiego 86 w Sosnowcu” | 60206.5 | Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zaleceń z ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. | Zadanie zakończone.
70 | „Adaptacja basenu w budynku CKZiU przy ul. Legionów w Sosnowcu" | 282900 | Zadanie obejmuje: wykonanie termomodernizacji budynku oraz remontu niecki basenowej wraz z pełnym zapleczem szatniowo - sanitarnym wraz z niezbędnymi instalacjami. | Dokonano odbioru dokumentacji projektowej.
71 | "Termomodernizacja budynku przy ul Staszica 62 w Sosnowcu" | 273060 | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dotycząca termomodernizacji placówek. | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
72 | "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" | 28455.28 | Trwa opracowanie PFU na wykonanie Przedszkola Miejskiego, strefy wystawienniczej, strefy kulturowo - sportowo. | Trwa opracowanie PFU.
73 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" | 155149.86 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: placu zabaw na terenie żłobka oraz dostawę ruchomych urządzeń zabawowych. | Trwa opracowanie dokumentacji w zakresie placu zabaw. Dla dostawy urządzeń ruchomych uruchomiono postępowanie przetargowe.
74 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul Jagiellońska 13f w Sosnowcu" | 203993.16 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: placu zabaw na terenie żłobka oraz dostawę ruchomych urządzeń zabawowych. | Trwa opracowanie dokumentacji w zakresie placu zabaw. Dla dostawy urządzeń ruchomych uruchomiono postępowanie przetargowe.
75 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul Białostocka 17 w Sosnowcu" | 74495.77 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: placu zabaw na terenie żłobka oraz dostawę ruchomych urządzeń zabawowych. | Trwa opracowanie dokumentacji w zakresie placu zabaw. Dla dostawy urządzeń ruchomych uruchomiono postępowanie przetargowe.
76 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul Staropogońska 64a w Sosnowcu" | 228101.86 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: placu zabaw na terenie żłobka oraz dostawę ruchomych urządzeń zabawowych. | Trwa opracowanie dokumentacji w zakresie placu zabaw. Dla dostawy urządzeń ruchomych uruchomiono postępowanie przetargowe.
77 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul B. Prusa 253a w Sosnowcu" | 216303.7 | Realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmująca wykonanie: placu zabaw na terenie żłobka oraz dostawę ruchomych urządzeń zabawowych. | Trwa opracowanie dokumentacji w zakresie placu zabaw. Dla dostawy urządzeń ruchomych uruchomiono postępowanie przetargowe.
78 | "Remont tarasu w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych oddział 3 przy ul Białostockiej 17 w Sosnowcu" | 65165.33 | W ramach zadania wykonano remont tarasu. | Zadanie zakończone.
79 | "Remont ul Żelaznej w Sosnowcu " | 221545 | Remont nawierzchni ul. Żelaznej polegał na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni wraz z wymianą wpustu oraz krawężników, a także wykonaniu utwardzonego pobocza. | Wszystkie roboty budowlane zostały zakończone trwa kompletowanie dokumentacji powykonawczej przez WRB.
80 | "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" | 10473745.2 | Wyczyszczeni, odmulenie, wyprofilowanie Rowu Mortimer na długości ok. 3 km wraz z nasadzeniami krzewów. Przekształcenie zarurowanej części Rowu na rów otwarty. | Zadanie otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych na jego realizację.
81 | "CICADA4CE" (Efektywność zarządzania, adaptacja do zmian klimatycznych poprzez migrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej). | 108002.5 | Zagospodarowanie terenu obejmujące ścieżki piesze, elementy małej architektury oraz nasadzenia roślin ozdobnych. | Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej
82 | " Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Sosnowcu" | 10587771 | Zadanie planowane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, na odcinku od zjazdu na drogę ekspresową S86 do granicy z Czeladzią, w szczególności: przebudowy jezdni i chodników, budowy drogi dla rowerów, budowy wyniesionego przejścia dla pieszych, budowy wyniesionego skrzyżowania z ul. Plonów (odcinek jezdni dwukierunkowej), budowy azylu dla pieszych, przebudowy skrzyżowania z ul. Okólną w zakresie wydzielenia pasa do skrętu z ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w ul. Okólną, budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz dojść do przejść i przejazdów rowerowych. | Trwa ocena wniosku.
83 | " Budowa węzła w ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" | 130000000 | Aktualizacja dokumentacji projektowej: Zadanie 1. Rozbudowa drogi S1 wraz z budową węzła i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec – obejmująca rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej na odcinku km 540+700 - 541+750 wraz z budowę węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Zadanie 2. Budowa drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1,978 km. | Trwa opiniowanie dokumentacji projektowej przez GDDKiA. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID I kw. 2026 r.
84 | "Drogowa trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" |  | Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód (DTŚ) do węzła "Jęzor" I węzła "Bór" na ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. | • Została uzyskana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla węzła „Bór” i dla węzła "Jęzor", które są ostateczne. • GDDKiA jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej węzła „Jęzor”, który uwzględnia przebieg DTŚ. Uzyskanie decyzji ZRID jest planowane przez GDDKiA w I kw. 2026 r. • W ramach Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG) został na zlecenie Gminy Jaworzno opracowany projekt budowlany i złożony wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oaz wniosek o wydanie decyzji ZRID dotyczący rozbudowy odcinka ul. Orląt Lwowskich (DK79) od węzła „Jęzor” na terenie miasta Sosnowiec do granicy z miastem Jaworzno do przekroju 2x2.
85 | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec | 19300000 | Zadanie obejmuje budowę następujących węzłów przesiadkowych: - „Przebudowa Parkingu Pałacu Schoena przy ul. Chemicznej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Chemicznej w rejonie przystanku PKP” - „Budowa węzła przesiadkowego w łącznicy zjazdowej w Centralnym Węźle Komunikacyjnym na ul. 3 Maja w Sosnowcu” - „Budowa węzła przesiadkowego w rejonie pętli tramwajowej linii T27 przy ul. KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu” - „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu”. | Trwa ocena wniosku.
86 | Wymiana pieca centralnego ogrzewania w SP16 przy ul Okrzei | 298890 | Dokumentacja projektowa obejmować będzie: - wymianę kotłowni węglowej na gazową, - termomodernizacje budynku szkoły. | W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej.
87 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu | 1081046.93 | Remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego w zakresie wymiany nawierzchni boiska, dostawy i montażu infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwytu itp.), elementów małej architektury i utwardzenia terenu. | Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
88 | Modernizacja biska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu. | 947212.88 | Remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego w zakresie wymiany nawierzchni boiska, dostawy i montażu infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwytu itp.), elementów małej architektury, utwardzenia terenu oraz wykonania oświetlenia boiska | Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej.
89 | Sosnowiec w nowej odsłonie- przywracamy przestrzeń mieszkańcom. | 15320000 | W ramach projektu: - planowane jest utworzenie w SP nr 22 stref relaksu, ekologicznej oraz muzycznej, - w SP nr 4 teren zostanie przekształcony w międzypokoleniowe podwórko wraz ze strefami rekreacyjno-sportowymi oraz dodatkowymi nasadzeniami, - w ramach PM nr 12 planuje się zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego, montaż bezpiecznej nawierzchni oraz urządzenia do aktywnego spędzania wolnego czasu, - projekt "Zielony Archipelag" polega na przekształceniu 4 zaniedbanych przestrzeni publicznych w mini parki (2 w dzielnicy Centrum i 2 w dzielnicy Centrum Południe) z nawierzchnią biologicznie czynną i nasadzeniami, które mieszkańcom przyniosą ukojenie w gorące dni i zmniejszą emisję CO2 do atmosfery, - placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w dzielnicy Pogoń (na ul. Gen. Grota-Roweckiego 23) oraz w podobszarze Kalinowa (filia nr 7 na ul. Kalinowej) poprzez montaż wind staną się przystępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, co pozwoli tym osobom na samodzielne korzystanie z dobrostanu biblioteki. Ponadto Filia Biblioteki na Pogoni zyska nowe nasadzenia oraz wyposażenie w postaci małej architektury (altana, ławki, kosze, leżaki), co pozwoli na organizację wydarzeń artystycznych, gier plenerowych, imprez piknikowych dla rodziców z dziećmi (tzw. "Tajemniczy ogród"). - w siedzibie głównej MBP ("Mediateki") przy ul. Kościelnej 11 w ramach projektu: "Mediateka otwarta na młodych! " planuje się dostosowanie i stworzenie przestrzeni do spotkań, nauki i relaksu, tzw. strefy chilloutu oraz uzupełnienie zbiorów i sprzętu dla użytkowników placówki kultury, - kompleksową rewitalizację wieży wyciągowej po Hucie "Katarzyna" w podobszarze Konstantynów (obiekt wpisany do GEZ) wraz z zagospodarowaniem otoczenia. | Złożono wniosek o dofinansowanie.