## Komisja
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
Lp. | Nazwa zadania, ulicy | Opis zadania | Wartość Zadania | Realizacja
1 | Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4,4/I,4A | W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektową dla przebudowy dróg wewnętrznych przed budynkami nr 4, 4/I, 4A przy ul. Stefana Żeromskiego we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową "LOKUM" w ramach zadania realizowana jest przebudowa placu oraz dróg dojazdowych/wewnętrznych w zakresie wymiany podbudowy, elementów krawędziowych oraz wykonaniu nawierzchni. | 183 270,00 zł na stronę. | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia nie później niż do końca kwietnia 2026 roku.
2 | Przebudowa ulicy Aleksego Bienia – II etap | W ramach zadania w roku 2024 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na podstawie, którego w roku 2025 zrealizowano zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja polegała przebudowie drogi w zakresie wymiany podbudowy, regulacji studni kanalizacji, montażu elementów krawędziowych oraz ułożeniu nawierzchni z wodoprzepuszczalnej ekologicznej kostki brukowej Behaton EKO. | 206550.14 | Zadanie zrealizowane
3 | Przebudowa ulicy Na Wzgórzu w- II etap | W ramach zadania w roku 2024 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na podstawie, którego w roku 2025 zrealizowano zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja polegała na przebudowie drogi w zakresie wymiany podbudowy, połączenia drogi z kanalizacją deszczową , budowie oświetlenia ulicznego, wbudowaniu elementów krawędziowych, ułożeniu nawierzchni asfaltowej na drodze oraz awierzchni z kruszywa bazaltowego na wjazdach do posesji prywatnych. | 949924.41 | Zadanie zrealizowane
4 | Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Braci Mieroszewskich z ul. Starocmentarną w Sosnowcu wraz z robotami towarzyszącymi” | Zadanie polegajce na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Starocmentarnej oraz Braci Mieroszewskich w Sosnowcu. | 627300 | Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - nie później niż do dnia 29.12.2025.
5 | „Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach MZUK: Schronisko dla bezdomnych zwierząt, budynek administracyjny (etap 1) i budynek warsztatu (etap 2) | „Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach MZUK: Schronisko dla bezdomnych zwierząt, budynek administracyjny (etap 1) i budynek warsztatu (etap 2) | 355224 | Wyłoniono Wykonawcę. Termin realizacji - 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6 | „Zakup nowego projektowanego doposażenia placu zabaw przy PM nr 11 w Sosnowcu” | dostawa oraz montaż następujących elementów: - Domek sklepik – 1 szt - Podwójna huśtawka z bocianimi gniazdami – 1 szt - Piaskownica 4m x 4m – 2 szt - Mata przerostowa – 50 m2 | 50839.35 | Zadanie w trakcie realizacji.
7 | Przebudowa ulicy Kukułek - boczna - II etap | W ramach zadania w roku 2024 opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na podstawie, którego w roku 2025 zrealizowano zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja polegała przebudowie drogi w zakresie wymiany podbudowy, regulacji studni kanalizacji, montażu elementów krawędziowych oraz ułożeniu nawierzchni z wodoprzepuszczalnej ekologicznej kostki brukowej Behaton EKO. | 196499.28 | Zadanie zrealizowane
8 | Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu cz.1 - opracowanie dokumentacji projektowej | W ramach zadania w roku 2025 opracowano dokumentacje projektową na podstawie, które zrealizowane zostaną roboty budowlane w zakresie przebudowy istniejącego terenu zlokalizowanego przy ul. Legionów 18/I | 23 247,00 - koszt opracowania dokumentacji projektowej | W zakresie dokumentacji projektowej - zrealizowano, w zakresie robót budowlanych planuje się realizację na rok 2026.