## TYTUŁ
Inwestycje wodociągowo - kanalizacyjne 2025r
Sosnowieckich Wodociągów S.A.

## Rob. inwest. WODA
I. A. ROBOTY INWESTYCYJNE NA SIECI WODOCIĄGOWEJ 2025 r.
Lp. | Nazwa zadania | System (własny/zlecony) | Dokumentacja Nr umowy | Wykonawstwo Nr umowy | Średnica | ZAKRES RZECZOWY (w mb) |  |  | ZAKRES FINANSOWY (w tys. zł) |  |  | #REF! |  |  |  | Uwagi |  | narastająco
[18 empty] | mb | tys zł
[12 empty] | zakres rzeczowy |  | zakres finansowy
[6 empty] | do roku 2024 | 2025 | 2026 | do roku 2024 | 2025 | 2026 | mb | % | tys.zł | %
1. | Budowa sieci sieci wodociągowej w rejonie ulic: Aleksandra Fredry, Nowej, Anki Kowalskiej i Władysława Broniewskiego w Sosnowcu” - ETAP I | zlecony | 92/DTT/2021 | 190/DTT/2024 | 40-110 | 0 | 646 | 161 | 14.86 | 626 | 74 | 321.53 | 49.77% | 400.116 | 63.92% | um 190/DTT/2024 +Aneks zwiększajacy wartość na kanale ul. Broniewskiego; termin do 4.01.2026 | 081-2301 | 321.53 | 414.976
2. | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szybowej (31-34, 36, 38, 40) w Sosnowcu | zlecony | 64/DTT/2023 | 313/DTT/2024 | 63-110 | 0 | 156.12 |  | 16 | 73.92 |  | 156.12 | 100% | 73.92 | 100% | rozliczono OT ; um. 313/DTT/2024 | 081-2404 | 156.12 | 89.92
3. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Sądeckiej w Sosnowcu | zlecony | 45/DTT/2024 |  | 40-110 | 0 | 475 |  | 0 | 900 | 500 | 389 | 81.89% | 230.96 | 25.66% | um. na dokumentację 45/DTT/2024 W+K termin+Aneks ; wykonanie um 149/DTT/2025 wartoścć W+K 1234 tys zł termin do 04.06.2026 | 081-2504 | 389 | 230.96
4. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Morcinka w Sosnowcu | zlecony | 432/TT/2016 137/DTT/2021 229/DTT/2024 |  | 40-160 | 0 | 980 | 549 | 44.2 | 500 | 450 | 980 | 100% | 317.1 | 63.42% | um. 173/DTT/2025 wartość 803,6 tys zł ; termin do 18.06.2026 | 081-1905 | 980 | 361.3
5. | Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu (w ulicach: Metalowej, Feliks – bocznej) | TR | 54/TT/2019 |  | 40-160 | 0 | 705 |  | 56.14 | 950 |  | 300 | 42.55% | 77.37 | 8.144% | um 83/TR/2025 roboty rozbiórkowe i renowacyjne wartosc 314,57 tys zł ; termin do 31.12.2025
6. | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wiązowej | zlecony | 329/DTT/2021 |  | 40-160 | 0 | 1147 |  | 51.18 | 533.11 | 173.93 | 240 | 20.92% | 122.11 | 22.91%
| RAZEM |  |  |  |  | 0 | 4109.12 | 710 | 182.38 | 3583.03 | 1024 | 1846.65 | 44.94% | 1022.096 | 28.53%

## Rob. inwest. KANAŁ
I. B. ROBOTY INWESTYCYJNE NA SIECI KANALIZACYJNEJ 2025 r.
Lp. | Nazwa zadania | System (własny/zlecony) | Dokumentacja | Wykonawstwo | Średnica | ZAKRES RZECZOWY (w mb) |  |  | ZAKRES FINANSOWY (w tys. zł)
|  |  | Nr umowy | Nr umowy |  | do roku 2024 | 2025 | 2026 | do roku 2024 | 2025 | 2026
1. | Budowa systemu przekierowania ścieków siecią kanalizacji ogólnospławnej z Oczyszczalni Zagórze do Kolektora Północnego w Sosnowcu | zlecony | 32/DTT/2021 232/TE/2023 | 2/DTT/2025 | 300-800 | 0 | 1322 | 1752 | 252.27 | 5108.43 | 8929.55
2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu (w ulicach: Starzyńskiego, Klubowej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej i Niecałej) Etap I - ul. Maczkowska + tłocznia | zlecony | 54/TT/2019 | 264/TT/2023 | 110-315 | 1620 | 7.14 |  | 3550.65 | 799.78
3. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w rejonie ulic: Aleksandra Fredry, Nowej, Anki Kowalskiej i Władysława Broniewskiego w Sosnowcu” - ETAP I | zlecony | 92/DTT/2021 | 190/DTT/2024 | 110-250 | 453.01 | 2647.27 | 294.14 | 518.13 | 3651.79 | 463.66
4. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Sosnowcu | zlecony | 254/DTT/2022 | 53/DTT/2024 | 160-200 | 126.79 | 1.98 |  | 251.7 | 114.64
5. | Modernizacja Przepompowni PS-1 Porąbka | zlecony | 151/DTT/2023 | 126/DTT/2024 |  |  |  |  | 44 | 597.57
6. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul.Podjazdowej w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 600 | 196.88 | 0 |  | 176.12 | 30.98
7. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul.Pogotowia/1 Maja w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 300/400 | 0 | 28.31 |  | 3.5 | 21.27
8. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Siennej w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 400 | 185.83 | 0 |  | 104.6 | 32.93
9. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul.Rzeźniczej w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 800/1200 | 87.58 | 158.95 |  | 288.12 | 287.91
10. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. 3-go Maja w Sosnowcu | zlecony |  | 187/DTT/2024 | 600 | 40 | 0.07 |  | 89.37 | 8.7
11. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w dzielnicy Ostrowy Górnicze w Sosnowcu (w ulicach: Starzyńskiego, Klubowej, Gałczyńskiego, Poniatowskiego, Orzeszkowej, Limbowej, Maczkowskiej i Niecałej) Etap II | zlecony | 54/TT/2019 | 76/DTT/2025 | 110-315 |  | 2560 | 640 |  | 3821 | 3976.46
12. | Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Sądeckiej w Sosnowcu | zlecony | 45/DTT/2024 |  | 160-315 |  | 340.8 | 85.2 | 0 | 1120 | 500
13. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Będzińskiej 24-28 w Sosnowcu | zlecony | 42/DTT/2025 |  | 400-500 |  | 141.6 | 35.4 | 0 | 164.52
14. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Witosa 12 w Sosnowcu | zlecony | 42/DTT/2026 |  | 400 |  | 104 | 26 | 0 | 154.03
15. | Renowacja sieci kanalizacji ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Warneńczyka w Sosnowcu | zlecony | 42/DTT/2027 |  | 500 |  | 160 | 40 | 0 | 227.48
| Razem |  |  |  |  | 2710.09 | 7472.12 | 2872.74 | 5278.46 | 16141.03 | 13869.67