## Arkusz1
Zestawienie zadań inwestycyjnych w 2026 r
Lp. | Nazwa zadania | Zakres zadania | Stan realizacji zadania
1 | Rozbudowa i przebudowa DK 94 w Sosnowcu Etap II | Zakres dokumentacji projektowej z uwagi na uwarunkowania formalno – prawne został podzielony na poniższe etapy: Etap 2.1 Rozbudowa odcinka al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) na odcinku od zjazdu CH Auchan do projektowanego pasa skrętu w prawo na ul. Północną. Etap 2.2 Przebudowa odcinka al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) - dotyczy budowy pasa do skrętu w prawo do połączenia z ul. Północną. Etap 2.3. Budowa odcinka drogi publicznej - ul. Północnej do połączenia z al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) w Sosnowcu oraz dodatkowej jezdni do obsługi komunikacyjnej ogródków działkowych. Dodatkowo trwa opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki nadziemnej w ciągu al. Zagłębia Dąbrowskiego (DK94) (rejon skrzyżowania z ul. Frankiewicza) Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej 31.01.2026 r. | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
2 | Budowa żłobka miejskiego przy ul. Kukułek w Sosnowcu | Zakres zadania obejmuje budowę parterowego, niepodpiwniczonego budynku z dachem płaskim, o funkcji żłobka miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje wewnętrzne – wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, CO, wentylacji, elektryczne i teletechniczne oraz instalacji gazowej. W budynku zaprojektowano 6 oddziałów żłobka dla 145 dzieci -5 grup po 25 dzieci (dzieci pow. 1,5 r.ż.) i 1 grupa dla 20 podopiecznych (do 1,5 r.ż.). Budynek został podzielony na 3 segmenty – 2 z nich przeznaczone zostały dla funkcjonowania żłobka, 3 zawiera zaplecze kuchenne. Całość połączona została strefą komunikacji z kontrolą dostępu. | Trwa realizacja robót budowlanych.
3 | Budowa metropolitarnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność - kluczem do transformacji regionu - Etap 2 | GZM otrzymał Dofinansowanie z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację Działania FESL 10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych. Budowa metropolitalnych dróg rowerowych w trzech lokalizacjach: - Metropolitalna droga rowerowa nr 1 (odcinek 1) od ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kresową wzdłuż S86 do wysokości istniejących obiektów nad S86, następnie śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż ulicy Wiązowej oraz Sedlaka, aż do centrum Sosnowca do skrzyżowania ul. Orlej z ul. Gen. Grota – Roweckiego, - Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 2) od połączenia z odcinkiem 1 i 4 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północnym wzdłuż S86 do ul. Gen. Grota-Roweckiego, ul. Małobądzkiej, a dalej wzdłuż DK86 i DK94 do ul. Będzińskiej, - Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 4) od połączenia z odcinkiem 1 i 2 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północno – zachodnim wzdłuż ul. Stalowej do skrzyżowania ul. Gen. Grota-Roweckiego z ul. Okólną, a dalej wzdłuż ul. Gen. Grota Roweckiego do granicy z Czeladzią. | Trwa postepowanie przetargowe.
4 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja obiektu SP nr 6 przy ul. Wawel 13 w Sosnowcu | Zadanie obejmuje: - remont attyk. - docieplenie stropodachów, docieplenie fundamentów, wykonanie drenażu opaskowego iniekcja ścian fundamentowych. - wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej instalacji odgromowej. - skucie głuchych tynków na elewacji oraz zrekonstruowanie ich. - kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych. - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. - modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej. | Trwa postępowanie przetargowe.
5 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 10 ul. Władysława Reymonta 36 w Sosnowcu | Zadanie obejmuje: - docieplenie stropodachów - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej - wymiana drzwi zewnętrznych - wykonanie nowej instalacji odgromowej - kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej. | Trwa postępowanie przetargowe.
6 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 „Modrzejów” ul. Orląt Lwowskich 2 w Sosnowcu | Zadanie obejmuje: - docieplenie stropodachów - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej - wymiana drzwi zewnętrznych - wykonanie nowej instalacji odgromowej - kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej. | Trwa postępowanie przetargowe.
7 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 18 ul. Przyjaciół Żołnierza 1 w Sosnowcu | Zadanie obejmuje: - docieplenie stropodachów - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej - wymiana drzwi zewnętrznych - wykonanie nowej instalacji odgromowej - kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej - modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej. | Trwa postępowanie przetargowe.
8 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej nr 33 w Sosnowcu | Wykonanie szkolnego boiska wielofunkcyjnego przy Sp nr 33 wraz z dostawą i montażem infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwyty itp.), elementów małej architektury, utwardzeniem terenu oraz wykonania oświetlenia i monitoringu boiska. | Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
9 | Kompleksowa termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Sosnowiec w tym: Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego nr 34 ul. Kryptologów 1 w Sosnowcu | Zadanie uwzględnia: - docieplenie stropodachów, - docieplenie elewacji docieplenie fundamentów, - remont poszycia dachowego wraz z czapami kominów, - wykonanie drenażu opaskowego, wymiana stolarki okiennej, wymiana drzwi zewnętrznych - wykonanie nowej instalacji odgromowej, - kompleksowa wymiana pionów kanalizacyjnych, - montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, - modernizacja instalacji wody bytowej z podziałem jej. | Trwa postępowanie przetargowe.
10 | „Kazimierz Odnowa – rekultywacja terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec” | Zadanie polega na rekultywacji terenów pogórniczych w gminie Sosnowiec. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie rekultywacji terenów oraz urządzenie i zagospodarowanie terenu, a także przewrócenie wartości historycznych i kulturowych budynków po byłej kopalni KWK Kazimierz Juliusz wraz z przypisaniem im nowych funkcji użytkowych w oparciu o dokumentację projektową, OPZ, umowę oraz SWZ. Poszczególne budynki będą remontowane, przebudowywane i nadbudowywane zgodnie z zakresem właściwej decyzji o warunkach zabudowy. Roboty budowlane należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, warunkami Umowy oraz SWZ. Zespół siedmiu budynków obejmuje roboty w zakresie : - B1 oraz B2 - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynków technicznych na funkcje gastronomiczne, - B3 – budynek stacji ratowniczej – zmiana aranżacji na parterze - B4 - rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania wieży wyciągowej na wieżę widokową, - B5, B6, B7 - przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynków administracyjnych na funkcje muzeum, żłobka i przedszkola miejskiego . | Trwa realizacja robót budowlanych.
11 | „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z przebudową ulic w rejonie Ostrów Górniczych w Sosnowcu” | Gmina Sosnowiec posiada dokumentację projektową dla budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej, Gałczyńskiego, Starzyńskiego. W etapie I wykonano budowę kanalizacji deszczowej w ul. Maczkowskiej, Niecałej (fragment zakresu), wykonano odtworzenie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni oraz wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej na odcinku od ul. Niecałej do ul. Leśnej. W etapie II - obecnie realizowanym - zostanie wykonana kanalizacja deszczowa na ul. Niecałej (pozostały zakres), na ul. Maczkowskiej (odcinek przy skrzyżowaniu Maczkowska/Metalowa/Starzyńskiego) oraz na ul. Starzyńskiego. Zostaną odtworzone nawierzchnie jezdni, chodników i wjazdów. | Trwa realizacja robót budowlanych.
12 | „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi w rejonie ulic Aleksandra Fredry i Nowej w Sosnowcu” | Zakres zadania obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej oraz robót budowlanych na ul. Aleksandra Fredry, ul. Nowej, ul. Anki Kowalskiej (fragment), ul. Broniewskiego (budowa chodnika). Obecnie w I etapie realizowana jest budowa kanalizacji deszczowej na ul. Aleksandra Fredry i na ul. Nowej (odcinek przy cmentarzu), w tym: budowa zbiornika retencyjnego zamkniętego, budowa separatora substancji ropopochodnych, budowa wylotu wód deszczowych i roztopowych; budowa kanału technologicznego na w/w ulicach, przebudowa jezdni - wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej jezdni ul. Fredry i ul. Nowej (odcinek przy cmentarzu) wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie wyniesionych skrzyżowań - skrzyżowanie ul. Fredry z ul. Anki Kowalskiej, skrzyżowanie ul. Fredry z ul. Broniewskiego, skrzyżowanie ul. Fredry z ulica Nową, budowa/przebudowa chodników, wjazdów do posesji i miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie krawężników i obrzeży na ul. Fredry i ul. Nowej (odcinek przy cmentarzu). W II etapie planowana jest realizacja pozostałego zakresu prac tj. na ul. Nowej (odcinek równoległy do S1), w tym: budowa kanalizacji deszczowej, budowa kanału technologicznego, przebudowa jezdni - wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie wyniesionego skrzyżowania - skrzyżowanie ul. Nowej z łącznikiem pomiędzy ul. Nową a ul. Fredry, budowa chodników, wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej wraz z warstwami konstrukcyjnymi, wykonanie krawężników i obrzeży. | I etap - trwa realizacja robót. II etap - trwa postępowanie przetargowe.
13 | „Przebudowa Centrum Sosnowca w rejonie Placu Stulecia” | Podstawowym celem konkursu jest uzyskanie najlepszego rozwiązania koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego. Autor wybranej koncepcji zaproszony zostanie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie wielobranżowej koncepcji projektowej. | Analiza wariantu realizacji zadania.
14 | „Modernizacja Instalacji Szkoły Podstawowej nr 46 ul. Gwiezdna 2 w Sosnowcu” | Zadanie obejmuje: - przygotowanie oraz malowanie ścian i sufitów na - klatce schodowej nr 1 i nr 2 - salach gimnastycznych (małej i dużej) - wymiana wentylatora dachowego, – wymiana monitoringu | Trwa postepowanie przetargowe.
15 | Termomodernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 2 w Sosnowcu" w tym środki z Ochrony Środowiska | Trwa przygotowywanie dokumentów do przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj. Zadanie obejmuje: - termomodernizację budynku oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku - docieplenie ścian, hydroizolacja fundamentów, wykonanie stolarki drzwiowej i okiennej. | Trwa postepowanie przetargowe.
16 | Przebudowa ul. Lipowej ze skrzyżowaniem z ul. Niwecką w Sosnowcu | Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Lipowej w Sosnowcu, w szczególności: przebudowy jezdni i chodników, budowy dróg dla rowerów, budowy wyniesionych przejść dla pieszych, budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz dojść do przejść i przejazdów rowerowych, budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Niwecką, zmiany organizacji ruchu w ciągu ul. Tabelnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do głównej jezdni ul. Gen. Władysława Andersa poprzez przebudowę drogi na odcinek drogi jednokierunkowej | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
17 | „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota – Roweckiego w Sosnowcu” | Rozbudowa budynku szkolnego, remont i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU przy ul. Generała Stefana Grota – Roweckiego w Sosnowcu wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu: - nowobudowany budynek o kubaturze ok. 2 179,00 m3 dla m in.: pracowni technologii gastronomicznej; pracownią weterynaryjną, laboratorium tekstylno – odzieżowe, strefy doświadczeń sensorycznych, pracownia konstrukcji i modelowania odzieży, pracowni multimedialnej - remont istniejących pomieszczeń dla utworzenia: Centrum psychologiczno – pedagogiczne, Studia fotograficznego z zapleczem W ramach oddzielnego postępowania przewiduje się wyposażenie ww. pracowni i laboratorium w niezbędnych sprzęt do nauki zawodów. | Trwa realizacja robót budowlanych.
18 | „Modernizacja i wyposażenie nowych pracowni kształcenia zawodowego w CKZiU w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25” | Przebudowa, modernizacja i wyposażenie pracowni szkolnych w CKZIU przy ul. Jana Kilińskiego 25 i Legionów Polskich 9 w miejscowości Sosnowiec: Technikum nr 5 przy ul. Jana Kilińskiego 25: - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku dla pracowni spawalniczej, - utworzenie nowego placu manewrowego z dojazdem do 3 blaszanych garaży o wym. 9,0x4,0 m oraz pięcioma słupami oświetleniowymi, Technikum nr 6 przy ul. Legionów Polskich 9: - dobudowa zewnętrznego dźwigu osobowego; - przesunięcie wjazdu oraz wykonanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, Technikum nr 2 przy ul. Braci Miroszewskich 42 - pracownia terapeutyczna Technikum nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego 31 - pracownia terapeutyczna W ramach oddzielnego postępowania przewiduje się wyposażenie w sprzęt pracowni: - projektowania grafiki komputerowej i druku cyfrowego, - elektrycznej, - języka obcego zawodowego, - logistyki, - geodezji, - spawalniczej | Trwa realizacja robót budowlanych.
19 | „Adaptacja pomieszczeń na aule w IV LO im. Staszica w Sosnowcu” | Zadanie zakończone w dniu 19.09.2025 r. Dokumentacja projektowa obejmuje: 1.Likwidację barier architektonicznych mających na celu umożliwienie dostępu do pomieszczenia osobom z niepełnosprawnościami 2. Demontaż parkietu; 3. Ocenę stanu technicznego istniejącego parkietu, wymiana posadzki i rodzaj posadzki do uzgodnienia z Zamawiającym; 4. Ściany i sufity akustyczne, osłony grzejnikowe, żaluzje zaciemniające, przebudowę istniejącej sceny, schody wejściowe na scenę, ściankę działową lub ruchomą/składaną ściankę na scenie; 5. Wykonanie oświetlenia sceny i kurtynę sceniczną, wykonanie ściany akustycznej, wykonanie zabudowy podciągów; 6. Usunięcie przyczyny oraz zawilgoceń ścian wewnętrznych i zabezpieczenie przed zagrzybieniem; 7. Skucie głuchych tynków wewnętrznych, uzupełnienie tynków, nałożenie gładzi gipsowej wraz z malowaniem; 8. Wymiana oświetlenia wewnętrznego na nowe LED z funkcją sterowania i możliwością ściemniania; 9. Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej i wewnętrznej wraz z tablicą bezpiecznikową; 10. Wykonanie instalacji systemu nagłośnienia; multimedialnej; 11. Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z rekuperacją; 12. Wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej; | Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
20 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu | Zakres w szczególności obejmuje: - budowę nowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji. Nowa hala będzie wolnostojącym, zadaszonym obiektem z membranową powłoką. W środku znajdzie się pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, wraz z niezbędnym wyposażeniem. Dodatkowo, w bryle hali, powstanie zaplecze socjalno-techniczne z szatniami, łazienkami, toaletami oraz pomieszczeniami gospodarczymi i magazynowymi. | Trwa realizacja robót budowlanych.
21 | „Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul Mościckiego 14 w Sosnowcu” „Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby budynku Urzędu Miejskiego przy ul 3 Maja 33 w Sosnowcu” „Zakup i montaż instalacji OZE na potrzeby Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu” „Instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Sosnowcu- CEE Egzotarium” | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynem energii. W CEE Egzotarium panele będą zamontowane na carportach (wiatach samochodowych) | Trwa realizacja zadania w zakresie Instalacji OZE dla budynków Urzędu Miejskiego i Izby Wytrzeźwień
Trwa przygotowanie postępowania przetargowego dot. instalacji OZE dla Egzotarium.
59
22 | "Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Zwycięstwa 20 w Sosnowcu." | Dokumentacja projektowa będzie dotyczyła dostosowania budynku Urzędu Miejskiego do wymagań ochrony przeciwpożarowej. | Trwa przygotowanie postępowania na aktualizację dokumentacji projektowej.
23 | „Przebudowa fragmentu al. Blachnickiego od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich w Sosnowcu” | Zadanie obejmuje: przebudowę ul. Blachnickiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Braci Mieroszewskich z wyłączeniem ronda na skrzyżowaniu ul. Blachnickiego z ul. Bora-Komorowskiego. W ramach zadania planowane jest: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych (w niezbędnym zakresie), budowę i przebudowę chodników z kostki brukowej betonowej, budowę i przebudowę dróg dla rowerów o nawierzchni asfaltowej, budowę i przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę poboczy gruntowych, budowę zabezpieczenia skarpy nasypu, budowę i przebudowę zatok postojowych, przebudowę peronów autobusowych wraz z budową infrastruktury, wykonanie koniecznych przebudów innych dróg publicznych, wykonanie elementów organizacji ruchu w tym barier ochronnych i innych urządzeń BRD, wykonanie niezbędnych wycinek i nasadzeń, budowę kanału technologicznego, budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego, budowę doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, przebudowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych, przebudowy i zabezpieczenia kolidujących sieci uzbrojenia terenu, dostawę i montaż wiaty przystankowej. | Trwa realizacja zadania.
24 | "Termomodernizacja budynku przy ul Staszica 62 w Sosnowcu" | zakres zadania: - Wymianę całości instalacji CO wraz z grzejnikami - Wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz ścian piwnic poniżej poziomu gruntu wraz z osuszeniem oraz izolacją p. wilgociową - Wykonanie izolacji termicznej dachu i stropodachu budynku głównego oraz budynku sali gimnastycznej wraz z remontem dachów - Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej - Remont elewacji – tynki renowacyjne (budynek pod ochroną konserwatorską), instalacja elektryczna na elewacji, oświetlenie itp. - Remont i częściowa wymiana instalacji wentylacyjnej, wykonanie nowej instalacji went. dla archiwum, wymiana i modernizacja instalacji wodnej - Likwidacje barier architektonicznych – zapewnienie dostępu dla osób niepełnosprawnych. | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
25 | "Przebudowa budynku dworca kolejowego Sosnowiec Południe" | 1) Zakres usługi dodatkowej obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego składającego się z części opisowej i rysunkowej w zakresie rozwiązań funkcjonalno-użytkowych. W ramach programu funkcjonalno-użytkowego przewiduje się zaprojektowanie następujących elementów funkcjonalnych, w tym m.in.: - Małe obserwatorium na poddaszu; - Mały foodcourt z maksymalnie czteroma punktami gastronomicznymi; - Przestrzeń ze sceną muzyczną i kulturową; - Kawiarenkę internetową; - Mały skate park; - Kort do squasha; - Kawiarnię; | Został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy.
26 | "Modernizacja Rowu Mortimer w Sosnowcu" | Zadanie obejmuje: wyczyszczenie, odmulenie, wyprofilowanie Rowu Mortimer na długości ok. 3 km wraz z nasadzeniami krzewów. Przekształcenie zarurowanej części Rowu na rów otwarty. | Trwa przygotowanie postepowania przetargowego.
27 | "CICADA4CE" (Efektywność zarządzania, adaptacja do zmian klimatycznych poprzez migrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej). | Zagospodarowanie terenu obejmujące ścieżki piesze, elementy małej architektury oraz nasadzenia roślin ozdobnych. | Trwa przygotowanie postepowania przetargowego.
28 | " Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Sosnowcu" | Zadanie planowane do realizacji w formule „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przebudowy układu drogowego ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w Sosnowcu, na odcinku od zjazdu na drogę ekspresową S86 do granicy z Czeladzią, w szczególności: przebudowy jezdni i chodników, budowy drogi dla rowerów, budowy wyniesionego przejścia dla pieszych, budowy wyniesionego skrzyżowania z ul. Plonów (odcinek jezdni dwukierunkowej), budowy azylu dla pieszych, przebudowy skrzyżowania z ul. Okólną w zakresie wydzielenia pasa do skrętu z ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego w ul. Okólną, budowy doświetlenia przejść dla pieszych oraz dojść do przejść i przejazdów rowerowych. | Ocena wniosku o dofinansowanie.
29 | " Budowa węzła w ciągu drogi S1 wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec" | Aktualizacja dokumentacji projektowej: Zadanie 1. Rozbudowa drogi S1 wraz z budową węzła i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec – obejmująca rozbudowę istniejącej drogi ekspresowej na odcinku km 540+700 - 541+750 wraz z budowę węzła drogowego typu WB i połączeniem z istniejącym układem drogowym miasta Sosnowiec. Zadanie 2. Budowa drogi klasy G łączącej węzeł na drodze S-1 ze strefą inwestycyjną przy ul. Inwestycyjnej o łącznej długości 1,978 km. | Trwa procedura zatwierdzenia przez GDDKiA dokumentacji projektowej.
30 | "Drogowa trasa Średnicowa Wschód na terenie miasta Sosnowiec" | Budowa Drogowej Trasy Średnicowej Wschód (DTŚ) do węzła "Jęzor" I węzła "Bór" na ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. | - GDDKiA jest w trakcie projektowania węzła „Jęzor” na ciągu drogi S1, który uwzględnia możliwość włączenia DTŚ od strony Mysłowic na późniejszym etapie realizacji. - Gmina Jaworzno jest w trakcie projektowania rozbudowy ul. Orląt Lwowskich na terenie Sosnowca do przekroju 2x2, na odcinku od węzła Jęzor, w ramach budowy Jaworznickiego Obszaru Gospodarczego (JOG). Rozbudowa ul. Orląt Lwowskich. Gmina Jaworzno planuje rozpoczęcie realizacji robót związanych z budową układu drogowego JOG na przełomie I i II I kw. 2026 r.
31 | Budowa węzłów przesiadkowych na terenie Gminy Sosnowiec | Zadanie obejmuje budowę następujących węzłów przesiadkowych: - „Przebudowa Parkingu Pałacu Schoena przy ul. Chemicznej oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Chemicznej w rejonie przystanku PKP” - „Budowa węzła przesiadkowego w łącznicy zjazdowej w Centralnym Węźle Komunikacyjnym na ul. 3 Maja w Sosnowcu” - „Budowa węzła przesiadkowego w rejonie pętli tramwajowej linii T27 przy ul. KWK Kazimierz Juliusz w Sosnowcu” - „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy ul. Lenartowicza w Sosnowcu”. | Ocena wniosku o dofinansowanie.
32 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu | Remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego w zakresie wymiany nawierzchni boiska, dostawy i montażu infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwytu itp.), elementów małej architektury i utwardzenia terenu. | Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
33 | Modernizacja biska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu. | Remont szkolnego boiska wielofunkcyjnego w zakresie wymiany nawierzchni boiska, dostawy i montażu infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwytu itp.), elementów małej architektury, utwardzenia terenu oraz wykonania oświetlenia boiska | Trwa przygotowanie postępowania przetargowego.
34 | Sosnowiec w nowej odsłonie- przywracamy przestrzeń mieszkańcom. | W ramach projektu: - planowane jest utworzenie w SP nr 22 stref relaksu, ekologicznej oraz muzycznej, - w SP nr 4 teren zostanie przekształcony w międzypokoleniowe podwórko wraz ze strefami rekreacyjno-sportowymi oraz dodatkowymi nasadzeniami, - w ramach PM nr 12 planuje się zakup urządzeń do ogrodu przedszkolnego, montaż bezpiecznej nawierzchni oraz urządzenia do aktywnego spędzania wolnego czasu, - projekt "Zielony Archipelag" polega na przekształceniu 4 zaniedbanych przestrzeni publicznych w mini parki (2 w dzielnicy Centrum i 2 w dzielnicy Centrum Południe) z nawierzchnią biologicznie czynną i nasadzeniami, które mieszkańcom przyniosą ukojenie w gorące dni i zmniejszą emisję CO2 do atmosfery, - placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu w dzielnicy Pogoń (na ul. Gen. Grota-Roweckiego 23) oraz w podobszarze Kalinowa (filia nr 7 na ul. Kalinowej) poprzez montaż wind staną się przystępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, co pozwoli tym osobom na samodzielne korzystanie z dobrostanu biblioteki. Ponadto Filia Biblioteki na Pogoni zyska nowe nasadzenia oraz wyposażenie w postaci małej architektury (altana, ławki, kosze, leżaki), co pozwoli na organizację wydarzeń artystycznych, gier plenerowych, imprez piknikowych dla rodziców z dziećmi (tzw. "Tajemniczy ogród"). - w siedzibie głównej MBP ("Mediateki") przy ul. Kościelnej 11 w ramach projektu: "Mediateka otwarta na młodych! " planuje się dostosowanie i stworzenie przestrzeni do spotkań, nauki i relaksu, tzw. strefy chilloutu oraz uzupełnienie zbiorów i sprzętu dla użytkowników placówki kultury, - kompleksową rewitalizację wieży wyciągowej po Hucie "Katarzyna" w podobszarze Konstantynów (obiekt wpisany do GEZ) wraz z zagospodarowaniem otoczenia. | Ocena wniosku o dofinansowanie.