## Komisja
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
Lp. | Nazwa zadania, ulicy | Opis zadania | Szacunkowa Wartość Zadania | Realizacja
1 | „Budowa Przejścia dla pieszych rejonie ulicy Piłsudskiego i Wysokiej wraz z sygnalizacją świetlną” | W ramach zadania powstanie nowe przejście dla pieszych wyposazone w sygnalizację świetlną | 350000 | Trwają prace przygotowawcze w zakresie postępowania przetargowego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z robotami towarzyszącymi. Planowany termin realizacji zadania: III kwartał 2026r.
2 | „Przebudowa ulicy Pileckiego w Sosnowcu” | W ramach zadania zostanie wykonana wymiana nawierzchni na ul. Pileckiego | 500000 | Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MZUK Planowany termin realizacji prac w terenie: III kwartał 2026r
3 | „Przebudowa ulicy Sztygarskiej” | Przebudowa ul. Sztygarskiej obejmuje wymianę elementów krawędziowych, zawężenie fragmentu jezdni spowodowane przerośniętym systemem korzeniowym drzew oraz wymianę nawierzchni jezdni. | 500000 | Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MZUK , Planowane rozpoczęcie prac: II Kwartał 2026
4 | 4. „Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4, 4/I, 4A” | Zadanie polega na przebudowie drogi wewnetrznej w oparciu o dokumentację projektową | 146039.51 | Roboty budowlane realizowane w ramach umowy nr UM/59/INW/196/25 z dnia 2 października 2025 r. Zadanie współfinansowane ze Spółdzielnią Mieszkaniową „LOKUM”. Planowany termin zakończenia prac: do dnia 15 kwietnia 2026 r.
5 | „Białostocka Park” | W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe przestrzeni publicznej "Białostocka Park" o charakterze rekreacyjno - spacerowym. Obiekt będzie wyposazony w trase rolkową, alejki, oświetlenie parkowe, zróżnicowane meble miejskie oraz rabaty roślinne i sad miejski. | prace projektowe: 93 480,00 zł I etap robót budowlanych - trasa rolkowa - 1 009 348,00 zł | W ramach umowy UW/105/INW/192 z dnia 23.09.2025r. zawartej z BAAZA – studio projektowe – Wojciech Pasterny, ul. Wojciechowskiego 5, 41-253 Czeladź, realizowane są prace obejmujące opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego przedsięwzięcia. W ramach zadania, w 2026 roku planowane są roboty budowlane obejmujące wykonanie trasy rolkowej jako pierwszego elementu wyposażenia nowego parku, o powierzchni 5 710 m2 Planowany termin realizacji robót: III/ IV kwartał 2026r.
6 | „Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu | Prace obejmują przebudowę ciągu pieszego. | 201230 | Zadanie będzie realizowane siłami MZUK, planowany termin realizacji prac: IV kwartał 2026r.
7 | „Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach MZUK: Schronisko dla bezdomnych zwierząt, budynek administracyjny ( etap 1 ) i budynek warsztatu ( etap 2 )” | W ramach zadania zostanie wykonana instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku administracyjnym MZUK przy ul. Plonów 22/1, na budynku warsztatu oraz w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. | 355224 | W ramach umowy UM/67/INW/UE/232/25 z dnia 11.12.2025r. zawartej z firmą SOLLAB FOTOWOLTAIKA sp z o.o. ul. Aliny Pienkowskiej 31, 80 – 180 Gdańsk, zostaną zrealizowane prace obejmujące opracowanie dokumentacji montażowej instalacji fotowoltaicznych do dnia 11.03.2026r. , natomiast prace montażowe potrwają do dnia 11.05.2026r.
8 | „Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) na Wykonanie instalacji fotowoltaicznych ( OZE ) wraz z analizą finansowo – ekonomiczną w lokalizacjach należących do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu” | w ramach zadania opracowano dokumentacje - program funkcjonalno uzytkowy na podstawie której złożono wniosek o dotację pn: " Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach MZUK w Gminie Sosnowiec przy ul. Andersa, ul. Armii Krajowej 92, ul. Wojska Polskiego 124" | wartośc prac projektowych / PFU - 36 900,00 zł | W ramach zadania zostały opracowane programy funkcjonalno – użytkowe montażu instalacji OZE na następujących obiektach: • budynki przy ul. Andersa 9 • Prosektorium • Cmentarz Komunalny • Park im. Jacka Kuronia • magazyn energii ul. Plonów 22/i na podstawie w/w dokumentów gmina aplikowała o dofinansowanie projektu obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027
9 | „Eko – Parking Miejski” | W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Prusa w Sosnowcu wraz z zaplanowaniem zwiększenia liczby miejsc postojowych - w dniu 19 stycznia 2026r. Otwarto postępowanie na udzielenie zamówienia w zakresie projektowym. | 1000000 | Roboty budowlane będą realizowane siłami własnymi MZUK, po uzyskaniu formalnej zgody w formie decyzji administracyjnej - pozwolenie na budowę. Planowany termin realizacji zadania: IV kwartał 2026r.
10 | „Rozbrykaniec cz. 3 – ścieżka dla zdrowia” | W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni bieżni przy ul. Gałczyńskiego ( boisko MOSiR) oraz rozbudowę placu zabaw o park trampolin. | 1000000 | Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MZUK w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej z planowanym terminem realizacji w I kwartale 2026r. Pozostałe prace obejmujące doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe i małą architekturę zostaną zrealizowane przez firmę zewnętrzną wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Aktualnie trwają prace koncepcyjne i przygotowawcze do ogłoszenia postepowania przetargowego na realizację zadania. Planowany termin rozpoczęcia prac: I/II kwartał 2026 roku.
11 | „Strefa Graffitti – Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej” | W ramach zadania powstanie strefa Garffiti składająca się z prefabrykowanych ścianek betonowych i betonowych gwiazdobloków. Całość będzie wkomponowana w park "Białostocka Park" stanowiąc jego uzupełnienie. | 120000 | Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji i przygotowaniem postępowania przetargowego obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej strefy graffiti. Planowany termin realizacji zadania w terenie – II kwartał 2026 roku.
12 | BUDOWA KOLUBARIUM na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 124 Etap I | Trwają roboty budowlane obejmujące budowę nowego kolumbarium. | 250167.14 | W ramach zadania, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, realizowana jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Umowa zawarta w dniu 3.12.2025 roku. Planowany termin zakończenia zadania: 1 marca 2026 roku.

## Komisja bez terminów
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Sosnowcu
Lp. | Nazwa zadania, ulicy | Opis zadania | Szacunkowa Wartość Zadania | Realizacja
1 | „Budowa Przejścia dla pieszych rejonie ulicy Piłsudskiego i Wysokiej wraz z sygnalizacją świetlną” | W ramach zadania powstanie nowe przejście dla pieszych wyposazone w sygnalizację świetlną | 350000 | Trwają prace przygotowawcze w zakresie postępowania przetargowego obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej wraz z robotami towarzyszącymi.
2 | „Przebudowa ulicy Pileckiego w Sosnowcu” | W ramach zadania zostanie wykonana wymiana nawierzchni na ul. Pileckiego | 500000 | Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MZUK
3 | „Przebudowa ulicy Sztygarskiej” | Przebudowa ul. Sztygarskiej obejmuje wymianę elementów krawędziowych, zawężenie fragmentu jezdni spowodowane przerośniętym systemem korzeniowym drzew oraz wymianę nawierzchni jezdni. | 500000 | Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MZUK
4 | 4. „Przebudowa dróg dojazdowych przy ul. Stefana Żeromskiego 4, 4/I, 4A” | Zadanie polega na przebudowie drogi wewnetrznej w oparciu o dokumentację projektową | 146039.51 | Roboty budowlane realizowane w ramach umowy nr UM/59/INW/196/25 z dnia 2 października 2025 r. Zadanie współfinansowane ze Spółdzielnią Mieszkaniową „LOKUM”. Planowany termin zakończenia prac: do dnia 15 kwietnia 2026 r.
5 | „Białostocka Park” | W ramach zadania zostaną wykonane prace projektowe przestrzeni publicznej "Białostocka Park" o charakterze rekreacyjno - spacerowym. Obiekt będzie wyposazony w trase rolkową, alejki, oświetlenie parkowe, zróżnicowane meble miejskie oraz rabaty roślinne i sad miejski. | prace projektowe: 93 480,00 zł I etap robót budowlanych - trasa rolkowa - 1 009 348,00 zł | W ramach umowy UW/105/INW/192 z dnia 23.09.2025r. zawartej z BAAZA – studio projektowe – Wojciech Pasterny, ul. Wojciechowskiego 5, 41-253 Czeladź, realizowane są prace obejmujące opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego przedsięwzięcia. W ramach zadania, w 2026 roku planowane są roboty budowlane obejmujące wykonanie trasy rolkowej jako pierwszego elementu wyposażenia nowego parku, o powierzchni 5 710 m2
6 | „Zagospodarowanie terenu przy ul. Legionów 18/I w Sosnowcu | Prace obejmują przebudowę ciągu pieszego. | 201230 | Zadanie będzie realizowane siłami MZUK
7 | „Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach MZUK: Schronisko dla bezdomnych zwierząt, budynek administracyjny ( etap 1 ) i budynek warsztatu ( etap 2 )” | W ramach zadania zostanie wykonana instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku administracyjnym MZUK przy ul. Plonów 22/1, na budynku warsztatu oraz w Schronisku dla bezdomnych zwierząt. | 355224 | W ramach umowy UM/67/INW/UE/232/25 z dnia 11.12.2025r. zawartej z firmą SOLLAB FOTOWOLTAIKA sp z o.o. ul. Aliny Pienkowskiej 31, 80 – 180 Gdańsk, zostaną zrealizowane prace obejmujące opracowanie dokumentacji montażowej instalacji fotowoltaicznych do dnia 11.03.2026r. , natomiast prace montażowe potrwają do dnia 11.05.2026r.
8 | „Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) na Wykonanie instalacji fotowoltaicznych ( OZE ) wraz z analizą finansowo – ekonomiczną w lokalizacjach należących do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Sosnowcu” | w ramach zadania opracowano dokumentacje - program funkcjonalno uzytkowy na podstawie której złożono wniosek o dotację pn: " Zakup i montaż instalacji OZE na budynkach MZUK w Gminie Sosnowiec przy ul. Andersa, ul. Armii Krajowej 92, ul. Wojska Polskiego 124" | wartośc prac projektowych / PFU - 36 900,00 zł | W ramach zadania zostały opracowane programy funkcjonalno – użytkowe montażu instalacji OZE na następujących obiektach: • budynki przy ul. Andersa 9 • Prosektorium • Cmentarz Komunalny • Park im. Jacka Kuronia • magazyn energii ul. Plonów 22/i na podstawie w/w dokumentów gmina aplikowała o dofinansowanie projektu obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027
9 | „Eko – Parking Miejski” | W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy ul. Prusa w Sosnowcu wraz z zaplanowaniem zwiększenia liczby miejsc postojowych - w dniu 19 stycznia 2026r. Otwarto postępowanie na udzielenie zamówienia w zakresie projektowym. | 1000000 | Roboty budowlane będą realizowane siłami własnymi MZUK, po uzyskaniu formalnej zgody w formie decyzji administracyjnej - pozwolenie na budowę.
10 | „Rozbrykaniec cz. 3 – ścieżka dla zdrowia” | W ramach zadania przewiduje się wykonanie remontu nawierzchni bieżni przy ul. Gałczyńskiego ( boisko MOSiR) oraz rozbudowę placu zabaw o park trampolin. | 1000000 | Zadanie będzie realizowane siłami własnymi MZUK w zakresie wymiany nawierzchni asfaltowej z planowanym terminem realizacji w I kwartale 2026r. Pozostałe prace obejmujące doposażenie placu zabaw w elementy zabawowe i małą architekturę zostaną zrealizowane przez firmę zewnętrzną wyłoniona w drodze postępowania przetargowego. Aktualnie trwają prace koncepcyjne i przygotowawcze do ogłoszenia postepowania przetargowego na realizację zadania.
11 | „Strefa Graffitti – Legalna przestrzeń dla sztuki ulicznej” | W ramach zadania powstanie strefa Garffiti składająca się z prefabrykowanych ścianek betonowych i betonowych gwiazdobloków. Całość będzie wkomponowana w park "Białostocka Park" stanowiąc jego uzupełnienie. | 120000 | Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji i przygotowaniem postępowania przetargowego obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej strefy graffiti.
12 | BUDOWA KOLUBARIUM na Cmentarzu Komunalnym w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 124 Etap I | Trwają roboty budowlane obejmujące budowę nowego kolumbarium. | 250167.14 | W ramach zadania, w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, realizowana jest budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym Umowa zawarta w dniu 3.12.2025 roku. Planowany termin zakończenia zadania: 1 marca 2026 roku.