## Arkusz1
Zestawienie zadań inwestycyjnych w zakresie terenów zielonych oraz infrastruktury rekreacyjnej w latach 2024- 2026 r
Lp. | Nazwa zadania | Zakres zadania | Wartość
ROK 2026
1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 45 ul. Czeladzka w Sosnowcu | Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy boiska szkolnego w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmującą nową nawierzchnię poliuretanowa boiska do piłki nożnej wraz z wykonaniem piłkochwytów i wymiana osprzętu sportowego (bramek) | Szacowana wartość ok. 467 524,17 zł
2 | Tężnia solankowa na Placu Papieskim - zdrowie i relaks mieszkańców (BO26/III/11) | Zadanie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem utworzeniem pieszych ciągów komunikacyjnych oraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie. | 1241473.39
3 | Klimontów - Leżaki, hamaki - strefa relaksu w parku im. Wandy Malczewskiej(BO26/IV/16) | Zadanie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wykonanie zagospodarowania terenu obejmujące elementy małej architektury (hamaki, leżaki) i nasadzenia roślin ozdobnych w parku Wandy Malczewskiej przy ul. Gabrieli Zapolskiej. | 139675.5
4 | Psie pole.(BO26/II/3) | Zadanie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów przy ul. W. Witosa wraz z wyposażaniem i nasadzeniami roślin ozdobnych. | 241890.81
5 | Ostrowiecki Rozbrykaniec. Miejsce spotkań, zabaw i integracji w Ostrowach - ul. Gałczyńskiego. (BO25/V/7) | Zadanie na etapie postępowania przetargowego na dokończenie robót budowlanych. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego placu zabaw na terenie ZEW przy ul. Gałczyńskiego 9. Zadanie było realizowane w 2025r. w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z nieterminową realizacją zadania przez Wykonawcę w styczniu 2026 r. odstąpiono od realizacji umowy z pierwotnym Wykonawcą. Na podstawie dokumentacji projektowej i zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ogłoszono nowe postępowanie na dokończenie robót budowlanych. | Szacowana wartość ok. 214 020,00 zł
6 | Wybieg dla psów w dzielnicy Pogoń - ul. Małobądzka. (BO25/I/5) | Zadanie na etapie postępowania przetargowego na dokończenie robót budowlanych. Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane związane z wykonaniem wybiegu dla psów przy ul. Małobądzkiej. Zadanie było realizowane w 2025r. w ramach budżetu obywatelskiego. W związku z nieterminową realizacją zadania przez Wykonawcę w styczniu 2026 r. odstąpiono od realizacji umowy z pierwotnym Wykonawcą. Na podstawie dokumentacji projektowej i zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę ogłoszono nowe postępowanie na dokończenie robót budowlanych. | Szacowana wartość ok. 196 800,00 zł
7 | „Budowa pływających basenów kąpielowych w zbiorniku Balaton w Sosnowcu” | Zadanie na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Inwestycja obejmuje sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych na realizację zagospodarowania przestrzeni przy zbiorniku wodnym Balaton, obejmującego budowę basenów pływających oraz rozbudowę istniejącej infrastruktury użytkowej. | 184500
8 | "CICADA4CE" (Efektywność zarządzania, adaptacja do zmian klimatycznych poprzez migrację usług ekosystemowych i inteligentne rozwiązania społeczne w miastach Europy Środkowej). | Zadanie na etapie postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenu ogrodu szkolnego przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Korczaka przy ul. L. Zamenhofa 15 w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonych i ścieżek mineralnych, nasadzeń roślin ozdobnych oraz montażu elementów małej architektury. Inwestycja jest częściowo dofinansowana z programu CICADA4CE | Szacowana wartość dla dwóch części ok. 1 221 015,49 zł (cz. 1 - 330 072,65 zł; cz. 2 - 890 942,84 zł)
9 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 39 w Sosnowcu | Zadanie na etapie końcowym wykonania robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni boiska, dostawy i montażu infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwytu itp.), elementów małej architektury i utwardzenia terenu. Inwestycja jest częściowo dofinansowana z programu Sportowa Polska. | 467400
10 | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej nr 21 w Sosnowcu. | Zadanie na etapie końcowym wykonania robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni boiska, dostawy i montażu infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwytu itp.), elementów małej architektury, utwardzenia terenu oraz wykonania oświetlenia boiska. Inwestycja jest częściowo dofinansowana z programu Sportowa Polska. | 514140
11 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole podstawowej nr 33 w Sosnowcu | Zadanie na etapie końcowym wykonania robót budowlanych związanych z wymianą nawierzchni boiska, dostawy i montażu infrastruktury sportowej (kosze do koszykówki, bramki, piłkochwytu itp.), elementów małej architektury utwardzenia terenu. Inwestycja jest częściowo dofinansowana z programu Sportowa Polska. | 663180
12 | Budowa placu zabaw przy ul. Czarnej. | Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Inwestycja obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj ogrodzonego placu zabaw przy ul. Czarnej | Szacowana wartość ok. 211 169,53 zł
13 | „Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu, w tym Przedszkole Miejskie nr 29” | Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Inwestycja obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy przedszkolnego placu zabaw o dodatkowy integracyjny zestaw zabawowy i nawierzchnie bezpieczną. Zadanie jest dofinansowane w programu Kreatywny Przedszkolak. | Szacowana wartość ok. 121 005,63 zł
14 | „Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu, w tym Przedszkole Miejskie nr 40” | Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Inwestycja obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy przedszkolnego placu zabaw o dodatkowy integracyjny zestaw zabawowy i nawierzchnie bezpieczną. Zadanie jest dofinansowane w programu Kreatywny Przedszkolak. | Szacowana wartość ok. 121 005,63 zł
15 | „Kreatywny przedszkolak w Sosnowcu, w tym Przedszkole Miejskie nr 55” | Zadanie na etapie postępowania przetargowego. Inwestycja obejmuje wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rozbudowy przedszkolnego placu zabaw o dodatkowy integracyjny zestaw zabawowy i nawierzchnie bezpieczną oraz regulamin. Zadanie jest dofinansowane w programu Kreatywny Przedszkolak. | Szacowana wartość ok. 122 850,63 zł
16 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 25 w Sosnowcu. | Zadanie na etapie realizacji. Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zadaszenia o konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego nad boiskiem z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem elewacji z płyt warstwowych. Hala została wyposażona w wirtualne strzelnice oraz pełne zaplecze szatniowo - sanitarne. Zaplecze wykonane w technologii tradycyjnej: ściany z bloczków ceramicznych, strop typu rector, ocieplenie w systemie ETICS. Obiekt wyposażony został w niezbędne instalacje w tym m.in. wod-kan, elektryczna, c.o. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Programu OLIMPIA - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. | wartość ok. 6 221 300,00 zł
17 | „Bulwar Czarnej Przemszy: ogród relaksacyjny (BO25/II/14)”: | Zadanie zrealizowane i odebrane. Inwestycja była realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj i obejmowała wykonanie zagospodarowania terenu po dawnym parku zabytkowym przy ul. 1 Maja w zakresie alejek mineralnych, montażu małej architektury i nasadzeń roślin ozdobnych. Zadanie było realizowane na terenie zabytkowym. | 578235
18 | Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział nr 6 ul. Czołgistów 5 w Sosnowcu" | Zadanie na etapie postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem dodatkowego ogrodzenia terenu, zabudową elementów zapewniających cień, wykonanie ogrodu warzywnego oraz nasadzenia roślin ozdobnych. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2026 | Szacowana wartość ok. 178 762,13 zł
19 | Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział nr 7 ul. Sucha 23 w Sosnowcu" | Zadanie na etapie postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem dodatkowego ogrodzenia terenu, zabudową elementów zapewniających cień, wykonanie ogrodu warzywnego oraz nasadzenia roślin ozdobnych. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2026 | Szacowana wartość ok. 261 597,41 zł
20 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział nr 8 ul. Skwerowa 21 w Sosnowcu" | Zadanie na etapie postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem dodatkowego ogrodzenia terenu, zabudową elementów zapewniających cień, wykonanie ogrodu warzywnego oraz nasadzenia roślin ozdobnych. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2026 | Szacowana wartość ok. 71 541,30 zł
21 | Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział nr 9 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 114 w Sosnowcu" | Zadanie na etapie postępowania przetargowego w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem dodatkowego ogrodzenia terenu, zabudową elementów zapewniających cień, wykonanie ogrodu warzywnego oraz nasadzenia roślin ozdobnych. Zadanie jest objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2026 | Szacowana wartość ok. 121 742,87 zł
22 | Budowa metropolitarnej drogi rowerowej nr 1 i nr 7 w Sosnowcu w ramach projektu Zrównoważona, inteligentna mobilność- kluczem do transformacji regionu- Etap2 | Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". Obecnie trwa etap projektowania. Zakres zadania obejmuje budowę metropolitalnych dróg rowerowych na terenie miasta Sosnowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w trzech lokalizacjach: - Metropolitalna droga rowerowa nr 1 (odcinek 1) od ul. Piłsudskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Kresową wzdłuż S86 do wysokości istniejących obiektów nad S86, następnie śladem dawnej linii kolejowej wzdłuż ulicy Wiązowej oraz Sedlaka, aż do centrum Sosnowca do skrzyżowania ul. Orlej z ul. Gen. Grota – Roweckiego, - Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 2) od połączenia z odcinkiem 1 i 4 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północnym wzdłuż S86 do ul. Gen. Grota-Roweckiego, ul. Małobądzkiej, a dalej wzdłuż DK86 i DK94 do ul. Będzińskiej, - Metropolitalna droga rowerowa nr 7 (odcinek nr 4) od połączenia z odcinkiem 1 i 2 w sąsiedztwie obiektów nad S86, w kierunku północno – zachodnim wzdłuż ul. Stalowej do skrzyżowania ul. Gen. Grota-Roweckiego z ul. Okólną, a dalej wzdłuż ul. Gen. Grota Roweckiego do granicy z Czeladzią. Zadanie jest objęte dofinansowaniem: - z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027: Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację; Działania FESL 10.12 Poprawa mobilności mieszkańców regionu i spójności transportowej podregionów górniczych. -z programu Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych, udzielonej przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z siedzibą w Katowicach, w formie dotacji celowej. | 50338854.12
ROK 2025
1 | „BALATON reaktywacja, etap 2: miejsca wypoczynkowe, leżaki, pomosty widokowe (BO24/0/26)” | Zadanie zakończone i odebrane. Realizacja zadania obejmowała wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania terenu w zakresie pomostów pływającego i lądowego z impregnowanego drewna z modrzewia syberyjskiego, przyłącza elektrycznego doświetlającego pomost lądowy, pieszej alejki mineralnej, nasadzenia drzew, bylin i krzewów oraz dostawy i montażu elementów małej architektury. Ponadto w ramach odrębnego zadania wykonano badania osadów i dna w strefie przybrzeżnej zbiornika Balaton w Sosnowcu w celu określenia możliwości wykonania basenów pływających zawieszonych przy pomostach. | 1085582.31
2 | „Witajcie w naszej bajkotece! Wymarzony plac zabaw i zmodernizowana biblioteka (BO25/I/12)” | Zadanie zakończone i odebrane. Zakres zadania obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj ogrodzonego placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną w miejscu starego placu zabaw o konstrukcji drewnianej, dostawę i montaż elementów małej architektury i wykonanie rozbudowy miejskiej sieci oświetleniowej o dodatkowy punkt oświetleniowy | 378840
3 | „Sensoryczny ogród nauki i zabawy u Brzechwy. Zakup książek i doposażenie Biblioteki Miejskiej Filia nr 11 (BO/25/0/16)” | Zadanie zakończone i odebrane. Zakres zadania obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną na terenie PM nr 31 przy ul. Gałczyńskiego, oraz dostawę i montaż elementów małej architektury i nasadzenia roślin ozdobnych | 283050
4 | „Budowa placu zabaw przy ul. Moniuszki / Dziewiczej, czyli uśmiech Bąbelka (BO/25/I/1)” | Zadanie zakończone i odebrane. Zakres zadania obejmował wykonanie w trybie zaprojekt i wybuduj ogrodzonego placu zabaw wraz z nawierzchnią bezpieczną, dostawę i montaż elementów małej architektury i nasadzenia roślin ozdobnych oraz wykonanie utwardzonego dojścia do obiektu | 323735.28
5 | „Zielonogórska Strefa rekreacji (BO25/III/10,21)” | Zadanie zakończone i odebrane. Zakres zadania obejmował wykonanie w trybie zaprojekt i wybuduj ogrodzonego placu zabaw oraz strefy do ćwiczeń street workout na nawierzchni bezpiecznej, utwardzonych ciągów pieszych, dostawę i montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia roślin ozdobnych | 637890
6 | „Dziecięcy zakątek -plac zabaw w rejonie Dańdówki Skrzyżowanie (BO25/IV/18) | Zadanie zakończone i odebrane. Zakres zadania obejmował wykonanie w trybie zaprojekt i wybuduj ogrodzonego placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej, utwardzonych ciągów pieszych, dostawę i montaż elementów małej architektury oraz nasadzenia roślin ozdobnych | 288450
7 | „Bulwar Czarnej Przemszy – Park edukacyjno – przyrodniczy (BO23/VI/5) | Zadanie zakończone i odebrane. Zakres zadania obejmował wykonanie w trybie zaprojekt i wybuduj zagospodarowania terenu: wykonanie ciągów pieszych, dostawę i montaż elementów małej architektury i nasadzenia roślin ozdobnych | 483619.46
8 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 1 ul Wojska Polskiego 19 w Sosnowcu" | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmował wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem ogrodu warzywnego oraz dostawą zabawek. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2025 | 151866.87
9 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 2 ul Jagiellońska 13f w Sosnowcu" | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmował wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem ogrodu warzywnego oraz dostawą zabawek. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2025 | 198790.14
10 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 3 ul Białostocka 17 w Sosnowcu" | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmował wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem ogrodu warzywnego oraz dostawą zabawek. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2025 | 71778.74
11 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 4 ul Staropogońska 64a w Sosnowcu" | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmował wykonanie rozbudowy placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem ogrodu warzywnego oraz dostawą zabawek. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2025 | 237347.81
12 | "Aktywny plac zabaw przy żłobku oddział 5 ul B. Prusa 253a w Sosnowcu" | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji realizowanej w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmował wykonanie placu zabaw na terenie żłobka miejskiego wraz z wykonaniem ogrodu warzywnego oraz dostawą zabawek. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Aktywnym Plac Zabaw 2025 | 209856.08
13 | "Utworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni aktywności społecznej poprzez adaptację przyległego terenu do Zamku Sieleckiego w Sosnowcu" | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie: zagospodarowania terenu przyległego do Zamku Sieleckiego. W zakres robót wchodziły m. in.: •wykonanie utwardzeń z nawierzchni mineralnych i kraty trawnikowej, • wykonanie oświetlenia zewnętrznego, • wykonanie instalacji elektrycznej, • wykonanie schodów zewnętrznych, terenowych, • nasadzenia zieleni, •wykonanie traktu pieszego z kostki brukowej - dojście do terenu ogrodowo-rekreacyjnego dla osób mających trudności z poruszaniem się oraz dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach, •wykonanie oraz montaż tablicy promocyjnej. Zakres inwestycji obejmował również zakup oraz dostawę wyposażenia zewnętrznego, tj.: planu tyflograficznego terenu Zamku Sieleckiego, leżaków, stolików zewnętrznych, ławek oraz parasoli ogrodowych. | 1308932.27
14 | Modernizacja bazy sportowej przy Szkole Podstawowej nr 36 w Sosnowcu ul. Czołgistów 12 | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego(poliuretan) i boiska do piłki nożnej (sztuczna trawa) wraz z wymianą piłkochwytów. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Mój Orlik | 646980
15 | Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Sosnowcu | Zadanie obejmowało remont sali gimnastycznej, pomieszczeń szatni dla dziewcząt i chłopców oraz korytarza (odbicie głuchych tynków, uzupełnienie tynków, malowanie ścian i sufitów, wymiana grzejników c.o., wymiana opraw oświetleniowych na sali gimnastycznej i w pomieszczeniach szatni oraz korytarzu, dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej). Zadanie zostało zrealizowane. | 363 88,54 zł
ROK 2024
1 | Modernizacja bazy Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 46 w Sosnowcu ul. 11 Listopada | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego(poliuretan) wraz z wymianą piłkochwytów. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Mój Orlik | 148584
2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem przy Szkole Podstawowej nr 12 w Sosnowcu | Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zadaszenia o konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego nad boiskiem z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem elewacji z powłoki membranowej PCV oraz częściowo z płyt warstwowych. Hala została wyposażona w wirtualne strzelnice oraz pełne zaplecze szatniowo - sanitarne. Obiekt wyposażony został w niezbędne instalacje w tym m.in. wod.-kan., elektryczna, c.o., monitoringu. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Programu OLIMPIA - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. | 5269857.08
3 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu | Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zakres rzeczowy obejmował opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zadaszenia o konstrukcji z dźwigarów z drewna klejonego nad boiskiem z nawierzchnią poliuretanową wraz z wykonaniem elewacji z powłoki membranowej PCV oraz częściowo z płyt warstwowych. Hala została wyposażona w wirtualne strzelnice oraz pełne zaplecze szatniowo - sanitarne. Obiekt wyposażony został w niezbędne instalacje w tym m.in. wod.-kan., elektryczna, c.o., monitoringu. Zadanie objęte dofinansowaniem w ramach Programu OLIMPIA - program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich. | 5297452.55
4 | Modernizacja bazy sportowej przy IX LO w Sosnowcu - ul. Jana Dormana 9a | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni (poliuretan) oraz punktowej wymiany nawierzchni boiska do piłki nożnej (sztuczna trawa) wraz z wymianą piłkochwytów. Zadanie było objęte dofinansowaniem z programu Mój Orlik | 182040
5 | Park linowy w parku Modrzejów-Wygoda oraz nasadzenia roślin. BO 24/XII/1 | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj mini parku linowego wraz z nawierzchnia bezpieczna w parku Wygoda. | 277237.42
6 | Strefa Aktywności Juniora i Seniora na Placu Kożuchów. BO 24/IV/1 | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania terenu obejmującego nowe alejki utwardzone, strefę do ćwiczeń (siłownia i street wotrkout), strefę relaksu oraz nasadzenia roślin ozdobnych | 509303.64
7 | Nowoczesny plac zabaw w okolicy ul. Grota - Roweckiego BO 24/II/2 | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania terenu obejmującego ogrodzony plac zabaw, siłownię i nowe alejki utwardzone | 565342.93
8 | Strefa relaksu i aktywności obok hali sportowej BO 24/1/1 | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania terenu obejmującego siłownię, nawierzchnie utwardzone oraz nasadzenia | 229641
9 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Legionów BO 24/V/3 | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj rozbudowę placu zabaw i siłowni terenowej przy ul. Legionów | 297101.89
10 | BALATON reaktywacja: pomosty widokowe, plac zabaw, nowe alejki, leżaki i inne (BO23/0/26) | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj zagospodarowania terenu obejmującego nowe nawierzchnie utwardzone, nasadzenia oraz remont zegara słonecznego i pergoli murowanej | 1205400
11 | Plac zabaw przy ul. Szpaków w Sosnowcu | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj wybuduj ogrodzonego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną. | 188731.2
12 | Plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 44 ul. Lubelska w Sosnowcu | Zadanie zrealizowane i odebrane. Zakres inwestycji obejmował wykonanie w trybie zaprojektuj wybuduj placu zabaw. | 212857.65